TVIRTINU

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorė

Levutė Staniuvienė

2024-02-24

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KRIZIŲ VALDYMO IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS 2024 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ATASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Vykdymo/įvykdymo terminas | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |  |  |  |
| - Tikslas – stiprinti civilinės saugos parengtį savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją arba duomenis apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius |  | Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas (toliau – parengties pareigūnas) | Sukaupta informacija panaudojama atnaujinant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | Parengti ataskaitą iki 2025 m. kovo 1 d. |
| 1.2. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos 2024–2026 metų priemonių plano parengimas ir tikslinimas | II ketvirtis | Parengties pareigūnas | Planas parengtas/patikslintas | Nebuvo poreikio 2024 metais prevencijos priemonių plano tikslinti. |
| 1.3. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimas/ atnaujinimas | Iki gruodžio 31 d. | Parengties pareigūnas | Planas patikslintas/ atnaujintas | Parengti naujos redakcijos ekstremalių situacijų operacijų centro nuostatai, jų sudėtis ir grupių sušaukimo tvarka |
| 1.4. | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atnaujinimas | Įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams | Ekstremalių situacijų operacijų centras | Analizė atlikta (atnaujinta) | Ekstremalių situacijų ir įvykių 2024 metais savivaldybėje nebuvo, todėl neatnaujinta |
| 1.5. | Tobulinti (modernizuoti) gyventojų PSS ir užtikrinti jos techninę priežiūrą bei veikimą | 2 elektroninės sirenos (esant finansavimui) | Administracijos direktorius, parengties pareigūnas | Sirenos įrengtos ir išbandytos | 2024 metais perspėjimo sirenoms nebuvo skirta finansavimo |
| 1.6 | Patalpos, esančios savivaldybės administraciniame pastate, įrengimas pritaikant ją Ekstremalių situacijų operacijų centro darbui. | Iki gruodžio 31 d. (neįgyvendinus, užduotis keliama į kitus metus) | Administracijos direktorius, parengties pareigūnas | Įrengtas WIFI ryšys, laidinis kompiuterinis tinklas. | Patalpos pritaikytos ekstremalių situacijų operacijų centro nariams |
| 1.7 | Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas | Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką | Parengties pareigūnas, techninę PSS priežiūrą vykdanti bendrovė | Perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas atliktas | PSS techninio patikrinimo informacija pateikta Klaipėdos PGV |
| 1.8 | Paskelbti/patikslinti savivaldybės interneto svetainėje gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų vietas | Iki gruodžio 31 d. | Parengties pareigūnas | Planai patalpinti/patikslinti | Patikslinti gyventojų surinkimo punktai. 2024 metų civilinės saugos stalo pratybų ataskaitoje: https://skuodas.lt/aktuali-informacija/civiline-sauga/ |
| - Tikslas – Savivaldybės gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Parengti savivaldybės gyventojų švietimo metinį planą | Iki 2024-07-01 | Parengties pareigūnas | Parengtas gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planas | Planas parengtas ir suderintas su apskrities priešgaisrine valdyba |
| 2.2. | Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje publikuoti straipsnius visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų metu. | Nuolat | Parengties pareigūnas | Informacija pateikta savivaldybės interneto svetainėje (proc.) | Ekstremali situacija 2024 metais Skuodo rajono savivaldybėje nebuvo fiksuota. Gyventojams buvo teikiama svarbi informacija: 1. Apie stichinius meteorologinius reiškinius: 2024-11-21, 2024-11-19, 2024-10-31 perspėjimas apie rudeninę audrą; 2. 2024-11-13 perspėjimo sistemos patikrinimas; 2024-03-18 perspėjimo sistemos patikrinimas; 3. 2024-09-07 ESO patarimai, kaip elgtis artėjant audrai; 4. Lietuvoje buvo fiksuojama padidėjusi oro tarša kietosiomis dalelėmis. Informacija dėl durpynų gaisrų Baltarusijoje. Teiktos rekomendacijos gyventojams. 5. 2024-06-19 išsiliejus ant kelio bituminui, teiktos rekomendacijos gyventojams: buvo galimai slydi kelio atkarpa, žala gamtai nebuvo padaryta |
| 2.3. | Teikti metodinę pagalbą įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Suteikta metodinė pagalba civilinės saugos klausimais (proc.) | 100 proc. |
| 2.4. | Parengti lankstinukus, arba informacinius maketus, skirtus visuomenės švietimui civilinės saugos tematika | I–IV ketvirtis | Parengties pareigūnas | Parengti lankstinukai, skirti visuomenės švietimui civilinės saugos tematika/skaičius | Išplatinti A3 formato maketai „Pasiruošk galimam pavojui šiandien – apsaugok save ir artimuosius rytoj“ savivaldybės ugdymo įstaigose, seniūnijų skelbimų lentose. |
| - Tikslas – kelti valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją civilinės saugos srityje |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Suorganizuoti 2 val. civilinės saugos mokymus savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas | Asmenų, išklausiusių kursus, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.) | Teorinis civilinės saugos mokymas įvyko 2024-12-17, 10.00–11.00 val. Praktinis civilinės saugos mokymas įvyko 2024-12-17, 11.00-12.00 val. Dalyvavo 82 darbuotojai |
| 3.2. | Teikti metodinę pagalbą, konsultacijas įmonių ir organizacijų atstovams civilinės saugos klausimais | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Suteiktų konsultacijų skaičius nuo gautų užklausų (proc.) | Teikta pagalba ugdymo įstaigų vadovams. |
| 3.3. | Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo ir parengties pareigūno civilinės saugos mokymas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje. | Pagal Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pateiktą grafiką | Parengties pareigūnas | Išklausė mokymo kursą ir gavo baigimo pažymėjimą | Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, mokėsi pagal civilinės saugos mokymo programą ir baigė 35 val. civilinės saugos mokymo programą. |
| 3.3. | Kelti savivaldybės ekstremalių situacijų narių kompetenciją CS srityje organizuojant CS mokymus Klaipėdos PGV Civilinės saugos skyriuje | Pagal Klaipėdos PGV organizuojamų mokymų grafiką | Parengties pareigūnas | Suorganizuotų mokymų skaičius per metus | 23 savivaldybės operacijų centro narai išklausė Klaipėdos PVG civilinės saugos mokymus |
| 4. Tikslas – parengti labai didelės, didelės ir vidutinės rizikos galimų pavojų tikimybės ir padarinių mažinimo priemones |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Gaisrų prevencijai: |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Parengti/atnaujinti savivaldybės gaisrų prevencijos programą (veiksmų planą) ir pateikti praėjusių metų ataskaitą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. | Iki kovo 15 d. | Parengties pareigūnas, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas | Planas parengtas/ atnaujintas, pateikta gaisrų prevencijos programos ataskaita | Gaisrų prevencijos planas parengtas. Pateikta 2024 metų gaisrų prevencijos ataskaita Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui |
| 4.2. | Stichinių meteorologinių reiškinių atveju: |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Gavus pranešimą apie pavojingo meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, škvalas, uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus sniegas, labai smarki lijundra, labai didelis speigas, kaitra, sausra) grėsmę informuoti savivaldybės įstaigas, seniūnus, ūkio subjektų, kurių veiklai gresia pavojus, vadovus | Gresiant pavojingam reiškiniui | Parengties pareigūnas | Informavimai atlikti | Informacija gyventojams buvo skelbta savivaldybės „Facebook“ |
| 4.3 | Mažinti pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkių tikimybę: |  |  |  |  |
| 4.3.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą | 2024-10-31 | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) | Planas parengtas ir patvirtintas | Pasirengimo gripo pandemijai planas rengiamas |
| 4.3.2 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo raupų grėsmei priemonių planą | Lapkritis, gruodis | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) | Planas parengtas ir patvirtintas | Pasirengimo raupų grėsmei planas rengiamas |
| 4.3.3 | Analizuoti epideminę situaciją Klaipėdos regione, siekiant laiku ir tinkamai organizuoti prevencijos ir kontrolės priemones | Nuolat | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) | Epideminės situacijos analizė atliekama | Epideminės situacijos analizė atliekama |
| 4.3.4 | Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose pasirengimą galimoms virusinėms pandemijoms | Gresiant virusinėms pandemijoms | Savivaldybės sveikatos reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) | Kontrolė vykdoma, patikrinimo medžiaga pateikta | Kontrolė vykdoma pagal pasirengimo gripo pandemijai planą |
| 4.4. Šilumos, elektros energijos, vandens ir nuotekų šalinimo, dujų tiekimo sutrikimo atvejais |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, įvertinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą užtikrinti šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir kitų paslaugų teikimą šaltuoju metų periodu. | Spalis | Savivaldybės administracijos direktorius, ūkio subjektų vadovai | Energijos tiekimo, komunalinių paslaugų funkcionavimas šaltuoju metų laiku aptartas | Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro 2024-10-17 protokolas Nr. A3-180 |
| 4.5. | Pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) |  |  |  |  |
| 4.5 | Radiacinio pavojaus atveju: |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Teikti gyventojams informaciją apie galimus radiologinius incidentus, taikytinas apsaugos priemones ir kaip elgtis kilus incidentui | Pastoviai | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos savivaldybės interneto svetainėje | Radiologinių incidentų nebuvo |
| 4.5.2 | Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie radioaktyvumą ir jo poveikį žmonėms ir aplinkai | Pagal aplinkybes | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje | Lietuvoje buvo fiksuojama padidėjusi oro tarša kietosiomis dalelėmis. Informacija dėl durpynų gaisrų Baltarusijoje. Rekomendacijos gyventojams teiktos savivaldybės „Facebook“ puslapyje |
| 4.5.4 | Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje. | Iki balandžio 30 d. | Parengties pareigūnas | Poreikis nustatytas, pastatai paženklinti | 2024-01-15 mero potvarkis Nr. M2-13 |
| 4.6. | Gyvūnų ligų epizootijų atvejais: |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti neatidėliotinų priemonių planus gyvūnų ir paukščių ligų atvejams | Pagal poreikį arba pasikeitus teisės aktams | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Planai parengti, atnaujinti | Planai nuolat atnaujinami |
| 4.6.2 | Rengti ir teikti informaciją gyventojams ir gyvulių laikytojams, kokių priemonių imtis gresiant ir gyvūnų ligų epizootijų metu, siekiant apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo susirgimų | Gresiant gyvūnų ligoms | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Informacija pateikta internete, vietinėje žiniasklaidoje, išplatinta gyventojams | Nebuvo grėsmės |
| 4.6.3 | Vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos laboratorinę kontrolę | Nuolat | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Vykdoma kontrolė pagal numatytus planus | Kontrolę vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba |
| 5.Tikslas – tobulinti civilinės saugos sistemos subjektų pasirengimą reaguoti į ekstremaliąsias situacijas |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Suorganizuoti savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybas | Rugsėjo mėnesyje | Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | Suorganizuotos 2024-12-04 civilinės saugos stalo pratybos. |
| 5.2. | Dalyvauti valstybės institucijų, gretimų ar kitų savivaldybių, ūkio subjektų, įstaigų rengiamose civilinės saugos pratybose | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Dalyvauta civilinės saugos pratybose | 2024-03-18 ,,Krizių valdymo ir civilinės saugos sistemos subjektų veiksmai įvykus branduolinei avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje“. 2024-05-23 dalyvauta Skuodo vaikų lopšelyje darželyje funkcinėse civilinės saugos pratybose. 2024-09-24 Nacionalinio krizių valdymo centro ir mobililizacijos pratybose „Vyčio skliautas 24“. 2024-10-15 Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje darželyje funkcinėse civilinės saugos pratybose 2024-11-13 Skuodo meno mokykloje funkcinėse civilinės saugos pratybose. 2024-12-10–2024-12-11 „Pasitikėjimas 2024“ mokomojo periodo“ Lietuvos kariuomenės sausumo pajėgų organizuotose pratybose. |

___________

Parengė

Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėja,

atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas 						Edita Jautakienė