SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

BARSTYČIŲ SENIŪNIJOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2026 m. vasario 12 d.

Barstyčiai

SENIŪNO PRANEŠIMAS

Barstyčių seniūnijos darbuotojai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtais teisės aktais, Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Skuodo rajono savivaldybės administracijos nuostatais.

Seniūnijos plotas – 75 kv. km. Kaimų skaičius – 11. Seniūnijoje  registruota Barstyčių kaimų bendruomenė, sudarytos 3 seniūnaitijos. Barstyčių seniūnijos prižiūrimas miestelio ir gyvenviečių viešųjų erdvių ir kapinių plotas – 13,45 ha, šaligatvių ir viešųjų erdvių plotas (su kieta danga) – 6 709 kv. m.

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą, 2025-12-31 duomenimis, skaičius – 725. Gyventojai iki 18 metų – 73, gyventojai, vyresni nei 65 metų – 183.

Barstyčių seniūnijos darbuotojų etatų skaičius – 7.

Pagrindinis seniūnijos veiklos tikslas yra, pagal galimybes, sudaryti kokybiškas gyvenimo ir darbo sąlygas Barstyčių seniūnijos gyventojams. Atsižvelgiant į gyventojų poreikius, darbai atliekami siekiant efektyviai panaudoti turimus finansinius ir darbo išteklius.

Galima išskirti pagrindinius 2025 metais seniūnijoje atliktus darbus.

Įgyvendinant Barstyčių kaimų bendruomenės parengtą projektą „Laisvalaikio zonos įkūrimas Barstyčių bendruomenėje“, finansuotą Lietuvos Žemės ūkio ministerijos, įrengta vaikų žaidimų aikštelė.

Sutvarkyta įgriuvusi Laumių koplyčios siena, kuri griuvo stichiniam vėjui nuvertus pušį ant Laumių koplyčios. Dirbus atliko seniūnijos darbininkai.

Atliktas stogastulpio „Skouda mūšiou–750 metų“ kapitalinis remontas, (išvalytas stogastulpio viršus nuo puvinio, užsandarinti plyšiai, uždengtas naujas skardinis stogas, nudažytas).

Organizuotas seniūnijos administracinio pastato 50,69 kv. m patalpų paprastasis remontas. Patalpos perduotos Barstyčių kaimų bendruomenei, bendruomenės veikloms vykdyti.

Iš savivaldybės biudžeto lėšų, seniūnijos reikmėms įsigytas didelio pravažumo lengvasis automobilis.

Iš Kelių plėtros programos lėšų pradėtas Barstyčių miestelio Saulėtekio gatvės 620 m atkarpos kapitalinis remontas su gatvių apšvietimo įrengimu. Darbai bus tęsiami 2026 metais.

Atliktas kapitalinis seniūnijos traktoriaus „MTZ 82“ priekinio varomojo tilto remontas. Darbus atliko seniūnijos ūkvedys.

Išvalyta 25 arų teritorija nuo išlūžusių medžių ir krūmų Barstyčių miestelio Žemaičių Kalvarijos g. viešojoje erdvėje, pagaminta 100 kub. m malkų seniūnijos administracinio pastato šildymui.

Tęsiamas poilsio erdvės prie tvenkinio, Ežero gatvėje, įrengimas (pastatytas mobilus tualetas, stalas, sublokuotas su dviem suolais, nudažyti ilgalaike medžio apsaugos priemone, įrengta persirengimo kabina).

Pakelių priežiūrai, šienavimui įsigyta prie traktoriaus kabinama šienapjovė. Ūkio būdu nušienautos pakelės, darbus atliko seniūnijos ūkvedys.

Vienišam neįgaliam asmeniui sumūryta krosnis, perdirbtas kaminas.

Išpjauta 20 km pakelių krūmų.

Sutvarkytos, išvežtos į atliekų priėmimo aikštelę bešeimininkės atliekos.

METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Seniūnija įgyvendina Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-24 bei Skuodo rajono savivaldybės 2025 m. biudžetą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-127 sprendimu Nr. T9-25.

1 lentelė. Vertinimo kriterijų planinės ir faktinės reikšmės

| Kodas | Pavadinimas | Produkto / Indėlio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 |  | Pastaba |
|  |  |  |  | Planas | Faktas |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-2.1.4.1.1. | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Dirbtų valandų skaičius | val. | 566,00 | 566,00 |  |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-2.1.4.2.1. | Savivaldybės būsto, esančio Barstyčių mstl., Žemaičių Kalvarijos g. 7-6, priežiūra | Prižiūrimų būstų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas |  |  |  |  |  |
| BRS-3.1.1.12.1. | Barstyčių bibliotekos ūkinis aptarnavimas | Patalpų plotas | m2 | 45,59 | 45,59 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas |  |  |  |  |  |
| BRS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant renginius | Renginių skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-4.1.1.2.1. | Barstyčių seniūnijos veiklos administravimas | Dokumentų, pasirašomų elektroniniu parašu, dalis | Proc. | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Parengtų dokumentų skaičius | vnt. | 100,00 | 102,00 |  |
|  |  | Išduotų leidimų skaičius | vnt. | 40,00 | 42,00 |  |
|  |  | Atlikta notarinių veiksmų skaičius | vnt. | 30,00 | 20,00 | Gauta mažiau gyventojų prašymų |
|  |  | Išklausytų seminarų skaičius | val. | 40,00 | 64,00 | Dalis mokymų buvo nemokami, vyko nuotoliu |
|  |  | Įvykdytų viešųjų pirkimų skaičius | vnt. | 55,00 | 54,00 |  |
| BRS-4.1.1.2.10. | Automobilio įsigijimas | Įsigytų automobilių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| BRS-4.1.1.2.2. | Seniūnaičių sueigų rengimas | Surengta seniūnaičių sueigų | vnt. | 4,00 | 5,00 |  |
| BRS-4.1.1.2.3. | Susitikimų su gyventojais organizavimas | Susitikimų su gyventojais skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| BRS-4.1.1.2.4. | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | Asmenų, dalyvavusių visuomenei naudingoje veikloje, skaičius | vnt. | 10,00 | 9,00 |  |
| BRS-4.1.1.2.6. | Socialinio darbo organizavimas | Priimtų prašymų skaičius | vnt. | 200,00 | 235,00 | Gauta daugiau gyventojų prašymų |
|  |  | Posėdžių skaičius | vnt. | 4,00 | 5,00 |  |
|  |  | Išklausytų seminarų skaičius | val. | 16,00 | 24,00 | Dalis mokymų buvo nemokami, vyko nuotoliu |
| BRS-4.1.1.2.7. | Žemės ūkio funkcijų seniūnijoje vykdymas | Priimtų paraiškų ir prašymų skaičius | vnt. | 500,00 | 420,00 | Gauta mažiau prašymų |
| BRS-4.1.1.2.8. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų vykdymas | Priimtų prašymų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais skaičius | vnt. | 200,00 | 188,00 |  |
| BRS-4.1.1.2.9. | Patalpų remontas | Suremontuotos administracinio pastato patalpos | kv. m | 45,32 | 50,69 | Remonto metu prisidėjo 5,37 kv. m remontuojamo ploto |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-4.1.3.2.1. | Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-4.1.3.3.1. | Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-4.1.3.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-4.1.3.6.1. | Gyventojų susitikimų su bendruomenės pareigūnais organizavimas | Susitikimų skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 |  |
| 5. | TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-5.2.1.1.1. | Pavojų keliančių medžių genėjimas ir šalinimas | Nugenėtų medžių skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
|  |  | Pašalintų medžių skaičius | vnt. | 4,00 | 5,00 |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| BRS-6.1.1.1.1. | Gatvės šviestuvų einamasis remontas | Suremontuotų šviestuvų skaičius | vnt. | 10,00 | 10,00 |  |
| BRS-6.1.1.1.2. | Elektros energijos sąnaudų apmokėjimas | Elektros energijos kiekis | kW | 0,00 | 0,00 |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose |  |  |  |  |  |
| BRS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos tvarkymas ir priežiūra | Šienaujamas plotas | ha | 13,50 | 13,50 |  |
|  |  | Prižiūrimų aikščių ir šaligatvių plotas | kv. m | 6 709 | 6 709 |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| BRS-6.1.1.6.1. | Barstyčių seniūnijos kapinių priežiūra ir tvarkymas | Veikiančių kapinių plotas | ha | 3,15 | 3,15 |  |
|  |  | Prižiūrimų senkapių plotas | ha | 2,00 | 2,00 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| BRS-6.2.2.6.1. | Vietinių kelių priežiūra Barstyčių seniūnijoje | Vietinių kelių ilgis | km | 83,00 | 83,00 |  |
| BRS-6.2.2.6.2. | Šaligatvio įrengimo techninio projekto parengimas pakeistas į aikštelės įrengimą prie seniūnijos | Parengtų techninių projektų skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00 |  |

| Kodas | Pavadinimas | Patvirtintas planas, Eur |  |  | Patikslintas planas, Eur |  |  | Panaudota, Eur |  |  | Asignavimų panaudojimas, proc. | Komentarai (kodėl nepanaudota ar ne tam tikslui panaudota) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti |  |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 29 | 0 | 97 |  |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 29 | 0 | 97 |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 29 | 0 | 97 |  |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| BRS-2.1.4.1.1. | Užimtumo didinimo programos vykdymas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 29 | 0 | 97 |  |
| BRS-2.1.4.2.1. | Savivaldybės būsto, esančio Barstyčių mstl., Žemaičių Kalvarijos g. 7-6, priežiūra | 100 | 100 | 0 | 30 | 30 | 0 | 29 | 29 |  | 97 |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMAS | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 199 | 2 199 | 0 | 100 |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 199 | 2 199 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 199 | 2 199 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 100 |  |
| BRS-3.1.1.12.1. | Barstyčių bibliotekos ūkinis aptarnavimas | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 |  | 100 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 899 | 899 | 0 | 100 |  |
| BRS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant renginius | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 899 | 899 |  | 100 |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS | 58 200 | 33 200 | 25 000 | 57 947 | 34 110 | 23 837 | 55 663 | 32 963 | 22 700 | 96 |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą | 58 200 | 33 200 | 25 000 | 57 947 | 34 110 | 23 837 | 55 663 | 32 963 | 22 700 | 96 |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas | 58 200 | 33 200 | 25 000 | 57 947 | 34 110 | 23 837 | 55 663 | 32 963 | 22 700 | 96 |  |
| 4.1.1.12. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| BRS-4.1.1.12.1. | Dokumentų išdavimo laiko optimizavimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas | 58 200 | 33 200 | 25 000 | 57 947 | 34 110 | 23 837 | 55 663 | 32 963 | 22 700 | 96 |  |
| BRS-4.1.1.2.1. | Barstyčių seniūnijos veiklos administravimas | 9 600 | 9 600 | 0 | 10 610 | 10 610 | 0 | 10 602 | 10 602 | 0 | 100 |  |
| BRS-4.1.1.2.2. | Seniūnaičių sueigų rengimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.1.2.3. | Susitikimų su gyventojais organizavimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.1.2.4. | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.1.2.6. | Socialinio darbo organizavimas | 1 600 | 1 600 |  | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 499 | 1 499 | 0 | 100 |  |
| BRS-4.1.1.2.7. | Žemės ūkio funkcijų seniūnijoje vykdymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| BRS-4.1.1.2.8. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų vykdymas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.1.2.9. | Patalpų remontas | 22 000 | 22 000 |  | 22 000 | 22 000 | 0 | 20 862 | 20 862 | 0 | 95 |  |
| BRS-4.1.1.2.10. | Transporto priemonių įsigijimas | 25 000 |  | 25 000 | 23 837 | 0 | 23 837 | 22 700 | 0 | 22 700 | 95 |  |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| BRS-4.1.3.2.1. | Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.3.3.1. | Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.3.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| BRS-4.1.3.6.1. | Gyventojų susitikimų su bendruomenės pareigūnais organizavimas | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5. | TVARIOS APLINKOS APSAUGOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| BRS-5.2.1.1.1. | Pavojų keliančių medžių genėjimas ir šalinimas | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA | 21 700 | 17 000 | 4 700 | 23 517 | 18 817 | 4 700 | 23 495 | 18 815 | 4 680 | 100 |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams | 13 300 | 13 300 | 0 | 14 894 | 14 894 | 0 | 14 892 | 14 892 | 0 | 100 |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą | 13 300 | 13 300 | 0 | 14 894 | 14 894 | 0 | 14 892 | 14 892 | 0 | 100 |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 600 | 0 | 100 |  |
| BRS-6.1.1.1.1. | Gatvės šviestuvų einamasis remontas | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 100 |  |
| BRS-6.1.1.1.2. | Elektros energijos sąnaudų apmokėjimas | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 3 300 | 3 300 | 0 | 100 |  |
| BRS-6.1.1.1.3. | Elektros šviestuvų perkėlimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | 7 600 | 7 600 | 0 | 9 194 | 9 194 | 0 | 9 193 | 9 193 | 0 | 100 |  |
| BRS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos tvarkymas ir priežiūra | 7 600 | 7 600 | 0 | 9 194 | 9 194 | 0 | 9 193 | 9 193 | 0 | 100 |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 099 | 2 099 | 0 | 100 |  |
| BRS-6.1.1.6.1. | Barstyčių seniūnijos kapinių priežiūra ir tvarkymas | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 100 | 2 100 | 0 | 2 099 | 2 099 | 0 | 100 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus | 8 400 | 3 700 | 4 700 | 8 623 | 3 923 | 4 700 | 8 603 | 3 923 | 4 680 | 100 |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus | 8 400 | 3 700 | 4 700 | 8 623 | 3 923 | 4 700 | 8 603 | 3 923 | 4 680 | 100 |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | 8 400 | 3 700 | 4 700 | 8 623 | 3 923 | 4 700 | 8 603 | 3 923 | 4 680 | 100 |  |
| BRS-6.2.2.6.1. | Vietinių kelių priežiūra Barstyčių seniūnijoje | 6 800 | 3 700 | 3 100 | 7 023 | 3 923 | 3 100 | 7 023 | 3 923 | 3 100 | 100 |  |
| BRS-6.2.2.6.2. | Šaligatvio įrengimo techninio projekto parengimas pakeistas į aikštelės įrengimą prie seniūnijos | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 580 |  | 1 580 | 99 |  |
|  | Iš viso | 82 600 | 52 900 | 29 700 | 84 094 | 55 557 | 28 537 | 81 786 | 54 406 | 27 380 | 97 |  |

PRIDEDAMA. 2026-02-10 Barstyčių seniūnijos seniūnaičių sueigos protokolo Nr. SE5-129 kopija, 1 lapas.

Seniūnas					                     				Gintautas Čičirka