.

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

LENKIMŲ SENIŪNIJOS 2025 METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

2026 m. vasario   d.       (34.5.1E) SE5-

Lenkimai

SENIŪNO PRANEŠIMAS

Lenkimų seniūnija užima 74 kv. km teritoriją, iš kurių žemės ūkio naudmenos sudaro 5770 ha. Seniūnijos administracinis centras – Lenkimų miestelis, įsikūręs prie Šventosios upės, kuri šioje vietoje žymi pasienio su Latvija zoną. Gyventojų skaičius, lyginant su 2024 metais, sumažėjo 40 asmenų ir šiuo metu siekia 730 gyventojų. Gyventojų skaičiaus mažėjimą lėmė tai, kad per ataskaitinį laikotarpį gimė 4 asmenys, mirė 17, o 12 gyventojų išvyko gyventi į kitas vietoves. Kaimų skaičius išliko nepakitęs – 14. Pakalniškių kaimas dar nėra panaikintas, tačiau numatoma dalį jo teritorijos prijungti prie Lenkimų kaimo, o kitą dalį – prie Plaušinių kaimo.

2025 metais buvo visiškai užbaigtas kultūros namų salės atnaujinimo projektas. Salė pritaikyta ne tik kultūriniams renginiams, bet ir sporto veikloms – įrengtos naujos kėdės, scenos užuolaidos bei speciali grindų danga. Atnaujintoje salėje surengti renginiai, skirti Lenkimų armonikierių 30 metų jubiliejui paminėti, taip pat organizuota kalėdinė šventė. Tikimasi, kad atnaujinta salė bus aktyviai naudojama ir joje vyks daugiau kokybiškų renginių, atitinkančių vietos bendruomenės gyventojų poreikius.

Lenkimų seniūnijos  administraciniame pastate ir toliau buvo vykdoma akredituoto vaikų dienos centro veikla, vaikams sudarytos sąlygos ne tik ruošti namų darbus, bet ir dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose – sporto, robotikos.

Įgyvendinant bendruomenės ir seniūnijos bendrus projektus, 2025 metais buvo tvarkoma S. Daukanto klėtelės siena – pakeisti keli sienos balkiai, iškirsti menkaverčiai krūmai prie tvenkinio. Taip pat, bendradarbiaujant su Sriauptų kaimo gyventojais, įgyvendintas bendras projektas, kurio metu sutvarkytas poilsinės stogelis ir aplink esanti teritorija. Bendromis idėjomis ir darbais dalijomės su Lenkimų seniūnijos bendruomene, seniūnaitijų seniūnaičiais dėl vykdomų renginių, buvo sprendžiami ir finansiniai, ir kiti įvairūs klausimai. Šios veiklos sustiprino bendruomeniškumą ir skatino gyventojų įsitraukimą į gyvenamosios aplinkos gerinimą.

2025 m. atliktas kelių priežiūros projektas – išasfaltuota nuo pagrindinio kelio S. Daukanto g. iki S. Daukanto g. 29 – 70 metrų ir gatvių apšvietimo įrengimo – Lūgnų ir Padunajaus gatvėse – viso 10 šviestuvų.

Įgyvendinant  Lenkimų seniūnijos 2025 metų veiklos plane iškeltus uždavinius ir tikslus, vykdant savarankiškas ir valstybės deleguotas funkcijas, seniūnijos gyventojams paslaugos buvo suteikiamos laiku ir kokybiškai.

METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Seniūnija įgyvendina Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-24, bei Skuodo rajono savivaldybės 2025 m. biudžetą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-25.

1 lentelė. Vertinimo kriterijų planinės ir faktinės reikšmės

| Kodas | Pavadinimas | Produkto /Indėlio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 |  | Pastaba |
|  |  |  |  | Planas | Faktas |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-2.1.4.1.1. | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Dirbtų valandų skaičius | val. | 566,00 | 566,00 | Įdarbinti 2 asmenys |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-2.1.4.2.1. | Savivaldybės būsto Lenkimų miestelio Rievos g. remontas | Suremontuotų butų skaičius | vnt. | 1,00 | 0,00 | Savivaldybės būsto nuomotojas atsisakė būsto remonto, lėšos perkeltos į 2026. m. biudžetą |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas |  |  |  |  |  |
| LNS-3.1.1.12.1. | Bibliotekos išlaikymas | Patalpų plotas | kv. m. | 90.58 | 90.58 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas |  |  |  |  |  |
| LNS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant renginius | Renginių skaičius | vnt. | 3,00 | 3,00 | Vasaros šventės, Skuodo b. jomarko ir Kalėdinis renginys |
| 3.5. | Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai bei įsitraukimui į viešąjį valdymą |  |  |  |  |  |
| 3.5.1.2. | Organizacijų aktyvinimas ir projektinės veiklos skatinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-3.5.1.2.1. | Kultūros namų salės remontas |  |  |  |  |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.12. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.1.12.1. | Dokumentų išdavimo laiko optimizavimas | Greičiau nei nustatyta teisės aktuose, išduotų licencijų, leidimų ir pažymų dalis nuo viso išduotų minėtų dokumentų skaičius | proc. | 80,00 | 80,00 |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.1.2.1. | Lenkimų seniūnijos veiklos administravimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.1.2.1.1 |  | Parengtų dokumentų skaičius | vnt. | 120,00 | 98,00 | Sumažėjo pareiškėjų sk. |
| LNS-4.1.1.2.1.2 |  | Atliktų notarinių veiksmų skaičius | vnt. | 10,00 | 4,00 | Sumažėjo notarinių veiksmų poreikis |
| LNS- 4.1.1.2.1.3 |  | Išduotų leidimų skaičius | vnt. | 30,00 | 30,00 |  |
| LNS- 4.1.1.2.1.4 |  | Išklausytų seminarų/mokymų skaičius | val. | 40,00 | 60,00 | Išklausyti nemokami mokymai |
| LNS- 4.1.1.2.1.5 |  | Įvykdytų viešųjų pirkimų skaičius | vnt. | 36,00 | 47,00 | Dėl papildomai skirtų lėšų atlikta daugiau viešųjų pirkimų |
| LNS-4.1.1.2.10. | Administracinio pastato remontas |  |  |  |  |  |
| LNS- 4.1.1.2.11 | Patalpų eksploatavimas ir remontas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.1.2.11.1 |  | Tualeto remontas | vnt. | 1,00 | 0,00 | Remontas nevykdytas dėl lėšų trūkumo, nes remonto sąmata viršijo plane numatytas lėšas. Planuoti darbai bus vykdomi 2026 m. |
| LNS- 4.1.2.11.2 |  | Laiptinės remontas | vnt. | 1,00 | 1,00 | Remontas atliktas iš papildomų lėšų |
| LNS-4.1.1.2.2. | Seniūnaičių sueigų rengimas | Surengta seniūnaičių sueigų | vnt. | 3,00 | 4,00 |  |
| LNS-4.1.1.2.3. | Susitikimų su gyventojais organizavimas | Susitikimų su gyventojais skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| LNS-4.1.1.2.4. | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | Asmenų, dalyvavusių visuomenei naudingoje veikloje, skaičius | asm. | 10,00 | 17,00 | Padidėjo socialinės paramos gavėjų skaičius |
| LNS-4.1.1.2.6. | Žemės ūkio funkcijų seniūnijoje vykdymas |  |  |  |  |  |
| LNS- 4.1.1.2.6.2 |  | Paraiškų ir prašymų skaičius | vnt. | 550,00 | 380,00 | Sumažėjo pareiškėjų skaičius |
| LNS-4.1.1.2.7. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymas | Pažymų ir prašymų skaičius | vnt. | 180,00 | 130,00 | Sumažėjo pareiškėjų skaičius |
| LNS-4.1.1.2.8. | Socialinio darbo organizavimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.1.2.8.0 |  | Išklausyti seminarai | val. | 16,00 | 46,00 | Dalyvauta nemokamuose mokymuose nuotoliniu būdu |
| LNS-4.1.1.2.8.1 |  | Priimtų prašymų skaičius | vnt. | 200,00 | 246,00 | Padidėjo pareiškėjų skaičius |
| LNS-4.1.1.2.8.2 |  | Posėdžių skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.3.2.1. | Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.3.3.1. | Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.3.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-4.1.3.6.1. | Gyventojų susitikimų su bendruomenės pareigūnais organizavimas | Susitikimų skaičius | vnt. | 1,00 | 2,00 |  |
| 5. | TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-5.2.1.1.1. | Pavojų keliančių medžių genėjimas ir šalinimas | Medžių skaičius | vnt. | 3,00 | 3,00 |  |
| LNS- 5.2.1.1.2 | Sasnovskio barsčių naikinimas | Tvarkomas plotas | ha | 0,85 | 0.64 | Naikinta cheminiu būdu 2 kartus |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| LNS-6.1.1.1.1. | Elektros energijos sąnaudų apmokėjimas |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1.3 | Keičiami gatvės šviestuvai | Šviestuvų skaičius | vnt. | 2,00 | 3,00 | Dėl gautų papildomų lėšų pakeista daugiau |
| 6.1.1.1.4 | Naujų gatvės šviestuvų įrengimas | Naujų gatvės šviestuvų įrengimas | vnt. | 6,00 | 10,00 | Dėl gautų papildomų lėšų įrengta daugiau |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose |  |  |  |  |  |
| LNS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos tvarkymas ir priežiūra |  |  |  |  |  |
| LNS-6.1.1.2.1.1 |  | Šienaujamas plotas | ha | 9,80 | 9.80 |  |
| LNS-6.1.1.2.1.2 |  | Atnaujintos skulptūros | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
| LNS-6.1.1.2.1.3 |  | Prižiūrimų aikštelių ir šaligatvių plotas | ha | 1,20 | 1,40 | Patikslinta matavimais |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| LNS-6.1.1.6.1. | Lenkimų seniūnijos kapinių priežiūra ir tvarkymas | Veikiančių kapinių plotas | ha | 1,01 | 2,20 | Patikslinta matavimais |
| LNS- 6.1.1.2 |  | Prižiūrimų senkapių plotas | ha | 1,23 | 1,50 | Patikslinta matavimais |
| LNS-6.1.1.3 |  | Atnaujinti suoleliai | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| LNS-6.2.2.6.1. | Vietinių kelių prižiūra Lenkimų seniūnijoje | Vietinių kelių ilgis | km | 74,00 | 74,00 |  |

2 lentelė. MVP įgyvendinimui skirtų asignavimų panaudojimas, 2025 m.

| Kodas | Pavadinimas | Patvirtintas planas, Eur |  |  | Patikslintas planas, Eur |  |  | Panaudoti asignavimai, Eur |  |  | Asignavimų panaudojimas, proc. | Komentarai (kodėl nepanaudota ar ne tam tikslui panaudota) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti |  |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Savivaldybės būsto nuomotojas atsisakė būsto remonto, numatyti darbai už nepanaudotas lėšas bus atliekami 2026 m. |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-2.1.4.1.1. | Užimtumo didinimo programos vykdymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-2.1.4.2.1. | Savivaldybės būsto Lenkimų miestelio Rievos g. remontas | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, SPORTO, JAUNIMO IR BENDRUOMENIŲ VEIKLOS AKTYVINIMAS | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 100 |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| LNS-3.1.1.12.1. | Bibliotekos išlaikymas | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 100 |  |
| LNS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant renginius | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 1 200 | 1 200 | 0 | 100 |  |
| 3.5. | Skatinti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų veiklą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5.1. | Kurti palankias sąlygas nevyriausybinių organizacijų veiklai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5.1.2. | Organizacijų aktyvinimas ir projektinės veiklos skatinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-3.5.1.2.1. | Kultūros namų salės remontas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS | 28 600 | 28 600 | 0 | 38 900 | 38 900 | 0 | 38 200 | 38 200 | 0 | 98 |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą | 28 600 | 28 600 | 0 | 38 900 | 38 900 | 0 | 38 200 | 38 200 | 0 | 98 |  |
| 4.1.1. | Sudaryti sąlygas sklandžiai įgyvendinti Savivaldybės savarankiškąsias funkcijas | 28 600 | 28 600 | 0 | 38 900 | 38 900 | 0 | 38 200 | 38 200 | 0 | 98 |  |
| 4.1.1.12. | Adminsitracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.1.12.1. | Dokumentų išdavimo laiko optimizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas | 28 600 | 28 600 | 0 | 38 900 | 38 900 | 0 | 38 200 | 38 200 | 0 | 98 |  |
| LNS-4.1.1.2.1. | Lenkimų seniūnijos veiklos administravimas | 26 900 | 26 900 | 0 | 37 200 | 37 200 | 0 | 37 188 | 37 188 | 0 | 100 |  |
| LNS-4.1.1.2.2. | Seniūnaičių sueigų rengimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.1.2.3. | Susitikimų su gyventojais organizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.1.2.4. | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.1.2.6. | Žemės ūkio funkcijų seniūnijoje vykdymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.1.2.8. | Pajamos už patalpų nuomą | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 128 | 128 | 0 | 16 | Lėšos nepanaudotos, nes trūko numatytiems darbams atlikti, darbai bus atliekami 2026 m. |
| LNS-4.1.1.2.7. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.1.2.8. | Socialinio darbo organizavimas | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 |  | 884 | 884 | 0 | 98 |  |
| LNS-4.1.1.2.9. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.3.2.1. | Lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.3.3.1. | Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymo nuostatų taikymas seniūnijoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.3.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| LNS-4.1.3.6.1. | Gyventojų susitikimų su bendruomenės pareigūnais organizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | TVARIOS APLINKOS APSAUGOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 100 |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 100 |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 100 |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 600 | 1 600 | 0 | 1 599 | 1 599 | 0 | 100 |  |
| LNS-5.2.1.1.1. | Pavojų keliančių medžių genėjimas ir šalinimas | 600 | 600 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 |  |
| LNS-5.2.1.1.1. | Sasnovskio barsčių naikinimas | 1 000 | 1 000 | 0 | 600 | 600 | 0 | 599 | 599 | 0 | 100 |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA | 22 800 | 11 800 | 11 000 | 30 300 | 13 000 | 17 300 | 30 271 | 12 976 | 17 295 | 100 |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams | 19 400 | 8 400 | 11 000 | 26 900 | 9 600 | 17 300 | 26 872 | 9 577 | 17 295 | 100 |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą | 19 400 | 8 400 | 11 000 | 26 900 | 9 600 | 17 300 | 26 872 | 9 577 | 17 295 | 100 |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose | 12 400 | 1 400 | 11 000 | 19 900 | 2 600 | 17 300 | 19 895 | 2 600 | 17 295 | 100 |  |
| LNS-6.1.1.1.1. | Elektros energijos sąnaudų apmokėjimas | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 1 825 | 1 825 | 0 | 100 |  |
| LNS-6.1.1.1.3. | Keičiami gatvės šviestuvai | 300 | 300 | 0 | 775 | 775 | 0 | 775 | 775 | 0 | 100 |  |
| LNS-6.1.1.1.1.4 | Naujų gatvės šviestuvų įrengimas | 11 000 | 0 | 11 000 | 17 300 | 0 | 17 300 | 17 295 | 0 | 17 295 | 100 |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 298 | 5 298 | 0 | 100 |  |
| LNS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos tvarkymas ir priežiūra | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 300 | 5 300 | 0 | 5 298 | 5 298 | 0 | 100 |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 99 |  |
| LNS-6.1.1.6.1. | Lenkimų seniūnijos kapinių priežiūra ir tvarkymas | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 679 | 1 679 | 0 | 99 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 100 |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 100 |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 100 |  |
| LNS-6.2.2.6.1. | Vietinių kelių prižiūra Lenkimų seniūnijoje | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 400 | 0 | 3 399 | 3 399 | 0 | 100 |  |
|  | Iš viso | 55 000 | 44 000 | 11 000 | 72 800 | 55 500 | 17 300 | 71 669 | 54 374 | 17 295 | 98 |  |

Pridedama. Lenkimų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolo nuorašas (2026-02-11  Nr. SE5-135).

Lenkimų seniūnijos seniūnas							Rimantas Mikšta