SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NOTĖNŲ SENIŪNIJOS

2025 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

2026 m. vasario    d.

Notėnai

Notėnų seniūnijos plotas – 90,62 kv. km, žemės ūkio naudmenų plotas – 6340 ha. Atstumas iki rajono centro – apie 35 km. Administracinių patalpų plotas – 745,55 kv. m. Kaimų skaičius – 16.

Gyventojų, deklaravusių gyvenamąją vietą seniūnijoje, skaičius 2025 metais – 720 (2024 m. – 760), iš jų: vaikų – 73, darbingo amžiaus – 476, virš 65 metų – 171. Daugiavaikių šeimų skaičius – 13. Gimė 5 naujagimiai, mirė 13 žmonių.

Seniūnija suskirstyta į tris seniūnaitijas: Notėnų, Šliktinės ir Vindeikių.

Seniūnijoje veikia Notėnų ir Šliktinės kaimų bendruomenės. Bendruomenės aktyviai vykdo savo veiklą naujais sumanymais, įgyvendinamais projektais. Šliktinės kaimo bendruomenei 2025 m. laimėjus projektą „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti“, Šliktinės kaime išvalytas tvenkinys, sutvarkyta teritorija, įrengtas paplūdimys su smėliu, pastatyta persirengimo kabina, įrengtas takelis iš trinkelių.

2025 metais Notėnų kaimo parke per Notės upelį padarytas ir pastatytas lieptas su atramomis, įrengta nedidelė (4 vietų) automobilių stovėjimo aikštelė. Suremontuota, nudažyta ir pastatyta vaikų žaidimo aikštelė.

Iš 2025 metais savivaldybės skirtų investicinių lėšų įrengtas paplūdimys prie Notėnų kaimo  tvenkinio. Padarytas privažiavimo kelias, įdėta pralaida, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, supiltas smėlis, išvalyta pakrantė, aikštelė apstatyta akmenimis. Aikštelė ir kelias išpiltas žvyru. Įrengtiems paplūdimiams dėl saugumo nupirkti vandens plūdurai, gelbėjimo ratai.

Sutvarkyti Mačiūkių kaimo senkapiai, pastatytas riboženklis su kapinaičių pavadinimu.

Seniūnijoje metų pradžioje buvo 10  savivaldybės būstų, išnuomoti – 8, juose gyvena 12 žmonių. 2025 m.  būstui  (Notėnų k., Notės g. 13-4)  sumontuoti   nuotekų valymo  įrenginiai (iš investicinių lėšų),  būste  (Notėnų., Rūdupio g. 10-1) įvestas naujas elektros įvadas (įrengta nauja apskaita). Rugsėjo mėnesį  būstas (Šliktinės k., Ežerėlio g. 9) buvo parduotas viešajame aukcione.

Seniūnijoje apšviestos trijų kaimų – Notėnų, Šliktinės ir Vindeikių gatvės bei Notėnų kaimo poilsio ir sporto teritorija. Gatvės šviestuvų skaičius – 111 (visi su LED lempomis). 2025 metais buvo pakeista 15 senų gatvės apšvietimo šviestuvų naujais LED šviestuvais, efektyvesniais ir taupesniais.

Vietinės reikšmės kelių ilgis – 60,3 km, su asfalto danga – 7,6 km, su žvyro danga – 50,9 km, grunto kelių – 1,8 km. 2024 m. iš kelių priežiūros fondo atnaujintas asfaltas Šliktinės k., Vingio g. Suremontuota Notėnų k. Paupio g. pralaida. Nupirkta 189 kub. m. žvyro (panaudotas kelių ir gatvių remontui, pralaidos remontui, automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui). Iškirsti krūmai (apie 2 km), augantys kelio link Plungės rajono Platelių seniūnijos ir Notėnų kaimo aplinkelio pakelėse. Pakelių (apie 50 km) krūmų kirtimas ir šienavimas atliekamas savo jėgomis su seniūnijos turima technika (2 kartus per sezoną). Siekiant kokybiškai ir produktyviai prižiūrėti turimus viešųjų erdvių plotus, kelius ir pakeles, iš investicinių lėšų nupirktas naujas traktorius „Solis 60“. Prie traktoriaus nupirktas ir pakabinamas greideris,  su kuriuo galima atlikti smulkius kelio remonto ar sniego valymo darbus.

Notėnų seniūnijos prioritetas – sveikos, saugios ir patogios  gyvenamosios aplinkos sukūrimas seniūnijos gyventojams, greitas, kokybiškas gyventojų aptarnavimas bei operatyvus reagavimas į jų iškeltus klausimus bei pastabas, glaudus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, kaimo bendruomenėmis, ūkininkais, žmonių skatinimas labiau rūpintis juos supančia aplinka, vieni kitais, saugoti tradicijas ir gamtą.

METINIŲ VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Seniūnija įgyvendina Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-24, bei Skuodo rajono savivaldybės 2025 m. biudžetą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-25.

1 lentelė. Vertinimo kriterijų planinės ir faktinės reikšmės

| Kodas | Pavadinimas | Produkto /Indėlio |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rodiklis | Mato vnt. | 2025 |  | Pastaba |
|  |  |  |  | Planas | Faktas |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje |  |  |  |  |  |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-2.1.4.1.1. | Užimtumo didinimo programos vykdymas | Dirbtų valandų skaičius | val. | 646,00 | 615,00 | darbininkų laikinas nedarbingumas |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-2.1.4.2.2. | Išlaidos iš pajamų už savivaldybės būstų nuomą |  |  |  |  |  |
| NOS-2.1.4.2.3. | Savivaldybės būstui Notėnų kaime, Notės g. 13-4 valymo įrenginių sumontavimas | Sumontuotų įrenginių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas |  |  |  |  |  |
| NOS-3.1.1.12.1. | Seniūnijos patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | Patalpų plotas | m2 | 39,00 | 39,00 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas |  |  |  |  |  |
| NOS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant renginius | Renginių skaičius | vnt. | 4,00 | 4,00 |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.12. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-4.1.1.12.1. | Dokumentų išdavimo laiko optimizavimas | Greičiau nei nustatyta teisės aktuose, išduotų licencijų, leidimų ir pažymų dalis nuo viso išduotų minėtų dokumentų skaičius | vnt. | 80,00 | 100,00 |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-4.1.1.2.1 | Seniūnijos veiklos administravimas | Išklausytų seminarų skaičius | val. | 40,00 | 62,00 | dalis seminarų buvo nuotoliniai, nemokami |
|  |  | Parengtų dokumentų skaičius | vnt. | 260,00 | 261,00 |  |
|  |  | Išduotų leidimų skaičius | vnt. | 35,00 | 43,00 | gauta daugiau prašymų |
|  |  | Atliktų notarinių veiksmų skaičius | vnt. | 10,00 | 6,00 |  |
|  |  | Įvykdytų viešųjų pirkimų skaičius | vnt. | 40,00 | 35,00 | Daugiau sudaryta ilgalaikių žodinių sutarčių |
| NOS-4.1.1.2.2. | Seniūnaičių sueigų organizavimas | Surengta seniūnaičių sueigų | vnt. | 3,00 | 3,00 |  |
| NOS-4.1.1.2.3. | Susitikimų su gyventojais organizavimas | Susitikimų su gyventojais skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| NOS-4.1.1.2.4. | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | Asmenų, dalyvavusių visuomenei naudingoje veikloje, skaičius | asm. | 7,00 | 7,00 |  |
| NOS-4.1.1.2.5. | Socialinio darbo organizavimas | Priimtų prašymų skaičius | vnt. | 330,00 | 275,00 | daugiau pareiškėjų naudojosi el. paslaugomis |
|  |  | Posėdžių skaičius | vnt. | 4,00 | 6,00 | gauta daugiau pareiškėjų prašymų |
|  |  | Išklausytų seminarų skaičius | val. | 20,00 | 40,00 | dalis seminarų buvo nuotoliniai, nemokami |
| NOS-4.1.1.2.6. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas seniūnijoje | Priimtų paraiškų ir prašymų skaičius | vnt. | 630,00 | 626,00 |  |
| NOS-4.1.1.2.7. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymas | Priimtų prašymų gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais skaičius | vnt. | 220,00 | 184,00 | Daugiau gyventojų naudojosi el. paslaugomis |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-4.1.3.2.1. | Darbuotojų supažindinimas su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių galimybių srityje, kad būtų išvengta lygių galimybių politikos ir teisės aktų pažeidimų |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-4.1.3.3.1. | Seniūnijos darbuotojams lygių darbo sąlygų, vienodo darbo apmokėjimo, vienodų darbo vertinimo kriterijų, galimybių kelti kvalifikaciją taikymas |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-4.1.3.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-4.1.3.6.1. | Gyventojų susitikimai su bendruomenės pareigūnais | Susitikimų skaičius | vnt. | 2,00 | 2,00 |  |
| 5. | TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones |  |  |  |  |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-5.2.1.1.1. | Pjaunami ir genėjami medžiai (keliantys pavojų) | Medžių skaičius | vnt. | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| NOS-6.1.1.1.1. | Lempų keitimas į energiją tausojančias | Pakeistų šviestuvų skaičius | vnt. | 15,00 | 15,00 |  |
| NOS-6.1.1.1.2. | El. energijos sąnaudų apmokėjimas |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose |  |  |  |  |  |
| NOS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos tvarkymas ir priežiūra | Šienaujamas plotas | ha | 13,10 | 13,10 |  |
|  |  | Prižiūrimų aikščių ir šaligatvių plotas | m2 | 6509,00 | 6509,00 |  |
|  |  | Įsigytų biotualetų skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| NOS-6.1.1.2.2. | Traktoriaus pirkimas | Įsigytų traktorių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| NOS-6.1.1.2.3. | Paplūdimio įrengimas Notėnų kaime | Įrengtų paplūdimių skaičius | vnt. | 1,00 | 1,00 |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose |  |  |  |  |  |
| NOS-6.1.1.6.1. | Notėnų seniūnijos kapinių tvarkymas ir priežiūra | Veikiančių kapinių plotas | ha | 1,01 | 1,01 |  |
|  |  | Prižiūrimų senkapių plotas | ha | 1,23 | 1,23 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas |  |  |  |  |  |
| NOS-6.2.2.6.1. | Vietinių kelių priežiūra Notėnų seniūnijoje | Vietinių kelių ilgis | km | 60,40 | 60,40 |  |

2  lentelė. MVP įgyvendinimui skirtų asignavimų panaudojimas, 2025 m.

| Kodas | Pavadinimas | Patvirtintas planas, Eur |  |  | Patikslintas planas, Eur |  |  | Panaudota, Eur |  |  | Asignavimų panaudojimas proc. | Komentarai (kodėl nepanaudota ar ne tam tikslui panaudota) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti | Iš viso | Išlaidoms | Turtui įsigyti |  |  |
| 2. | SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 472 | 1 373 | 1 099 | 85 |  |
| 2.1. | Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 472 | 1 373 | 1 099 | 85 |  |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 472 | 1 373 | 1 099 | 85 |  |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-2.1.4.1.1. | Užimtumo didinimo programos vykdymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 900 | 1 800 | 1 100 | 2 472 | 1 373 | 1 099 | 85 |  |
| NOS-2.1.4.2.2. | Išlaidos iš pajamų už savivaldybės būstų nuomą | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 800 | 1 800 | 0 | 1 373 | 1 373 | 0 | 76 | Nebuvo poreikio |
| NOS-2.1.4.2.3. | Savivaldybės būstui Notėnų kaime, Notės g. 13-4 valymo įrenginių sumontavimas | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 099 | 0 | 1 099 | 100 |  |
| 3. | KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 100 |  |
| 3.1. | Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą | 3 000 | 3 000 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 2 800 | 2 800 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100 |  |
| NOS-3.1.1.12.1. | Seniūnijos patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 100 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 100 |  |
| NOS-3.1.1.9.1. | Bendradarbiavimas organizuojant renginius | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 100 |  |
| 4. | VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS | 16 800 | 16 800 | 0 | 16 360 | 16 360 | 0 | 16 354 | 16 354 | 0 | 100 |  |
| 4.1. | Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo rajono savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą | 16 800 | 16 800 | 0 | 16 360 | 16 360 | 0 | 16 354 | 16 354 | 0 | 100 |  |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas | 16 800 | 16 800 | 0 | 16 360 | 16 360 | 0 | 16 354 | 16 354 | 0 | 100 |  |
| 4.1.1.12. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.1.12.1. | Dokumentų išdavimo laiko optimizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas | 16 800 | 16 800 | 0 | 16 360 | 16 360 | 0 | 16 354 | 16 354 | 0 | 100 |  |
| NOS-4.1.1.2.1 | Seniūnijos veiklos administravimas | 15 700 | 15 700 | 0 | 15 460 | 15 460 | 0 | 15 455 | 15 455 | 0 | 100 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.1.2.2. | Seniūnaičių sueigų organizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.1.2.3. | Susitikimų su gyventojais organizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.1.2.4. | Visuomenei naudingos veiklos atlikimo organizavimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.1.2.5. | Socialinio darbo organizavimas | 1 100 | 1 100 | 0 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 100 |  |
| NOS-4.1.1.2.6. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas seniūnijoje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.1.2.7. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos vykdymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.3.2.1. | Darbuotojų supažindinimas su galiojančiais teisės aktais bei jų taikymu lygių galimybių srityje, kad būtų išvengta lygių galimybių politikos ir teisės aktų pažeidimų | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.3.3.1. | Seniūnijos darbuotojams lygių darbo sąlygų, vienodo darbo apmokėjimo, vienodų darbo vertinimo kriterijų, galimybių kelti kvalifikaciją taikymas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.3.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės antikorupcinio elgesio kodekso nuostatų įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-4.1.3.6.1. | Gyventojų susitikimai su bendruomenės pareigūnais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | TVARIOS APLINKOS APSAUGOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. | Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| NOS-5.2.1.1.1. | Pjaunami ir genėjami medžiai (keliantys pavojų) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA | 64 800 | 15 300 | 49 500 | 65 440 | 16 264 | 49 176 | 65 422 | 16 246 | 49 176 | 100 |  |
| 6.1. | Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams | 60 300 | 10 800 | 49 500 | 60 940 | 11 764 | 49 176 | 60 926 | 11 750 | 49 176 | 100 |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą | 60 300 | 10 800 | 49 500 | 60 940,0 | 11 764 | 49 176 | 60 926 | 11 750 | 49 176 | 100 |  |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 5 200 | 5 200 | 0 | 100 |  |
| NOS-6.1.1.1.1. | Šviestuvų keitimas į energiją tausojančias | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 100 |  |
| NOS-6.1.1.1.2. | El. energijos sąnaudų apmokėjimas | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 3 200 | 3 200 | 0 | 100 |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | 54 300 | 4 800 | 49 500 | 55 040 | 5 864 | 49 176 | 55 033 | 5 857 | 49 176 | 100 |  |
| NOS-6.1.1.2.1. | Seniūnijos teritorijos tvarkymas ir priežiūra | 4 800 | 4 800 | 0 | 0 | 5 864 | 0 | 5 857 | 5 857 | 0 | 100 |  |
| NOS-6.1.1.2.2. | Traktoriaus pirkimas | 35 000 | 0 | 35 000 | 34 676 | 0 | 34 676 | 34 676 | 0 | 34 676 | 100 |  |
| NOS-6.1.1.2.3. | Paplūdimio įrengimas Notėnų kaime | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 14 500 | 0 | 14 500 | 100 |  |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose | 800 | 800 | 0 | 700 | 700 | 0 | 693 | 693 | 0 | 99 |  |
| NOS-6.1.1.6.1. | Notėnų seniūnijos kapinių tvarkymas ir priežiūra | 800 | 800 | 0 | 700 | 700 | 0 | 693 | 693 | 0 | 99 |  |
| 6.2. | Įgyvendinti Skuodo rajono investicinius plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 496 | 4 496 | 0 | 100 |  |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 496 | 4 496 | 0 | 100 |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 496 | 4 496 | 0 | 100 |  |
| NOS-6.2.2.6.1. | Vietinių kelių priežiūra Notėnų seniūnijoje | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 500 | 4 500 | 0 | 4 496 | 4 496 | 0 | 100 |  |
|  | Iš viso | 87 500 | 36 900 | 50 600 | 87 500 | 37 224 | 50 276 | 87 049 | 36 774 | 50 275 | 99 |  |

PRIDEDAMA. Notėnų seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos 2026-02-12 protokolo Nr. SE5-141 išrašas, 1 lapas.

Seniūnas                                                                                                                                                                                                                Arvydas Mačiukas