PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2025 m. vasario d. sprendimu Nr. T9-

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2024 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITA**

**1. Informacija apie Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – programos) lėšas**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(1) Programos finansavimo šaltiniai** | **Lėšos, Eur** |
| 1.1. | Mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką | 26 310 |
| 1.2. | Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius (naudingąsias iškasenas, vandenį, statybinį gruntą ir angliavandenilius) | 5 919 |
| 1.3. | Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija | 0 |
| 1.4. | Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos ir kitos teisėtai gautos lėšos | 104 |
| 1.5. | Iš viso (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4) | 32 333 |
| 1.6. | Mokesčiai, sumokėti už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 23 910 |
| 1.7. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 873 |
| 1.8. | Iš viso (1.6 + 1.7) | 24 783 |
| 1.9. | Faktinės ataskaitinio laikotarpio programos lėšos (1.5 + 1.8) | 57 116 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(2) Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai skirtos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.10. | 20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 6 467 |
| 1.11. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 318 |
| 1.12. | Iš viso (1.10 + 1.11) | 6 785 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **(3) Kitoms programos priemonėms skirtos lėšos** | **Lėšos, Eur** |
| 1.13. | 80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą | 25 866 |
| 1.14. | Ankstesnio ataskaitinio laikotarpio ataskaitos atitinkamų lėšų likutis | 10 335 |
| 1.15. | Iš viso (1.13 + 1.14) | 36 201 |

**2. Priemonės, kurioms finansuoti naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1. | Žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos | | 23 933 |
| 2.1.1. | Įdiegtos, paraiškoje nurodytos prevencijos priemonės (medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonė – pasėlių (raudonųjų dobilų) tvėrimas elektriniu vieliniu aptvaru) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas J. B. iš Skuodo r. sav., Nausėdų k.  Gauta 2024 m. gegužės 23 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonės išlaidų kompensavimui skirta 3 306 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 13 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-542.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 306 Eur dydžio įdiegtos prevencijos priemonės kompensuotinų išlaidų suma už šią įdiegtą prevencijos priemonę: medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonė – pasėlių (raudonųjų dobilų) tvėrimas elektriniu vieliniu aptvaru.  Priemonės vykdytojas įsigijo vieną elektrinį generatorių ir 5000 metrų elektrinio piemens virvės su priedais. Visa tai panaudota įrengiant pasėlių (raudonųjų dobilų), esančių Skuodo rajono Nausėdų kaime, elektrinį vielinį aptvarą. Įsigyta elektrinio piemens virvė tveriama dviem lygiagrečiomis eilėmis. Aptveriamas plotas sudaro apie 18 ha. | 3 306 |
| 2.1.2. | Įdiegtų, paraiškoje nurodytų prevencijos priemonių (medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonės – pasėlių (žirnių, kviečių, bulvių) tvėrimas elektriniais vieliniais aptvarais) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas A. B. iš Skuodo r. sav., Kruopių k.  Gauta 2024 m. gegužės 23 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonių išlaidų kompensavimui skirta 3 306 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 13 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-548.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 306 Eur dydžio įdiegtų prevencijos priemonių kompensuotinų išlaidų suma už šias įdiegtas prevencijos priemones: medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonės – pasėlių (žirnių, kviečių, bulvių) tvėrimas elektriniais vieliniais aptvarais.  Priemonės vykdytojas įsigijo du elektrinius generatorius ir 6000 metrų elektrinio piemens virvės su priedais. Visa tai panaudota įrengiant pasėlių elektrinius vielinius aptvarus: pasėlių (kviečiai ir bulvės), esančių Skuodo rajono Kruopių kaime, elektrinis vielinis aptvaras (aptveriamas plotas sudaro apie 3,2 ha); pasėlių (žirniai ir kviečiai), esančių Skuodo rajono Gudalių kaime, elektrinis vielinis aptvaras (aptveriamas plotas sudaro apie 5,8 ha). Įsigyta elektrinio piemens virvė tveriama trimis lygiagrečiomis eilėmis. | 3 306 |
| 2.1.3. | Įdiegtų, paraiškoje nurodytų prevencijos priemonių (medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonės – pasėlių (kukurūzų) tvėrimas elektriniais vieliniais aptvarais) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas A. R. iš Skuodo r. sav., Visgaudžių k.  Gauta 2024 m. birželio 11 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonių išlaidų kompensavimui skirta 3 195 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 13 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-547.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 195 Eur dydžio įdiegtų prevencijos priemonių kompensuotinų išlaidų suma už šias įdiegtas prevencijos priemones: medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonės – pasėlių (kukurūzų) tvėrimas elektriniais vieliniais aptvarais.  Priemonės vykdytojas įsigijo du elektrinius generatorius ir 5000 metrų elektrinio piemens virvės su priedais. Visa tai panaudota įrengiant du pasėlių (kukurūzų) elektrinius vielinius aptvarus, 4,3 ha ir 5,78 ha ploto, esančius Skuodo rajono Visgaudžių kaime. Įsigyta elektrinio piemens virvė tveriama dviem lygiagrečiomis eilėmis. | 3 195 |
| 2.1.4. | Įdiegtos, paraiškoje nurodytos prevencijos priemonės (vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonė – ūkinių gyvūnų ganyklų tvėrimas elektriniu vieliniu aptvaru) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas R. B. iš Skuodo r. sav., Daujotų k.  Gauta 2024 m. birželio 14 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonės išlaidų kompensavimui skirta 3 157 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 13 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-546.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 157 Eur dydžio įdiegtos prevencijos priemonės kompensuotinų išlaidų suma už šią įdiegtą prevencijos priemonę: vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonė – ūkinių gyvūnų ganyklų tvėrimas elektriniu vieliniu aptvaru.  Priemonės vykdytojas įsigijo vieną elektrinį generatorių ir 4000 metrų elektrinio piemens virvės su priedais. Visa tai panaudota įrengiant ūkinių gyvūnų ganyklų, esančių Skuodo rajono Daujotų ir Šarkės kaimų teritorijose, elektrinį vielinį aptvarą. Bendras ūkinių gyvūnų ganyklų, kurioms tverti naudojamos įsigytos priemonės, plotas sudaro apie 8,6 ha. Įsigyta elektrinio piemens virvė tveriama trimis lygiagrečiomis eilėmis. | 3 157 |
| 2.1.5. | Įdiegtos, paraiškoje nurodytos prevencijos priemonės (vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonė – ūkinių gyvūnų (avių) ganyklų tvėrimas elektrinio tinklo aptvaru) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas M. P. iš Skuodo r. sav., Barstyčių mstl.  Gauta 2024 m. birželio 14 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonės išlaidų kompensavimui skirta 3 459 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 13 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-545.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 459 Eur dydžio įdiegtos prevencijos priemonės kompensuotinų išlaidų suma už šią įdiegtą prevencijos priemonę: vilkų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonė – ūkinių gyvūnų (avių) ganyklų tvėrimas elektrinio tinklo aptvaru.  Priemonės vykdytojas įsigijo 1250 metrų apsauginio elektrinio avių ganyklų, esančių Skuodo rajono Geldėnų kaime, tvėrimo tinklo su priedais ir vieną elektrinį generatorių. Bendras avių ganyklų, kurioms tverti naudojamos įsigytos priemonės, plotas sudaro apie 4,53 ha. | 3 459 |
| 2.1.6. | Įdiegtų, paraiškoje nurodytų prevencijos priemonių (repelentų pirkimas; želdinių (pušies ir eglės) apdorojimo repelentais darbai; aptvėrimo tvora (želdinių (vyraujanti medžių rūšis yra pušis)) darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninis padalinys.  Gauta 2024 m. birželio 12 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonių išlaidų kompensavimui skirta 3 306 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 14 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-552.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 306 Eur dydžio įdiegtų prevencijos priemonių kompensuotinų išlaidų suma už šias įdiegtas prevencijos priemones: repelentų pirkimas; želdinių (pušies ir eglės) apdorojimo repelentais darbai; aptvėrimo tvora (želdinių (vyraujanti medžių rūšis yra pušis)) darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas.  Prevencijos priemonės įgyvendintos VĮ Valstybinių miškų urėdijos Kretingos regioninio padalinio valdomuose, Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančiuose, valstybinės reikšmės miškams priskirtuose plotuose Grūšlaukės girininkijoje. | 3 306 |
| 2.1.7. | Įdiegtos, paraiškoje nurodytos prevencijos priemonės (medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonė – pasėlių (kukurūzų) tvėrimas elektriniu vieliniu aptvaru) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas V. J. iš Skuodo r. sav., Pašilės k.  Gauta 2024 m. birželio 12 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugpjūčio 6 d. posėdžio protokole Nr. A3-140 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. A1-318 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonės išlaidų kompensavimui skirta 3 404 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugpjūčio 13 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-544.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 3 404 Eur dydžio įdiegtos prevencijos priemonės kompensuotinų išlaidų suma už šią įdiegtą prevencijos priemonę: medžiojamųjų gyvūnų pasėliams daromos žalos prevencijos priemonė – pasėlių (kukurūzų) tvėrimas elektriniu vieliniu aptvaru.  Priemonės vykdytojas įsigijo vieną elektrinį generatorių ir 3000 metrų elektrinio piemens virvės su priedais. Visa tai panaudota įrengiant pasėlių (kukurūzų), esančių Skuodo rajono Pašilės kaime, elektrinį vielinį aptvarą. Įsigyta elektrinio piemens virvė tveriama trimis lygiagrečiomis eilėmis. Aptveriamas plotas sudaro 3,3316 ha. | 3 404 |
| 2.1.8. | Įdiegtų, paraiškoje nurodytų prevencijos priemonių (neperspektyvių bebraviečių ardymo darbai) išlaidų kompensavimas | Priemonės vykdytojas V. R. iš Skuodo r. sav., Didžiųjų Rūšupių k.  Gauta 2024 m. birželio 13 d. paraiška.  Atsižvelgiant į Finansinės paramos, diegiant Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, teikimo vertinimo komisijos (toliau – komisijos) 2024 m. rugsėjo 24 d. posėdžio protokole Nr. A3-163 išdėstytus siūlymus, Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. A1-411 „Dėl lėšų skyrimo iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos“ prevencijos priemonių išlaidų kompensavimui skirta 800 Eur.  Su Savivaldybės administracija priemonės vykdytojas 2024 m. rugsėjo 25 d. sudarė Lėšų, žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų įdiegtų žalos prevencijos priemonių, kuriomis jie siekia išvengti Skuodo rajone medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, išlaidoms kompensuoti, naudojimo sutartį Nr. (4.1.8)-R5-662.  Komisijai 2024 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokolo Nr. A3-206 nutarimu patvirtinus priemonės vykdytojo pateiktą Skuodo rajone įdiegtų medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonių darbų perdavimo–priėmimo aktą, priemonės vykdytojui pervesta 800 Eur dydžio įdiegtų prevencijos priemonių kompensuotinų išlaidų suma už šias įdiegtas prevencijos priemones: neperspektyvių bebraviečių ardymo darbai.  Buvo atlikti 4 neperspektyvių bebraviečių (bebrų užtvankų) ardymo darbai Skuodo rajono Didžiųjų Rūšupių kaimo teritorijoje. | 800 |
| 2.2. | Kartografinės ir kitos medžiagos, reikalingos pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti, įsigijimas | | 0 |
| 2.2.1. | - | - | 0 |
|  | Iš viso | | 23 933 |

**3. Programos lėšos, skirtos Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai**

|  |  |
| --- | --- |
| **Programos pavadinimas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| **Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa** | 6 000 |

**4. Kitos aplinkosaugos priemonės, kurioms įgyvendinti panaudotos programos lėšos**

| **Eil. Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Detalus priemonės vykdymo aprašymas** | **Panaudota lėšų, Eur** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **4.1.** | **Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonės** | | 11 600 |
| 4.1.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – vandens telkiniams įžuvinti | Vykdant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. 3D-184 „Dėl Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2024–2028 metų planų ir Valstybinio žuvų ir vėžių gaudymo žuvivaisai 2024–2028 metų plano patvirtinimo“ patvirtintą Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybinius vandens telkinius 2024 metų planą, šių metų spalio 16 d. į Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančius valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žvejybos plotą, Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis įžuvinta: Ylakių tvenkinys – 100 vnt./22,2 kg dvivasarių (1+) lynų, 50 vnt./11,1 kg šiųmečių (0+) lydekų; Kernų tvenkinys – 400 vnt./88,9 kg dvivasarių (1+) lynų, 400 vnt./88,9 kg šiųmečių (0+) lydekų; Skuodo tvenkinys – 400 vnt./88,9 kg dvivasarių (1+) lynų, 450 vnt./100 kg šiųmečių (0+) lydekų.  Lynai ir lydekos, už kuriuos bendrai sumokėta 5 000 Eur, įsigyti iš UAB „Šilo Pavėžupis“. | 5 000 |
| 4.1.2. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms – Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio) kontrolės įgyvendinimo darbams finansuoti:  Ylakių seniūnijai  Mosėdžio seniūnijai  Skuodo miesto seniūnijai | Savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnija Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio) kontrolės įgyvendinimo darbams išleido 1 100 Eur.  Atlikti darbai: Sosnovskio barščiai visą jų vegetacinį laikotarpį buvo kertami Skuodo tvenkinio pakrantėje ties Skuodo miesto Laisvės gatve bei plote už buvusios Skuodo geležinkelio stoties.  Darbus atliko:  1. Stanislovas Šakalys, dirbantis pagal verslo liudijimą. Už atliktus darbus pervesta 250 Eur.  2. Raimundas Padolskas, dirbantis pagal verslo liudijimą. Už atliktus darbus pervesta 750 Eur.  Sosnovskio barščio kontrolės įgyvendinimo darbams (purškimui) iš UAB „ALSA“ už 100 Eur įsigyta herbicido.  Savivaldybės administracijos Ylakių seniūnija Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio) naikinimo darbams išleido 800 Eur.  Atlikti darbai: Ylakių miestelyje, prie Ylakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios augantys Sosnovskio barščiai buvo naikinami cheminiu būdu, augalus apipurškiant sisteminiais herbicidais. Žemės sklypo, kuriame atlikti darbai, plotas apie 0,75 ha.  Darbus atliko UAB „Arbora LT“.  Savivaldybės administracijos Mosėdžio seniūnija Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše esančio augalo (Sosnovskio barščio) naikinimo darbams išleido 4 000 Eur.  Atlikti darbai: ant Mosėdžio piliakalnio, prie Mosėdžio miestelio kapinių, prie nuotekų valymo įrenginių, prie Mosėdžio akmens Bobiliškių kaime, Skuodo rajono Nevočių kaime Mosėdžio gatvėje augantys Sosnovskio barščiai buvo naikinami cheminiu būdu, augalus apipurškiant sisteminiais herbicidais. Bendras žemės sklypų, kuriuose atlikti darbai, plotas apie 10 ha.  Darbus atliko UAB „Arbora LT“. | 5 900 |
| 4.1.3. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – Skuodo rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo darbams finansuoti | Savivaldybės administracija – Skuodo rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo darbams 2024 metais išleido 700 Eur.  Lėšos skirtos apmokėti už dviejų informacinių stendų pagaminimą. Šiuos stendus pagamino L. Mitkuvienės gamybinė komercinė įmonė.  Informaciniai stendai skirti šiems gamtos paveldo objektams: Pūkštės kalnas – geomorfologinio gamtos paminklo statusą turinti kalva, stūksanti Žemaitijos nacionaliniame parke, Skuodo rajono savivaldybėje, Barstyčių seniūnijoje, Kruopių kaime; Puokės liepa – daugiakamienė liepa, auganti Skuodo rajono savivaldybėje, Barstyčių seniūnijoje, Puokės kaime, ant Puokės alkakalnio. | 700 |
| **4.2.** | **Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės** | | 3 018 |
| 4.2.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – mišrių komunalinių atliekų surinkimo pusiau požeminių konteinerių maišams ir jų priedams įsigyti | Mišrių komunalinių atliekų surinkimo pusiau požeminių konteinerių, esančių Skuodo miesto teritorijoje įrengtose 18 kombinuotų komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių, tinkamam techniniam stoviui užtikrinti, Savivaldybės administracija įsigijo sudedamųjų dalių rezervą:  1. Konteinerių maišai: 3 vnt. – 3 m3 talpos; 1 vnt. – 5 m3 talpos.  2. Konteinerio maišo virvė (8 m ilgis) – 6 vnt.  Šios pusiau požeminių konteinerių dalys, už kurias Savivaldybės administracija sumokėjo 2 020 Eur, įsigytos iš UAB „TIS LT“. | 2 020 |
| 4.2.2. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – tekstilės atliekų surinkimo konteineriui įsigyti | Gaisro metu apgadintam tekstilės atliekų surinkimo konteineriui Skuodo rajono savivaldybės Ylakių miestelyje pakeisti Savivaldybės administracija įsigijo naują tekstilės atliekų surinkimo konteinerį, už kurį sumokėta 998 Eur. Konteineris įsigytas iš UAB „RB Baltic“. | 998 |
| **4.3.** | **Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės** | | 2 375 |
| 4.3.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – padangų atliekų tvarkymo darbams finansuoti | 2024 metais iš Skuodo rajono savivaldybės teritorijos surinkta ir išvežta sutvarkymui 12,96 tonų bešeimininkių padangų atliekų, už kurių surinkimo, išvežimo ir sutvarkymo paslaugas sumokėta 2 375 Eur.  1 603 Eur pervesta UAB „Ekonovus“ už 9,60 tonų bešeimininkių padangų atliekų (6,45 tonos iki 118 cm aukščio naudotų padangų ir 3,15 tonos didesnio kaip 118 cm aukščio naudotų padangų) surinkimo, išvežimo ir sutvarkymo paslaugas.  772 Eur pervesta UAB „Antrinio perdirbimo grupė“ už 3,36 tonų bešeimininkių padangų atliekų (didesnio kaip 118 cm aukščio naudotų padangų) surinkimo, išvežimo ir sutvarkymo paslaugas. | 2 375 |
| **4.4.** | **Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės** | | 2 970 |
| 4.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – Mosėdžio I tvenkinio ir Skuodo tvenkinio paplūdimių smėlio ir maudyklų vandens tyrimams finansuoti | Savivaldybės administracijos ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2024 m. gegužės 2 d. pasirašytos Paslaugų teikimo sutarties Nr. VP5-51/ST-PS-1-81 priede nurodytu grafiku Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija 2024 m. atliko Mosėdžio I tvenkinio ir Skuodo tvenkinio paplūdimių smėlio ir maudyklų vandens kokybės tyrimus, už kuriuos Savivaldybės administracija sumokėjo 777 Eur. | 777 |
| 4.4.2. | Skuodo miesto seniūnijai – gruntinio vandens iš prie daugiabučio namo (Skuodas, P. Cvirkos g. 1) įrengto gruntinio vandens surinkimo šulinuko užterštumo (kokybės) tyrimams, įvertinimams finansuoti | Savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnija 2024 metais organizavo gruntinio vandens iš prie daugiabučio namo (Skuodas, P. Cvirkos g. 1) įrengto gruntinio vandens surinkimo šulinuko užterštumo (kokybės) tyrimus. Minėtų tyrimų atlikimo paslaugos buvo perkamos iš UAB „Skuodo vandenys“.  2024 metais buvo paimti ir ištirti 5 gruntinio vandens mėginiai (po vieną sausio, vasario, kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais). Už suteiktas paslaugas UAB „Skuodo vandenys“ iš Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2024 metų lėšų pervesta 305 Eur. | 305 |
| 4.4.3. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – iš prie daugiabučio namo (Skuodas, P. Cvirkos g. 1) įrengto gruntinio vandens surinkimo šulinuko surinkto užteršto gruntinio vandens sutvarkymo darbams finansuoti | Savivaldybės administracija 2024 metais organizavo sukaupto išsemto naftos produktais užteršto gruntinio vandens iš prie daugiabučio namo (Skuodas, P. Cvirkos g. 1) įrengto gruntinio vandens surinkimo šulinuko išvežimą ir sutvarkymą. Minėto naftos produktais užteršto gruntinio vandens išvežimo ir sutvarkymo paslaugos nupirktos iš UAB „Žalvaris“.  Iš viso išvežta 3,19 tonos naftos produktais užteršto gruntinio vandens, už kurio išvežimo ir sutvarkymo paslaugas sumokėta 888 Eur. | 888 |
| 4.4.4. | Skuodo rajono savivaldybės administracijai – priemonėms, skirtoms ekologinių nelaimių, išsiliejus naftos produktams, likvidavimui ir kitų aplinkosaugos darbų vykdymui, įsigyti | Savivaldybės administracija ekologinių nelaimių, išsiliejus naftos produktams, likvidavimui iš UAB „Sorb Chem“ už 1 000 Eur įsigijo: naftos produktų ploviklį-skaidytoją „AQUAQUICK 2000“ – 35 litrus; hidrofobines absorbuojančias bonas – 10 vnt.; universalias absorbuojančias rankoves – 10 vnt.; hidrofobinius absorbuojančius kilimėlius – 70 vnt. | 1 000 |
| **4.5.** | **Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės** | | 0 |
| 4.5.1. | - | - | 0 |
| **4.6.** | **Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonės** | | 4 398 |
| 4.6.1. | Skuodo rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms – pavojų keliančių medžių šalinimo, genėjimo darbams finansuoti:  Aleksandrijos seniūnijai  Barstyčių seniūnijai  Ylakių seniūnijai  Lenkimų seniūnijai  Notėnų seniūnijai  Skuodo seniūnijai  Skuodo miesto seniūnijai  Šačių seniūnijai | Savivaldybės administracijos Aleksandrijos seniūnija – pavojų keliančių medžių šalinimo darbams išleido 598 Eur.  Atlikti darbai: Šarkės (liuteronų) kapinių teritorijoje nupjauti 2 pavojų keliantys medžiai (2 pušys).  Darbus atliko UAB „Arbora LT“.  Savivaldybės administracijos Barstyčių seniūnija – pavojų keliančių medžių genėjimo darbams išleido 300 Eur.  Atlikti darbai: Barstyčių seniūnija pavojų keliančių medžių genėjimo darbams už 300 Eur iš UAB „Ratalė“ išsinuomojo autobokštelį. Apgenėti 8 pavojų keliantys medžiai: prie Barstyčių kapinių 1 eglė; prie Laumių kapelių 1 klevas; prie Barstyčių seniūnijos pastato 2 liepos; prie Žemaičių Kalvarijos gatvės Barstyčių miestelyje 4 uosiai.  Savivaldybės administracijos Ylakių seniūnija – pavojų keliančių medžių genėjimo darbams išleido 400 Eur.  Atlikti darbai: Ylakių miestelio skverelyje apgenėtas 1 pavojų keliantis medis (klevas), Gedrimų kapinėse apgenėta 20 pavojų keliančių medžių (5 kaštonai ir 15 liepų).  Darbus atliko Ramūnas Balys, dirbantis pagal verslo liudijimą.  Savivaldybės administracijos Lenkimų seniūnija – pavojų keliančių medžių šalinimo darbams išleido 600 Eur.  Atlikti darbai: Lenkimų miestelyje nupjauti: prie Palegijos gatvės augę 3 pavojų keliantys medžiai (gluosnis, uosis ir kaštonas); prie S. Daukanto gatvės augęs 1 pavojų keliantis medis (gluosnis).  Darbus atliko UAB „Arbora LT“.  Savivaldybės administracijos Notėnų seniūnija – pavojų keliančių medžių genėjimo darbams išleido 400 Eur.  Atlikti darbai: Notėnų seniūnija pavojų keliančių medžių genėjimo darbams už 400 Eur iš UAB „Ratalė“ išsinuomojo keltuvą su operatoriumi. Notėnų kaime apgenėta 15 pavojų keliančių medžių: prie Kapų gatvės 3 uosiai; prie Notės gatvės 6 klevai; prie Parko gatvės 3 uosiai ir 3 eglės.  Darbus atliko UAB „Ratalė“.  Savivaldybės administracijos Skuodo seniūnija – pavojų keliančių medžių šalinimo, genėjimo darbams išleido 800 Eur.  Atlikti darbai: Daukšių kaime: nupjautas 1, prie Skuodo gatvės augęs, pavojų keliantis medis (gluosnis); apgenėtas 1, prie Skuodo gatvės augantis, pavojų keliantis medis (tuopa); nupjautas 1, prie Giraitės gatvės augęs, pavojų keliantis medis (tuopa).  Darbus atliko UAB „Arbora LT“.  Savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnija – pavojų keliančių medžių šalinimo darbams išleido 1 300 Eur.  Atlikti darbai: Narvydžių kapinėse nupjauti 6 pavojų keliantys medžiai (5 pušys ir 1 liepa).  Darbus atliko UAB „Arbora LT“. | 4 398 |
|  | Iš viso | | 24 361 |

**5.** **Ataskaitinio laikotarpio programos lėšų likučiai (nepanaudotos lėšos)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | | **Programos priemonių grupės pavadinimas** | **Lėšų likutis, Eur** |
| 5.1. | | Programos priemonių grupė, kuriai naudojamos lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą (1.8–2) | 850 |
| 5.2. | | Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (1.12–3) | 785 |
| 5.3. | | Kitų programos aplinkosaugos priemonių grupė (1.15–4) | 11 840 |
| 5.4. | Iš viso | | 13 475 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mindaugas Perminas, tel. (0 440) 45 562