PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės tarybos

2026 m. vasario d. sprendimu Nr. T9-

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS**

**2026–2028METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS**

**I SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VIZIJA, MISIJA IR VEIKLOS PRIORITETAI**

Skuodo rajono savivaldybės vizija yra suformuluota Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 metų strateginiame plėtros plane (toliau – SPP).

Vizija – Skuodo kraštas – gebantis nustebinti.

Misija – kurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.

2025–2034 m. prioritetai:

1. Tvari rajono ekonominė plėtra.

2. Patogi ir saugi gyvenamoji aplinka.

3. Efektyvi ir kiekvienam atvira vietos savivalda.

1 lentelė. Vizijos įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stebėsenos rodiklis | Kodas | Rodiklio reikšmė | |
| 2023 m. | 2034 m. |
| Rajono gyventojų skaičius | V-1 | 15 201\* | 15 201 |
| Vieta savivaldybių gyvenimo kokybės indekso kaimiškųjų savivaldybių klasteryje | V-2 | 35–37 | 20 |

\* Valstybės duomenų agentūros duomenys.

Vadovaujantis šiais prioritetais suformuluoti 2026–2028 metų veiklos prioritetai – lygios galimybės, lėto gyvenimo filosofija ir darnumas. Atsižvelgiant į horizontaliuosius prioritetus, formuojami vizijos prioritetų tikslai, uždaviniai ir priemonės.

**II SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS PLĖTROS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR JŲ STEBĖSENOS RODIKLIAI**

SPP suplanuoti tikslai, uždaviniai ir jų vertinimo stebėsenos rodiklių planinės reikšmės pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Skuodo rajono savivaldybės tikslai, uždaviniai, priemonės ir jų stebėsenos rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tikslo, uždavinio, kodas | Tikslas, uždavinys, priemonė |  | | | | |
| **Kodas** | **Stebėsenos rodiklis**  **(matavimo vnt.)** | **Reikšmė** | | |
| **2025 m.** | **2034 m.** |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 |
| I.1. | Skatinti darbo vietų kūrimą rajone | E-I.1-1.1 | Vidutinis metinis gyventojų užimtumo lygio (20–64 metų) santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 73,0 | 75,0 |
| E-I.1-2.1 | Vidutinio mėnesinio (bruto) darbo užmokesčio santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 78,0 | 80,0 |
| I.1.1. | Kurti patrauklias sąlygas investicijoms, verslo kūrimui ir plėtrai | R-I.1.1-1 | Vidutinės metinės materialinės investicijos (Eur/gyventojui) | 541,0 | 1 500 |
| R-I.1.1-2 | Vidutinės metinės tiesioginės užsienio investicijos (Eur/gyventojui) | 807,0 | 1 600 |
| R-I.1.1-2.1 | Vidutinių metinių tiesioginių užsienio investicijų santykis su šalies vidurkiu (proc.) | 6,0 | 10,0 |
| I.1.2. | Kurti patrauklias sąlygas turizmo paslaugų kūrimui ir plėtrai | R-I.1.2-1 | Vidutinis metinis turistų skaičiaus pasikeitimas, palyginti su praėjusiu laikotarpiu (proc.) | 11,0 | 15,0 |
| R-I.1.2-2 | Vidutinis metinis turistinių objektų infrastruktūros vertinimo vidutinis balas | 2,06 | 3,0 |
| I.1.3. | Kurti patrauklias sąlygas verslumo gebėjimų ugdymui | R-I.1.3-1 | Verslumo lygis (SVV/1000 gyventojų) | 22,5 | 30,0 |
| R-I.1.3-2 | Verslumo lygis, įskaičiuojant savarankiškai dirbančius gyventojus ir ūkininkus (vnt./1000 gyventojų) | 313,0 | 315,0 |
| I.1.4. | Išlaikyti ir pritraukti į rajoną darbingo amžiaus gyventojus | R-I.1.4-1 | Darbingo amžiaus dalis (proc.) gyventojų struktūroje | 61,0 | 62,0 |
| I.2. | Kurti patrauklias sąlygas tvariai žemės ūkio veiklai | E-I.2-1 | Vidutinė metinė bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų (tūkst. Eur) | 1,2 | 1,8 |
| I.2.1. | Kurti patrauklias sąlygas aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiai žemės ūkio veiklai | R-I.2.1-1 | Naujų ūkio subjektų, pradėjusių dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse, skaičius (vnt.) | 7,0 | 12,0 |
| I.2.2. | Didinti žemės ūkio veiklos konkurencingumą gerinant melioracijos statinių būklę | R-I.2.2-1 | Pagerintos žemės ūkio paskirties žemės dalis (proc.) nuo viso melioruoto ploto | 1,0 | 11,0 |
| II.1. | Kurti patogias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | E-II.1-1 | Vidutinis metinis gyventojų skaičiaus pokytis (proc.) | -2,2 | 0,0 |
| II.1.1. | Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą | R-II.1.1-1 | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis (proc.) | 73,2 | 74,0 |
| II.1.2. | Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą | R-II.1.2-1 | Skurdo rizikos lygis (proc.) | 33,2 | 23,0 |
| II.1.3. | Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | R-II.1.3-1 | Vidutinis metinis prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų) | 274,7 | 198,3 |
| R-II.1.3-2 | Vidutinis metinis gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų) | 413,9 | 256,9 |
| R-II.1.3-3 | Vienam šeimos gydytojui tenkančių prisirašiusių asmenų skaičius | 2 500 | 1 500 |
| II.1.4. | Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | R-II.1.4-1 | Kultūros paslaugų efektyvumo indeksas | 0,92 | 1,0 |
| R-II.1.4-2 | Savivaldybės kultūros indeksas | 20,45 | 24,0 |
| II.1.5. | Didinti gyventojų fizinį aktyvumą | R-II.1.5-1 | Vidutinis metinis fizinio aktyvumo renginių dalyvių, tenkančių tūkstančiui gyventojų, skaičius | 53,7 | 60,0 |
| II.1.6. | Kurti ir gyventojų poreikiams pritaikyti viešąją infrastruktūrą | R-II.1.6-1 | Socialiai orientuotų projektų dalis (proc.) | - | 90,0 |
| R-II.1.6-2 | Viešąjį saugumą užtikrinančių projektų dalis (proc.) | - | 60,0 |
| II.1.7. | Didinti patrauklaus gyvenamojo būsto prieinamumą | R-II.1.7-1 | Įgyvendintų viešojo ir privataus partnerystės projektų skaičius | - | 1 |
| R-II.1.7-2 | Renovuotų daugiabučių namų dalis, proc. | 38,0 | 80,0 |
| II.1.8. | Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą | R-II.1.8-1 | Daugiafunkcinį\* naudojimą užtikrinančių projektų dalis (proc.) | - | 10 |
| II.2. | Kurti saugias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | E-II-2-1 | Medianinis gyventojų amžius, metais | 50 | 48 |
| II.2.1. | Įgyvendinti viešąjį saugumą užtikrinančias priemones | R-II.2.1-1 | Vidutinis metinis užregistruotų nusikaltimų, baudžiamųjų nusižengimų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų | 1 243 | 1 000 |
| II.2.2. | Kurti ir išlaikyti tvarią gyvenamąją aplinką | R-II.2.2-1 | Vidutinė metinė vieta šalies mastu pagal apibendrinantį aplinkosaugos indeksą (balai) | 60 | 30 |
| III.1. | Efektyvinti savivaldybės institucijų veiklą | E-III.1-1 | Savivaldybės institucijų veiklos efektyvinimo programos priemonių įgyvendinimo lygis, proc. | - | 85,0 |
| III.1.1. | Didinti viešojo sektoriaus subjektų valdymo kokybę | R-III.1.1-1 | Neto vidaus migracija | -186 | 0,00 |
| III.1.2. | Kurti patrauklų savivaldybės įvaizdį | R-III.1.2-1 | Komunikacijos plano priemonių įgyvendinimo lygis (proc.) | - | 90,0 |
| III.1.3. | Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui savivaldybės valdymo procesuose | R-III.1.3-1 | Gyventojų ir NVO pateiktų pasiūlymų skaičiaus pokytis (proc.) | 0 | 10,0 |
| R-III.1.3-2 | Savivaldybės tarybos rinkimuose dalyvavusių rinkėjų dalis (proc.) | 51,46 | 53,0 |

\* Gyvenamoji teritorija, kuri turi įvairių funkcijų (gyvenamąją, komercinę, rekreacinę), leidžiančių gyventojams pasiekti viską, ko reikia, be poreikio ilgam keliauti į kitus rajonus.

**III SKYRIUS**

**PLANUOJAMI PASIEKTI REZULTATAI**

2026–2028 m. planuojami pasiekti rezultatai siejami su SPP tikslų ir uždavinių įgyvendinimu ir pateikti 3 lentelėje. Rodikliai apima tiek kiekybinius, tiek kokybinius rezultatus.

3 lentelė. 2026–2028 m. planuojami pasiekti efekto rodikliai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| E-2 | Vieta kaimiškųjų savivaldybių klasteryje pagal gyvenimo kokybės indeksą (toliau – GKI) | Vieta | 33 | 33 | 33 |
| E-3 | Vieta pagal GKI subindeksą švietimo paslaugos (kaimiškųjų savivaldybių klasteryje) | Vieta | 28 | 27 | 26 |
| E-4 | Vieta pagal GKI subindeksą sveikatos paslaugos (kaimiškųjų savivaldybių klasteryje) | Vieta | 33 | 33 | 33 |
| E-5 | Verslumo lygis rajone, (SVV skaičius/1000 gyv.) | vnt. | 22,60 | 22,70 | 22,8 |
| E-6 | Vidutinės metinės tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios gyventojui | Eur | 850,0 | 900,0 | 950,0 |
| E-7 | Vieta savivaldybių GKI pagal gyventojų verslumo ir verslo konkurencingumo subindeksą | Vieta | 52 | 50 | 48 |

**IV SKYRIUS**

**PROGRAMOS**

Skuodo rajono savivaldybės strateginį veiklos planą sudaro 6 programos – 5 funkcijų vykdymo programos ir viena valdymo programa.

Funkcijų vykdymo programos:

1. programa. Ugdymo paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas.
2. programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas.
3. programa. Kultūros ir turizmo veiklų užtikrinimas, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas.
4. programa. Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra.
5. programa. Infrastruktūros ir investicijų plėtra.

Skuodo rajono savivaldybėje įgyvendinama viena valdymo programa, t. y. 4 programa „Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas“.

4 lentelė.2026–2028 metų asignavimų ir kitų lėšų pasiskirstymas pagal programas, Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Programos kodas ir pavadinimas | Asignavimai ir kitos lėšos, Eur | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1. | Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas | 17 045 800 | 15 932 300 | 15 932 300 |
| 2. | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas | 18 249 700 | 15 862 800 | 15 885 300 |
| 3. | Kultūros ir turizmo, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas | 4 057 900 | 4 023 700 | 4 006 300 |
| 4. | Valdymas ir pagrindinių funkcijų užtikrinimas | 6 018 900 | 5 624 300 | 5 615 900 |
| 5. | Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra | 3 019 400 | 5 947 600 | 4 700 600 |
| 6. | Infrastruktūros ir investicijų plėtra | 7 430 200 | 8 016 700 | 7 653 100 |
|  | **Iš viso** | **55 821 900** | **55 407 400** | **53 793 500** |
| Iš jų:   * 1. Savivaldybės biudžeto lėšos   (nuosavos, be ankstesnių metų likučio) | | 22 276 000 | 23 106 300 | 23 367 000 |
| 1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dotacijos | | 22 295 900 | 22 183 400 | 22 294 500 |
| 1.3. Pajamų įmokos ir kitos pajamos | | 713 200 | 713 200 | 713 200 |
| 1.4. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos | | 7 499 300 | 6 367 000 | 4 381 300 |
| 1.5. Skolintos lėšos | | 1 259 800 | 1 259 800 | 1 259 800 |
| 1.6. Ankstesnių metų likučiai | | 1 777 700 | 1 777 700 | 1 777 700 |
| **IŠ VISO** | | **55 821 900** | **55 407 400** | **53 793 500** |
| Iš jų: regioninių pažangos priemonių lėšos | | 4 203 400 | 4 949 000 | 11 822 800 |
| Iš jų: patenka į Savivaldybės biudžetą | | 4 203 400 | 4 949 000 | 11 822 800 |

Į 2026 m. savivaldybės biudžetą nepatenka **11 459 900 Eur.** Šios lėšos skirtos įgyvendinti priemonėms:

1.2.5.2. priemonė. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas – 710 700 Eur.

1.2.6.9. priemonė. Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ veiklų vykdymas – 21 400 Eur.

2.1.2.11. priemonė. Išmokos vaikams – 4 817 600 Eur.

2.1.2.12. priemonė. Išmokoms vaikams administruoti – 33 700 Eur.

2.1.2.13. priemonė. Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų administravimas – 3 178 800 Eur.

3.2.1.14. priemonė. Klaipėdos regiono turizmo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas – 982 300 Eur.

4.5.2.1. priemonė. Tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas – 7 500 Eur.

5.1.1.6. priemonė. Klaipėdos regiono plėtros plano verslo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas – 159 000 Eur.

5.3.1.2. Projekto „Priešgaisrinės apsaugos tarnybų bendradarbiavimas siekiant stiprinti nelaimių prevenciją ir valdymą Latvijos ir Lietuvos pasienyje“ įgyvendinimas – 14 400 Eur.

5.3.3.1. priemonė. Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas – 200 100 Eur.

5.3.3.3. priemonė. Projekto „Civilinės saugos projektų rėmimas, stiprinant prevenciją, parengtį ir apsirūpinimą būtinų priemonių atsargomis Skuodo rajono savivaldybėje, II etapas“ įgyvendinimas – 200 000 Eur.

5.3.3.4. priemonė. Projekto „Skuodo rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas būtinų priemonių atsargomis“ įgyvendinimas – 120 000 Eur.

6.2.2.29. priemonė. Projekto „Skuodo rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas Skuodo miesto Mokyklos gatvėje“ įgyvendinimas – 86 100 Eur.

6.2.2.30. priemonė. Projekto „Skuodo miesto dviračių ir pėsčiųjų tako remontas“ įgyvendinimas – 81 600 Eur.

6.2.3.21. priemonė. Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato ir aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas – 782 700 Eur.

6.2.3.24. priemonė. Projekto „Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pastato modernizavimas“ įgyvendinimas – 64 000 Eur.

1 pav. duomenimis, Skuodo rajono savivaldybės funkcijų vykdymo programų įgyvendinimui 2026 m. skiriama 89 proc. visų lėšų. Panašūs skaičiai ir 2027–2028 m.

1 pav. 2026 m. asignavimų ir kitų lėšų struktūra pagal programas, proc.

Didžiausia lėšų dalis (33 proc.) tenka II programos „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ įgyvendinimui. 31 proc. lėšų tenka I programos „Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ įgyvendinimui. Mažiausia lėšų dalis (5 proc.) tenka V programai „Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra“ ir III programai „Kultūros ir turizmo, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas“ – 7 proc.

2 pav. pavaizduota savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų savarankiškųjų funkcijų vykdymui, struktūra. Iš paveiksle pateiktos informacijos matyti, kad funkcijų vykdymo programų įgyvendinimui tenka 77 proc. savivaldybės biudžeto lėšų. Gana ženklus skirtumas susidaro dėl ES fondų lėšų, skirtų pažangos priemonių įgyvendinimui (šios lėšos patenka į funkcijų vykdymo programas).

2 pav. 2026 m. savivaldybės biudžeto lėšų struktūra pagal programas

Analizuojant savivaldybės biudžeto lėšų struktūrą, matyti, kad didžiausia dalis lėšų tarp funkcijų vykdymo programų tenka I programai „Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ (25 proc.). Mažiausia lėšų (4 proc.) tenka V programai „Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra“. Valdymo programai skirta 23 proc. visų savivaldybės biudžeto lėšų.

3 pav. pateikta informacija apie asignavimų ir kitų lėšų paskirstymą pagal programas ir planuojamą dinamiką 2026–2028 m.

3 pav.2026–2028 metų asignavimų lėšos pagal programas

**PROGRAMA NR. 1.**

**UGDYMO IR SPORTO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Biudžetiniai metai | 2026 metai |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija  Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelis-darželis  Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis  Skuodo vaikų lopšelis-darželis  Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija  Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija  Skuodo rajono Ylakių gimnazija  Skuodo Bartuvos progimnazija  Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba  Skuodo meno mokykla  Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centras |

**PROGRAMOS SĄSAJOS SU SPP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas | * + - 1. Kodas | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos parengimo argumentai | Programa siekiama įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės misiją – sukurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.  Šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos savivaldybės savarankiškosios funkcijos bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.   |  | | --- | | 2026 m. programos prioritetas  Trūkstamų specialistų pritraukimo programos įgyvendinimas. | | | |
| SPP prioritetas | Patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka | Kodas | II. |
| Strateginis tikslas | Kurti patogias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | II.1. |
| Uždavinys | Užtikrinti švietimo paslaugų kokybę ir prieinamumą | II.1.1. |
| Uždavinys | Didinti gyventojų fizinį aktyvumą | II.1.5. |
| Koordinatorius | Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Daiva Jonušienė |  |  |

Strateginis tikslas bus įgyvendintas, gyventi ir dirbti Skuodo rajone bus patogu, kai vaikams, mokiniams, moksleiviams visai ugdymo įstaigų bendruomenei bus teikiamos kokybiškos ugdymo paslaugos ir tos paslaugos bus visiems prieinamos, kai vaikai ugdymo įstaigose jausis saugūs (tiek fizine, tiek psichologine prasme), kai ugdymo srityje dirbs kvalifikuoti specialistai. Ne mažiau svarbu įvairaus amžiaus rajono gyventojų fizinė sveikata, patrauklių sąlygų fiziniam aktyvumui sudarymas. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui skirta Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano 1 programa „Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“*.*Programosuždaviniai pateikiami 4 pav.

4 pav. Programos „Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ uždaviniai

5 lentelė. Programos „Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ uždaviniai ir priemonės

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kodas | | Uždavinių ir priemonių pavadinimai ir aprašymas |
| * + 1. (T) | | Uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigose, bendrojo ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose. |
| * + - 1. (T) | | Priemonė. Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas lopšeliuose-darželiuose. |
| Rajone veikia 3 vaikų lopšeliai-darželiai. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje,Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje, Mosėdžio vaikų lopšelyje-darželyje bei Ylakių gimnazijos Barstyčių ikimokyklinio ugdymo skyriuje.  Priešmokyklinis ugdymas vykdomas Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje, Ylakių vaikų lopšelyje-darželyje ir Mosėdžio gimnazijoje.  Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje yra įkurtos grupės ir vaikams, turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.  2026–2027 m. vykdomi Skuodo vaikų lopšelio-darželio „Saulutės“ korpuso pastato modernizavimo darbai, todėl ugdymo paslaugos bus teikiamos Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos patalpose bei Vytauto g. 10, Skuode, esančiose patalpose. | | |
| 1.1.1.2. (T) | | Priemonė. Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas progimnazijose. |
| Skuodo Bartuvos progimnazijoje vykdomos pradinio ir pagrindinio ugdymo I dalies ugdymo programos. Progimnazijoje yra įsteigtos 3 specialiosios klasės, kur ugdomi vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. | | |
| 1.1.1.3. (T) | | Priemonė. Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas gimnazijose. |
| Rajone veikia 3 gimnazijos. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vykdomos pagrindinio ugdymo II dalies ir vidurinio ugdymo programos. Mosėdžio ir Ylakių gimnazijose vykdomos pradinio, pagrindinio ugdymo I ir II dalies bei vidurinio ugdymo programos. | | |
| * + 1. (T) | Priemonė. Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų neformaliajam ugdymui ir užimtumo organizavimui. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Skuodo meno mokyklos veiklos organizavimo užtikrinimas. | |
| Skuodo meno mokykla siūlo muzikos, dailės ir choreografijos programas įvairaus amžiaus vaikams nuo 5 m. (parengiamosios, pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, tęstinio ugdymo programos). | | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas. | |
| Skuodo rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės mero 2024 m. vasario 29 d. potvarkiu Nr. M2-82. 2026–2028 m. prioritetas teikiamas pilietiškumui ugdyti, vaikų sveikatos stiprinimui ir einamaisiais metais Savivaldybės numatytiems horizontaliesiems prioritetams. | | |
| 1.1.2.3. (T) | Priemonė. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas. | |
| Parengtas Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas, kuris patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2026 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T9-13. Suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatoriaus funkcijos skirtos Skuodo rajono savivaldybės pedagoginei psichologinei tarnybai. Ši įstaiga dalyvauja Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro vykdomame projekte „Suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtra“, kurio lėšomis 0,4 etato bus įdarbinta Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos metodininkė Vita Zaborienė. | | |
| 1.1.2.4. (T) | Priemonė. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimo užtikrinimas. | |
| Kūno kultūros ir sporto centras siūlo futbolo, krepšinio, baidarių ir kanojų irklavimo, dziudo, lengvosios atletikos, tinklinio, dviračių sporto, motobolo, rankų lenkimo užsiėmimus.  2026 m. liepos 21–25 d. Skuode vyks Europos motobolo čempionatas. Tai didžiausias metų sporto renginys rajone, kuriame susirungs komandos iš Lietuvos, Ukrainos, Vokietijos, Prancūzijos ir Olandijos. Numatoma, kad turnyre dalyvaus 5 suaugusiųjų ir 4 jaunimo komandos. Planuojama, kad turnyre dalyvaus apie 140 dalyvių. | | |
| * + 1. (T) | Uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir suaugusiems asmenims įgyti profesinį išsilavinimą. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos veiklos organizavimo užtikrinimas. | |
| Skuodo amatų ir paslaugų mokykla įgyvendina vidurinio ugdymo programą, profesinio mokymo programas: Apdailininko, Staliaus-dailidės, Kirpėjo. Taip pat ypač populiari yra Transporto priemonių remontininko modulinė profesinio mokymo programa, kai atskirus šios ir Kirpėjo programų modulius lanko rajono gimnazijų mokiniai.  Nuo 2026 m. numatytas mokinių priėmimas į Transporto priemonių remontininko modulinę programą ir pagal pažangos priemonę Nr.12-003-03-04-03. Rengiamasi modernizuoti Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos mokymo bazę ir įrangą, siekiant užtikrinti, kad Transporto priemonių remontininko programa atitiktų darbo rinkos reikalavimus, o mokiniai įgytų praktinius įgūdžius, reikalingus konkurencingai įsidarbinti regione. Projekto metu planuojama aprūpinti Skuodo amatų ir paslaugų mokyklą modernia įranga ir priemonėmis, skirtomis Transporto priemonių remontininko modulinei profesinio mokymo programai, kad būtų sudarytos sąlygos mokiniams įgyti šiuolaikinės darbo rinkos poreikius atitinkančias kompetencijas, užtikrinant kokybišką, inovatyviomis technologijomis grįstą praktinį profesinį mokymą. Moderni įranga leis mokiniams saugiai ir efektyviai dirbti su elektrinių ir hibridinių transporto priemonių sistemomis, aukštos įtampos komponentais bei pažangiomis stabdžių ir valdymo sistemomis, kurios tampa neatsiejama šiuolaikinio automobilių sektoriaus dalimi. | | |
| * + 1. (T) | Uždavinys. Užtikrinti pedagoginės-psichologinės pagalbos prieinamumą visiems ugdymo įstaigų bendruomenių nariams. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas. | |
| Pedagoginės psichologinės tarnybos tikslas – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą, psichologinį atsparumą teikiant reikalingą informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą mokykloms ir mokytojams, teikti pagalbą ir organizuoti mokykloms, dalykų metodiniams būreliams kvalifikacijos tobulinimo renginius, mokymus, edukacines išvykas bei koordinuoti Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano įgyvendinimą. | | |
| 1.2.1. (T) | Uždavinys. Užtikrinti kokybiškų mokinių pavėžėjimo paslaugų teikimą. | |
| 1.2.1.1. (T) | Priemonė. Mokyklinių autobusų eksploatacijos užtikrinimas. | |
| Mokinių, gyvenančių toliau kaip 3 km. nuo mokyklos, pavėžėjimą užtikrina ugdymo įstaigos geltonaisiais autobusais. Finansuojamas vaikus vežančio transporto remontas, kad būtų galima užtikrinti nenutrūkstamą vaikų pavėžėjimą iki ugdymo įstaigų. | | |
| 1.2.3. (T) | Uždavinys. Užtikrinti racionalų mokinio krepšelio lėšų rezervo paskirstymą. | |
| 1.2.3.1. (T) | Priemonė. Mokymo lėšų rezervas. | |
| 1.2.4. (T) | Uždavinys. Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą. | |
| 1.2.4.1. (T) | Priemonė. Įvairių prevencinių programų kūrimo ir įgyvendinimo užtikrinimas. | |
| Prevencines programas įgyvendina visos ugdymo įstaigos, neformaliojo ugdymo įstaigos, Pedagoginė psichologinė tarnyba. Tai ne finansinė priemonė. Priemonės šios programos įgyvendinimui planuojamos asignavimų valdytojų biudžetuose. | | |
| 1.2.5. (P) | Uždavinys. Kurti, atnaujinti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą. | |
| 1.2.5.2. (P) | Priemonė. „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas. | |
| Projekte dalyvauja Skuodo Pranciškaus Žadeikio, Mosėdžio gimnazijos ir Bartuvos progimnazija. Projekto veiklos orientuotos į ugdymo įstaigų edukacinių erdvių, skaitmeninių ir kitokių mokymo priemonių įsigijimą. Skuodo Bartuvos progimnazijoje kuriamos ir atnaujinamos šiuolaikinės kultūrinio ugdymo erdvės, Mosėdžio gimnazijoje – nupirktos patyriminio ugdymo priemonės ir organizuojamos lyderystę skatinančios veiklos, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje – kuriama moderni gamtos mokslų laboratorija. Projekto pabaiga – 2026-04-30. Projekto vadovė – Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Jasienė. | | |
| 1.2.6. (P) | Uždavinys. Didinti paslaugų, teikiamų švietimo įstaigų bendruomenėms, įvairovę, kokybę ir prieinamumą. | |
| 1.2.6.6. (P) | Priemonė. Klaipėdos regiono plėtros plano švietimo srities projektų įgyvendinimas. Projekto pabaiga – 2026-06-30. | |
| Įgyvendinamas projektas „Skuodo rajono bendrojo ugdymo mokyklų aplinkos pritaikymas įtraukiajam ugdymui“. Projekto vadovė Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Daiva Jonušienė. | | |
| 1.2.6.7. (P) | Priemonė. Projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimas. | |
| Projektą įgyvendina Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Skuodo rajono Ylakių gimnazija, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija. Atsakinga Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Budrikienė. Tai nefinansinė priemonė – ugdymo įstaigos gaus priemones. Projekto vykdymo eigoje Skuodo r. Mosėdžio gimnazija ir Skuodo Bartuvos progimnazija gavo po vieną kalbų laboratorijos įrangą. Kompiuterius gavo šios įstaigos: Skuodo Bartuvos progimnazija – 31 vnt., Skuodo r. Ylakių gimnazija – 30 vnt., Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija – 66 vnt., Skuodo r. Mosėdžio gimnazija – 47 vnt. Iš viso iš projekto gauti 176 kompiuteriai. Projekto pabaiga – 2028 metai. | | |
| 1.2.6.8. (P) | Priemonė. Darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ priemonių įgyvendinimas. | |
| Planuojama, kad iki 2030 m. visos Lietuvos mokyklos taps tvarios arba sieks tvarumo kokybinių pokyčių, įgalinant mokyklų bendruomenes tiesiogiai prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. 2024–2025 metų vertinime dalyvavo 10 mokyklų. Mokyklos buvo vertinamos trijų pakopų sistema. Pakopos žymi mokyklos pažangą tvarumo srityje: kuo aukštesnė pakopa, tuo daugiau kriterijų mokykla atitinka.  I pakopos Tvarumo bruknės suteiktos 7 mokykloms: Pr. Žadeikio, Mosėdžio ir Ylakių gimnazijoms, Skuodo Bartuvos progimnazijai, Skuodo, Ylakių vaikų lopšeliams-darželiams ir Skuodo r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui.  2025 m. LINEŠA sudarytos komisijos nutarimu II Tvarumo bruknėmis apdovanotos 2 mokyklos: Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis bei Skuodo amatų ir paslaugų mokykla.  Tai nefinansinė priemonė – ugdymo įstaigos gaus konsultacijas, mokymus. Koordinatorė – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė . | | |
| 1.2.6.9. (P) | Priemonė. Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ veiklų vykdymas. | |
| Projekto tikslas – užtikrinti, kad į ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą būtų sėkmingai įtraukti vaikai iš socialinės rizikos šeimų. Švietimo pagalbą (psichologo paslaugas) gauna vaikai iš 5 ugdymo įstaigų: Skuodo vaikų lopšelio-darželio, Ylakių vaikų lopšelio-darželio, Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio, Ylakių gimnazijos Barstyčių skyriaus ikimokyklinio ugdymo grupės ir Mosėdžio gimnazijos. Projekte dalyvauja 44 vaikai. Projekto lėšomis perkamos psichologų paslaugos vaikams iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų, siekiant užtikrinti profesionalią ir savalaikę šveitimo pagalbą. Koordinatorė – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė. | | |
| 1.2.6.10. (P) | Priemonė. Projekto „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ įgyvendinimas. | |
| Projekto vykdytojas – Nacionalinė švietimo agentūra. Projekto tikslas – užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą, tolygiai siekiant ugdymo kokybės. Visos 4 ikimokyklinį ugdymą organizuojančios įstaigos dalyvavo mokymuose, parengė atnaujintas ugdymo programas, steigėjui pritarus, jas pasitvirtino ir dirba jas įgyvendindami.  Nacionalinė švietimo agentūra 2026 m. planuoja organizuoti šių mokyklų visuminį išorinį veiklos kokybės vertinimą šio projekto kontekste. Koordinatorė – Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Loreta Vasiliauskienė. | | |
| 1.2.6.11. (P) | Priemonė. Projekto „Bendradarbiavimo kultūros formavimas kaip prielaida kokybiškam įtraukiojo ugdymo organizavimui“ įgyvendinimas. | |
| Projekto tikslas – didinti koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės, sveikatos priežiūros paslaugų (toliau –KPT) pasiūlą bei prieinamumą Skuodo rajono savivaldybėje, pasitelkiant nevyriausybinio sektoriaus paslaugų teikėjus bei sukurti inovatyvų ugdymo ir KTP organizavimo modelį. Projekte dalyvauja Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija, Ylakių gimnazija, Mosėdžio gimnazija, Skuodo Bartuvos progimnazija, Skuodo vaikų lopšelis-darželis (viso – 10 projekto parnerių). 2025 metais ugdymo įstaigos įsigijo įrangos ir inventoriaus specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau –SUP) vaikų nusiraminimo kambariams. Penkiose ugdymo įstaigose SUP diagnozę turintiems asmenims pagalbą organizuos ir teiks psichologas arba spec. pedagogas. Bus vykdomos įvairios terapijos: žirgų; keramikos, dailės terapijos užsiėmimai, stovyklos vaikams ir tėvams. Vyks SUP diagnozę turinčių asmenų tėvų ar globėjų, pagalbos specialistų mokymai. Projektas vyks 3 metus, iki 2028 m. sausio 31 d., koordinuotas paslaugas gaus apie 190 vaikų. Projekto vadovė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Zita Lenkienė. | | |
| 1.2.6.13. (P) | Projekto „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas“ veiklų įgyvendinimas. | |
| Projekto teikėjas – Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio rengimo centras. Projekte partnerio teisėmis dalyvaus Skuodo Bartuvos progimnazija bei Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija. Nauda mokykloms – sukurtos ir įdiegtos priemonės įtraukiajam ugdymui ir švietimo pagalbai, užtikrintas didesnis švietimo prieinamumas ir visos dienos mokyklos paslaugos, aprūpinimas reikalingomis specialiojo ugdymo priemonėmis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei mokiniams, patiriantiems atskirtį ar socialines rizikas.  Skuodo Bartuvos progimnazijai ir Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijai iki 500 000 Eur, skiriama suma priklauso nuo surinktų projekto dalyvių (mokinių, mokytojų, švietimo pagalbos specialistų) skaičiaus. Lėšos skiriamos projekte dalyvaujančių darbuotojų darbo užmokesčiui, mokytojų kompetencijų tobulinimui, projekto veikloms vykdyti bei reikalingoms mokymo priemonėms įsigyti. | | |
| 1.2.7. (P) | Uždavinys. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. | |
| 1.2.7.1. (P) | Priemonė. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas. | |
| Šioje priemonėje planuojamos savivaldybės biudžeto lėšos projektų bendrajam finansavimui. | | |
| 1.3.1. (T) | Uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigų bendruomenių iniciatyvas. | |
| 1.3.1.1. (T) | Priemonė. Švietimo renginių organizavimas ir rėmimas. | |
| Skuodo rajono savivaldybės formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų vaikų ir mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. gegužės 5 d. mero potvarkiu Nr. M2-39. | | |
| 1.3.2. (T) | Uždavinys. Sudaryti optimalias sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui. | |
| 1.3.2.1. (T) | Priemonė. Vaikų, mokinių ir studentų skatinimas ir rėmimas. | |
| Skuodo rajono savivaldybės vaikų, mokinių ir studentų skatinimo bei rėmimo priemonės vykdymo ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2023 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T9-234. | | |
| 1.4.1. (T) | Uždavinys. Skatinti gyventojų fizinį aktyvumą. | |
| 1.4.1.1. (T) | Priemonė. Fizinio aktyvumo veiklų suaugusiems rajono gyventojams organizavimas. | |
| Priemonę įgyvendina Kūno kultūros ir sporto centras. Veiklos skirtos seniūnijų gyventojams. | | |
| 1.4.1.2. (T) | Priemonė. Sporto ir fizinio aktyvumo iniciatyvų skatinimas projektų metodu. | |
| Skuodo rajono savivaldybės sporto projektų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. T9-123. 2026–2028 m. prioritetinėmis sporto sritimis laikomos krepšinis ir motobolas. | | |

6 lentelė. 2026–2028m. I programos „Ugdymo ir sporto paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ uždaviniai, priemonės, asignavimų ir kitų lėšų poreikis, Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| **1.** | **UGDYMO IR SPORTO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS** | **17 045 800** | **15 932 300** | **15 932 300** |
| 1.1.1. | uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose | 12 478 500 | 12 478 500 | 12 475 500 |
| 1.1.1.1. | Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas lopšeliuose-darželiuose | 4 136 100 | 4 136 100 | 4 136 100 |
| 1.1.1.2. | Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas pagrindinėse mokyklose ir progimnazijose | 2 994 900 | 2 994 900 | 2 994 900 |
| 1.1.1.3. | Ugdymo proceso organizavimas ir vykdymas gimnazijose | 5 347 500 | 5 347 500 | 5 347 500 |
| 1.1.2. | uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų neformaliajam ugdymui | 1 635 100 | 1 635 100 | 1 635 100 |
| 1.1.2.1. | Skuodo meno mokyklos veiklos organizavimo užtikrinimas | 1 013 300 | 1 013 300 | 1 013 300 |
| 1.1.2.2. | Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimas | 121 700 | 121 700 | 121 700 |
| 1.1.2.3. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 1.1.2.4. | Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro veiklos organizavimo užtikrinimas | 498 300 | 498 300 | 498 300 |
| 1.1.3. | uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti profesinį išsilavinimą | 233 200 | 227 700 | 227 700 |
| 1.1.3.1. | Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos veiklos organizavimo užtikrinimas | 233 200 | 227 700 | 227 700 |
| 1.1.4. | Užtikrinti pedagoginės psichologinės pagalbos prieinamumą visiems ugdymo įstaigų bendruomenių nariams | 212 600 | 212 600 | 212 600 |
| 1.1.4.1. | Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos veiklos organizavimo užtikrinimas | 212 600 | 212 600 | 212 600 |
| 1.2.1. | Užtikrinti kokybiškų mokinių pavėžėjimo paslaugų teikimą | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.2.1.1. | Mokyklinių autobusų eksploatacijos užtikrinimas | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.2.3. | Užtikrinti racionalų mokymo krepšelio lėšų rezervo paskirstymą | 142 500 | 142 500 | 142 500 |
| 1.2.3.1. | Mokymo lėšų rezervas | 142 500 | 142 500 | 142 500 |
| 1.2.4. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Įvairių prevencinių programų kūrimo ir įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |
| 1.2.5. | Kurti, atnaujinti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą | 710 700 | 710 700 | 710 700 |
| 1.2.5.2. | „Tūkstantmečio mokyklų“ programos įgyvendinimas | 710 700 | 710 700 | 710 700 |
| 1.2.6. | Didinti paslaugų, teikiamų švietimo įstaigų bendruomenėms, įvairovę, kokybę ir prieinamumą | 1 273 400 | 184 600 | 184 600 |
| 1.2.6.10. | Projekto „Ikimokyklinio ugdymo turinio kaita“ įgyvendinimas |  |  |  |
| 1.2.6.11. | Bendradarbiavimo kultūros formavimas kaip prielaida kokybiškam įtraukiojo ugdymo organizavimui | 204 400 | 184 600 | 184 600 |
| 1.2.6.13. | Projekto „Visos dienos mokyklos paslaugų prieinamumo didinimas“ veiklų įgyvendinimas |  |  |  |
| 1.2.6.6. | Klaipėdos regiono plėtros plano švietimo srities projektų įgyvendinimas | 1 047 600 |  |  |
| 1.2.6.7. | Projekto „Ugdymo priemonės mokykloms“ įgyvendinimas |  |  |  |
| 1.2.6.8. | Darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ priemonių įgyvendinimas |  |  |  |
| 1.2.6.9. | Projekto „Ankstyvojo ugdymo užtikrinimas vaikams iš socialinę riziką patiriančių šeimų“ veiklų vykdymas | 21 400 |  |  |
| 1.2.7. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | 259 100 | 259 100 | 259 100 |
| 1.2.7.1. | ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | 259 100 | 259 100 | 259 100 |
| 1.3.1. | Skatinti ugdymo įstaigų bendruomenių iniciatyvas | 26 000 | 6 800 | 6 800 |
| 1.3.1.1. | Švietimo renginių organizavimas ir rėmimas | 26 000 | 6 800 | 6 800 |
| 1.3.2. | Sudaryti optimalias sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.3.2.1. | Vaikų, mokinių ir studentų skatinimas ir rėmimas | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 1.4.1. | Skatinti gyventojų sportinę ir fizinio aktyvumo veiklas | 34 700 | 34 700 | 34 700 |
| 1.4.1.1. | Fizinio aktyvumo veiklų suaugusiems rajono gyventojams organizavimas | 8 700 | 8 700 | 8 700 |
| 1.4.1.2. | Sporto ir fizinio aktyvumo iniciatyvų skatinimas projektų metodu | 26 000 | 26 000 | 26 000 |

7 lentelė. Informacija apie stebėsenos rodiklius, jų siekiamas reikšmes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Kodas | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| R-1-1-1-1 | Patenkintų prašymų priimti vaikus į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, dalis (proc.) | Proc. | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
| R-1-1-1-10 | 2026 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 1 klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 mokiniai, dalis (proc.) | Proc. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| R-1-1-1-11 | 2026 m. naujai komplektuojamų bendrojo ugdymo mokyklų bendrosios paskirties 5, 9 (I gimnazijos), III gimnazijos klasių komplektų, kuriuose yra ne daugiau kaip 30 mokinių, dalis (proc.) | Proc. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| R-1-1-1-14 | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.), matematika | Proc. | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| R-1-1-1-15 | Aukštos kvalifikacijos mokytojų dalis | Proc. | 51,0 | 51,0 | 52,0 |
| R-1-1-1-2 | Pagrindiniu ir aukštesniu lygiu besimokančių mokinių dalis, proc. | Proc. | 58,0 | 58,0 | 58,0 |
| R-1-1-1-4 | Ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme dalyvaujančių 3–5 metų vaikų dalis, proc. | Proc. | 91,0 | 92,0 | 93,0 |
| R-1-1-1-5 | Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose | Vnt. | 13,0 | 14,0 | 13,0 |
| R-1-1-1-6 | Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis (proc.) | Proc. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| R-1-1-1-7 | Bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų, kuriuose yra mažiau kaip 8 mokiniai, dalis (proc.) | Proc. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| R-1-1-1-8 | Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis (proc.) (lietuvių k.) | Proc. | 56,0 | 57,0 | 58,0 |
| R-1-1-1-9 | Tris ir daugiau valstybinių brandos egzaminų išlaikiusių abiturientų dalis, proc. | Proc. | 78,0 | 79,0 | 79,0 |
| R-1-1-2-1 | Vaikų, dalyvaujančių neformaliojo švietimo programose, dalis nuo bendro mokinių skaičiaus (proc.) | Proc. | 78,0 | 79,0 | 79,0 |
| R-1-1-3-1 | Profesinio mokymo įstaigų mokinių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | Asm. | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| R-1-1-4-1 | Dėl socialinių, psichologinių ir kitų priežasčių nesimokantys mokyklinio amžiaus vaikai, tenkantys 1000 nuolatinių mokyklinio amžiaus gyventojų | Asm. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| R-1-2-1-1 | Į mokyklą vežiojamų mokinių, kuriems priklauso pavėžėjimo paslauga, dalis, proc. | Asm. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| R-1-2-6-1 | Einamiesiems metams suplanuotų projektinių lėšų panaudojimo lygis | Proc. | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| R-1-3-1-1 | Vidutinis vieno renginio dalyvių skaičius | Vnt. | 30 | 40 | 40 |
| R-1-3-2-1 | Stipendijos pedagogiką studijuojantiems rajono gyventojams | Vnt. | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| R-1-4-1-1 | Fizinio aktyvumo renginių dalyvių skaičiaus pokytis | Proc. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

**PROGRAMA NR. 2.**

**SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Biudžetiniai metai | 2026 metai |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija  Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras  Aleksandrijos seniūnija  Barstyčių seniūnija  Ylakių seniūnija  Lenkimų seniūnija  Mosėdžio seniūnija  Notėnų seniūnija  Skuodo seniūnija  Skuodo miesto seniūnija  Šačių seniūnija |

**PROGRAMOS SĄSAJOS SU SPP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas | * + - 1. Kodas | 2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos parengimo argumentai | Programa siekiama įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės misiją – sukurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.  Šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos savivaldybės savarankiškosios funkcijos bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos.   |  | | --- | | 2026 m. programos prioritetas  Modernizuojant socialines paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą, gerinti kokybiškų socialinių paslaugų prieinamumą. | | | |
| SPP prioritetas | Patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka | Kodas | II. |
| Strateginis tikslas | Kurti patogias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | II.1. |
| Uždavinys | Užtikrinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą | II.1.2. |
| Uždavinys | „Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ | II.1.3. |
| Koordinatorius | Socialinės paramos skyriaus vedėja Rasa Noreikienė |  |  |

|  |
| --- |
| Strateginis tikslas bus įgyvendintas, gyventi ir dirbti Skuodo rajone bus patogu, kai rajono bendruomenei bus teikiamos kokybiškos socialinės paslaugos bei sveikatos priežiūros paslaugos, tos paslaugos bus visiems prieinamos, kai šioje srityje dirbs kvalifikuoti specialistai. Ne mažiau svarbu prevencinė veikla tiek sveikatos srityje, tiek socialinių grėsmių srityje.  Šio strateginio tikslo įgyvendinimui skirta Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano 2 programa „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“.Programosuždaviniai pateikiami 5 pav. |

5 pav. Programos „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ uždaviniai

8 lentelė. Programos „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ uždaviniai ir priemonės

|  |  |
| --- | --- |
| Kodas | Uždavinių ir priemonių pavadinimai ir aprašymas |
| * + 1. (T) | Uždavinys. Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą. |
| 2.1.1.2. (T) | Priemonė. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro veiklos organizavimo užtikrinimas. |
| Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia 23 rūšių paslaugas. Išsami informacija pateikiama čia: [Paslaugos – Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras](https://skuodospsc.lt/paslaugos/). | |
| * + 1. (T) | Uždavinys. Teikti gyventojams socialinę paramą pinigais. |
| 2.1.2.6. (T) | Priemonės. Socialinių išmokų skyrimas ir mokėjimas. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu. | |
| 2.1.2.7. (T) | Priemonė. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensavimas. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu. | |
| 2.1.2.8. (T) | Priemonė. Laidojimo pašalpos mokėjimas. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymu. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Socialinė parama mokinio reikmėms įsigyti. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu. | |
| 2.1.2.10. (T) | Priemonė. Įsigytų maisto produktų išlaidų apmokėjimas. |
| Šios priemonės lėšomis apmokamos išlaidos, patiriamos gaminant maistą mokiniams, kuriems skiriamas nemokamas maitinimas. | |
| 2.1.2.11. (T) | Priemonė. Išmokos vaikams. |
| 2.1.2.12. (T) | Priemonė. Išmokoms vaikams administruoti. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų administravimas. |
| 2.1.2.14. (T) | Priemonė. Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensavimas. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymu. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Kompensacija tarybinėje armijoje sužalotiems asmenims. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms (1945-07-22–1991-12-31) įstatymu. | |
| 2.1.3. (T) | Uždavinys. Teikti socialines paslaugas gyventojams. |
| Nuo 2025 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo pakeitimas. Įstatymo 14 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad savivaldybės taryba tvirtina savivaldybės strateginio planavimo dokumentus, nustatančius socialinių paslaugų rūšis pagal gyventojų poreikius, jų teikimo mastą ir finansavimą. Skuodo rajono savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 23 d. potvarkiu Nr. M2-539 patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės 2026 metų socialinių paslaugų rūšių pagal gyventojų poreikius ir jų teikimo masto prognozavimo rodikliai.Atsižvelgiant į šiuos rodiklius, planuojamas socialinių paslaugų teikimo mastas (žr. 9 lentelė). | |
| 2.1.3.1. (T) | Priemonė. Būsto ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymu. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintu Būsto pritaikymo asmeniui su negalia poreikio nustatymo, būsto pritaikymo ir finansavimo tvarkos aprašu. Būsto ir (ar) jo aplinkos pertvarkymas, kai patalpos arba jų dalys keičiamos sumontuojant (panaudojant) specialią įrangą ir (ar) atliekant remontą pagal individualiuosius asmens su negalia poreikius. Būsto ir aplinkos pritaikymo asmenims su negalia procesą organizuoja Skuodo rajono savivaldybės administracijos Būsto pritaikymo asmeniui su negalia komisija. Būsto ir aplinkos pritaikymo asmenims su negalia darbus ir atliktų darbų kokybės priežiūrą organizuoja ir vykdo Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius. 2026–2028 m. planuojama 24 asmenims su negalia atlikti būsto ir aplinkos pritaikymo darbus (kiekvienais kalendoriais metais po 8 būsto ar aplinkos pritaikymo darbus). | |
| 2.1.3.2. (T) | Priemonė. Socialinių globos paslaugų iš globos įstaigų pirkimas. |
| Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo tvarkos aprašu bei Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu. Paslaugos yra finansuojamos iš Skuodo rajono savivaldybės biudžeto. | |
| 2.1.3.3. (T) | Priemonė. Projekto „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ įgyvendinimas. |
| Priemonė įgyvendinama vadovaujantis 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos (toliau – MNM) Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklėmis bei Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintu Materialinio nepritekliaus mažinimo programos Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašu. Šią paramą gali gauti gyventojai, kurių vidutinės mėnesinės pajamos neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio per mėnesį. MNM programos parama gali būti skiriama išimties atvejais, kai gyvenančio asmens ir (ar) bendrai gyvenančio (-ių) asmens (-ų) pajamos vienam nariui neviršija 2,5 VRP dydžio per mėnesį: kai vienas iš tėvų augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ar daugiau vaikų, kai vienam gyvenančiam asmeniui arba bent vienam iš bendrai gyvenančių asmenų (taip pat vaikui) yra nustatyta negalia, kai vienam gyvenančiam asmeniui arba bent vienam iš bendrai gyvenančių asmenų yra mokama senatvės pensija (nedirbančiam), kai paskirtas nemokamas maitinimas ar parama mokinio reikmenims įsigyti pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (išimties atveju), kai skyrybų proceso metu (kai skyrybų byla nagrinėjama / perduota į teismą), turint duomenų, kad sutuoktiniai daug metų faktiškai negyvena kartu. | |
| 2.1.3.4. (T) | Priemonė. Asmenų su sunkia negalia socialinės globos organizavimas. |
| Socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkiu patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo ir organizavimo tvarkos aprašu bei Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu. Paslaugos asmenims su sunkia negalia finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų. | |
| 2.1.3.5. (T) | Priemonė. Akredituotos socialinės reabilitacijos bendruomenėje organizavimas ir teikimas. |
| Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje – kompleksiškai pagal negalios pobūdį, sunkumą ir specifiką teikiamos socialinių, savarankiško gyvenimo, mokymosi, darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo paslaugos, kuriomis siekiama įgalinti asmenis su negalia savarankiškai gyventi bendruomenėje, ugdytis ir dalyvauti darbo rinkoje ar užimtumo veikloje. | |
| 2.1.3.9. (T) | Priemonė. Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje ir globėjų veiklos organizavimas. |
| Savivaldybė budinčiam ir nuolatiniam globotojui per Globos centrą, taip pat globėjui (rūpintojui) ar šeimynai tiesiogiai moka 3 BSI dydžio vienkartinę išmoką kiekvieno vaiko apgyvendinimo vietai įkurti. Išmoka naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, taip pat kitoms išlaidoms, susijusioms su vaiko poreikių tenkinimu. Savivaldybė budinčiam ir nuolatiniam globotojui per Globos centrą, taip pat globėjui (rūpintojui) ar šeimynai tiesiogiai, už vaikų priežiūrą ar globą (rūpybą) paslaugų teikimo laikotarpiu kas mėnesį skiria ir moka pagalbos pinigus už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką. Skiriamų pagalbos pinigų suma diferencijuojama atsižvelgiant į vaikų skaičių ir amžių. 2026 metų sausio 31 d. duomenimis Skuodo rajono savivaldybėje pagalbos pinigai buvo išmokėti 24 globėjams už 35 globojamus vaikus. | |
| 2.1.3.10. (T) | Priemonė. Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas. |
| Vaikų dienos centrų paslaugas teikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo krašto bendruomenė, Šauklių kaimo bendruomenė ir Lenkimų seniūnijos bendruomenė. | |
| 2.1.3.11. (T) | Priemonė. Asmeninės pagalbos asmenims su negalia teikimas. |
| Asmuo su negalia gali pasinaudoti asmeninio asistento pagalba. Asmeninis asistentas gali suteikti pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje. Pavyzdžiui, toks asistentas gali padėti pasirūpinti asmens higiena, maistu, padėti nuvykti į reikiamą vietą, pagelbėti bendrauti, tvarkyti finansinius išteklius, orientuotis aplinkoje, organizuoti laisvalaikį ir poilsį, palydėti ir padėti nuvykti į darbo pokalbį, surasti tinkamą transporto priemonę, padėti judėti ten, kur nėra pritaikyta aplinka. Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už asmenį su negalia, o atlikti kartu su juo. | |
| 2.1.3.13. (T) | Priemonė. Asmenų su negalia reikalų koordinavimas. |
| Įgyvendinant Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 16 straipsnio 2 dalies nuostatas, nuo 2024 m. sausio 1 d. savivaldybės administracijos atlieka asmenų su negalia reikalų koordinavimo funkciją.  Šios funkcijos tikslas – koordinuoti asmenų su negalia socialinės integracijos politikos ir asmenų su negalia teisių, nustatytų tarptautiniuose dokumentuose, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje ir stiprinti valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų, dirbančių asmenų su negalia socialinės integracijos politikos srityje, bendradarbiavimą. | |
| 2.1.3.14. (T) | Priemonė. Laikino atokvėpio paslaugų teikimas. |
| Laikino atokvėpio paslauga teikiama, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius asmenis su negalia. Laikino atokvėpio paslauga leidžia derinti asmeninį gyvenimą ir asmens su negalia priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio asmens su negalia priežiūros ir (ar) slaugos. | |
| 2.1.3.15. (P) | Priemonė. Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadybos paslaugos. |
| Atvejo vadybininkas, dirbdamas su individualių ir kompleksinių poreikių turinčiais asmenimis, vertina, planuoja, organizuoja ir koordinuoja paslaugų, reikalingų asmens poreikių tenkinimui, įgyvendinimą. Atvejo vadybininkas, atsižvelgiant į asmens individualius poreikius, teikia palydėjimo, informavimo, konsultavimo ir atstovavimo paslaugas asmeniui gaunant skirtingų sektorių paslaugas. Atvejo vadybininkas savo veikloje bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, užimtumo sistemos darbuotojais, kitų sistemų specialistais, kurių organizuojamos ir teikiamos paslaugos reikalingos asmens poreikių užtikrinimui. | |
| 2.1.3.16. (P) | Projekto „Pagalba vaikams su negalia Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ įgyvendinimas |
| Projekte dėmesys skiriamas vaikams su negalia – ši vaikų grupė išskiriama kaip viena iš labiausiai pažeidžiamų vaikų grupių Lietuvoje. Paslaugų vaikams plėtra bus įgyvendinama Europos socialinio fondo lėšomis, per priemonę, kuria siekiama didinti bendruomenėje teikiamų paslaugų prieinamumą vaikams, turintiems vidutinę ir sunkią negalią, padėti šeimoms atliepti vaikų poreikius, taip pat numatoma galimybė per šią priemonę išbandyti šeimos atvejo koordinavimą, kuris atlieptų iššūkį dėl poreikio palydėti šeimą per skirtingas sistemas ir kt.  Projekto rengėjas ir pareiškėjas Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ANTAA). Savivaldybė bus projekto partnerė; taip pat kaip ir paslaugų teikėjai, kurie galės teikti projekte numatytas paslaugas – Bendruomeninė ilgalaikė kompleksinė pagalba pagal vaiko individualius poreikius, skirta skatinti jo savarankiškumą, įtraukti į visuomenę ir mažinti negalios poveikį jo gyvenimui. | |
| 2.1.4. (T) | Uždavinys. Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje. |
| 2.1.4.1. (T) | Priemonė. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas. |
| Savivaldybės administracija įdarbina asmenis organizuodama laikino pobūdžio pagalbinius darbus seniūnijose, taip didinamos darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų užimtumo galimybės. | |
| 2.1.4.2. (T) | Priemonė. Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas. |
| Ši priemonė sudaryta iš dviejų dalių:   1. socialinių būstų priežiūra ir remontas, šią dalį įgyvendina Savivaldybės administracijos seniūnijos; 2. būsto nuomos mokesčio dalies kompensavimas – išmoka skiriama asmenims būsto nuomos mokesčio daliniam kompensavimui vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti įstatymo nuostatomis. | |
| 2.1.4.4. (T) | Priemonė. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems asmenims ir vaikus su negalia auginantiems asmenims. |
| Išmoka mokama auginantiems vaikus iki 18 metų (besimokančius bendrojo lavinimo mokykloje, profesinėje, aukštesniojoje mokykloje ar aukštojoje mokykloje dienine forma – iki 24 metų), nedirbantiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas nuo 0–25 proc. dalyvumo lygis (iki 2023 m. gruodžio 31 d. darbingumo lygis) ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų. | |
| 2.1.4.5. (P) | Priemonė. Klaipėdos regiono plėtros plano socialinės srities projektų įgyvendinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybė vykdo šiuos projektus:   1. Pastato renovavimas ir pritaikymas intensyvių krizių įveikimo su apgyvendinimu paslaugoms teikti Skuodo rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – praplėsti Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro teikiamas paslaugas apgyvendinimo paslaugomis Krizių centre krizinėje situacijoje atsidūrusiems asmenims. 2. Apsaugoto būsto įsigijimas Skuodo rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – asmens (šeimos) apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens (šeimos) socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Bus nupirkti keturi dviejų kambarių butai, paslaugos teikiamos 8 asmenims.   3. Socialinio būsto plėtra Skuodo rajono savivaldybėje. Projekto tikslas – padidinti Skuodo rajono savivaldybės socialinio būsto fondą ir patenkinti neįgalių asmenų ir daugiavaikių šeimų, turinčių teisę į paramą būstui Skuodo rajono savivaldybėje, poreikį į socialinio būsto nuomą. Bus nupirkti 2 vieno kambario butai ir 2 trijų kambarių butai Skuodo mieste. Vieno kambario butus, skirtus gyventi asmenims su fizine negalia, planuojama pirkti pirmame arba antrame aukšte. | |
| 2.1.5. (T) | Uždavinys. Perduoti socialinių paslaugų teikimą nevyriausybiniam sektoriui. |
| 2.1.5.1. (T) | Priemonė. Tikslinių grupių gyventojų socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas. |
| Savivaldybės dotacijos nevyriausybinėms organizacijoms, teikiančioms paslaugas tikslinių grupių gyventojams. | |
| 2.1.6. (T) | Uždavinys. Teikti socialinę paramą kitų savivaldybių ar valstybių gyventojams. |
| 2.1.6.1. (T) | Priemonė. Socialinės paramos priemonių įgyvendinimas. |
| Parama Ukrainos gyventojams, laikinai gyvenantiems Skuodo rajono savivaldybėje. | |
| 2.1.7. (T) | Uždavinys. Įgyvendinti socialines grėsmes mažinančias prevencines programas. |
| 2.1.7.1. (T) | Priemonė. Prevencinių programų įgyvendinimo koordinavimas. |
| Parama Ukrainos gyventojams, laikinai gyvenantiems Skuodo rajono savivaldybėje. | |
| 2.1.7.2. (T) | Priemonė. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas. |
| Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 4 straipsnio 12 punkte nurodoma, kad Savivaldybės administracija organizuoja smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimą. Savivaldybėje sudaroma Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija, kuri nagrinėja smurto artimoje aplinkoje klausimus ir vykdo prevencines priemones. | |
| 2.2.1. (P) | Uždavinys. Remti sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir kitas paslaugas, teikiamas rajono gyventojams. |
| 2.2.1.3. (T) | Priemonės. Dotacija UAB „Skuodo vandenys“ higienos ir sveikatingumo centro veiklos nuostoliams padengti. |
| Skuodo higienos ir sveikatingumo centras teikia gyventojams pirties, baseino paslaugas, sudaro galimybes pradinių klasių mokinimas nemokamai mokytis plaukti, todėl šios paslaugos yra dotuojamos Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis – dengiami nuostoliai. | |
| 2.2.1.4. (T) | Priemonė. Mirusiųjų asmenų pervežimas medicininės patologinės anatomijos tyrimams atlikti. |
| 2.2.1.8. (T) | Priemonė. Medicinos paslaugų prieinamumo didinimas. |
| Šioje priemonėje suplanuotos lėšos priemokoms gydytojams, atvykstantiems dirbti į Respublikinę Klaipėdos ligoninę Skuode, atvykstantiems dirbti iš kitų gydymo įstaigų į bet kurią gydymo įstaigą Skuode, būsto nuomos / apgyvendinimo paslaugų gydytojams, gydytojams rezidentams kompensavimas ir skiepų nuo erkinio encefalito įsigijimui, VšĮ Skuodo PSPC keltuvo remontui,  VšĮ Mosėdžio PSPC automobilių stovėjimo aikštelės įrengimui. | |
| 2.2.1.9. (T) | Priemonė. Neveiksnių asmenų nustatymo komisijos darbo organizavimas. |
| Planuojamos lėšos neveiksnių asmenų nustatymo komisijos narių darbo užmokesčiui. | |
| 2.2.1.10. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ įgyvendinimas. |
| Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų Skuodo rajono sveikatos centro veiklos įgyvendinimą ir paslaugų teikimą. Įgyvendinant projektą efektyviam Sveikatos centro funkcijų įgyvendinimui užtikrinti įdarbintas Sveikatos koordinatorius, kuriam darbo užmokesčio išlaidas apmokamos projekto finansavimo lėšomis. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras kaip sveikatos centro koordinuojančioje įstaigoje 2025 m. suburta daugiadalykė komanda, įsigyti mokymai šios komandos nariams, diegiama nuotolinė pacientų sveikatos stebėjimo sistema. Projekto lėšomis finansuojama daugiadalykės komandos narių - vidaus ligų gydytojo ir atvejo vadybininko darbo užmokesčio išlaidos. Įdiegus sveikatos centro veiklos modelį, padės užtikrinti Sveikatos centro veiklos organizavimą ir įgyvendinimą, sudarys sąlygas gerinti Skuodo rajono savivaldybės gyventojų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, priežiūrą bei jų gyvenimo kokybę savarankiškai valdant lėtinę ligą, tobulinant savipriežiūros įgūdžius. | |
| 2.2.1.11. (P) | Priemonė. Projekto „Mobilių komandų teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje“. |
| Projekto tikslas – gerinti mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą Skuodo rajono savivaldybėje, aprūpinant mobilias komandas darbui reikalinga įranga ir priemonėmis. Ambulatorinės slaugos paslaugomis namuose (toliau – ASPN) užtikrinamas savalaikis medicininių paslaugų teikimas, atitolinamas pacientų stacionarus gydymas, siekiama geresnio ir reguliaresnio medikamentinio gydymo, todėl Mosėdžio PSPC siekia plėsti ir efektyvinti ASPN paslaugas.  Vykdant projektą, 2025 m. kovo 12 d. Mosėdžio PSPC perduotas naujas, aplinką tausojantis, keturiais ratais varomas elektromobilis. Automobilis labai reikalingas, padidino Mosėdžio PSPC ambulatorinių slaugos paslaugų namuose (ASPN) teikimo efektyvumą, paslaugų prieinamumą ir kokybę. | |
| 2.2.1.12. (P) | Priemonė. Projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“ įgyvendinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Skuodo rajono savivaldybėje“. Projekto partneris – VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras.  Projekto tikslas – didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą Skuodo rajono savivaldybėje, didinant specialistų poreikį. Įgyvendinant projektą numatyta finansuoti studijų kainą dviejų šeimos gydytojų rezidentams, dviem odontologinės priežiūros specialistams ir trims bendrosios praktikos slaugytojoms. Pasirašę sutartis studentai turės įsipareigoti išdirbti ne trumpiau nei dvejus metus VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre. Projekte gali dalyvauti jau besimokantys, studijuojantys asmenys ar studijas baigę asmenys (studijos turi būti baigtos ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d.), tokiu atveju grąžinamos jau sumokėtos įmokos ir (ar) finansuojamos likusios įmokos. Taip pat bus mokamos stipendijos dviem odontologinės priežiūros ir bendrosios praktikos slaugytojams, kurie įsipareigoja išdirbti ne trumpiau nei dvejus metus VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros įstaigoje.  2025 m. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras, siekdamas šio projekto įgyvendinimo, dalyvavo įvairiose darbo ir karjeros mugėse, kuriose pristatė Europos Sąjungos projektų naudas ir darbo pasiūlymus VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre.  Projekte numatomas sveikatos priežiūros specialistų (asmenų, kurie įgyvendinant projektą dalyvauja kvalifikacijos įgijimo veiklose) poreikis – 9 asmenys (šeimos gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojas, odontologai padėjėjai, slaugytojai diabetologai), įvertinus galimas žmogiškojo faktoriaus rizikas, kitas nenumatytas aplinkybes, daroma prielaida, kad įgyvendinant projektą kvalifikaciją įgaus ir gaus tai patvirtinantį dokumentą bei dirbs Skuodo PSPC 80 proc. veiklose dalyvavusių asmenų, t. y. 7 sveikatos priežiūros specialistai.  Siekiant užtikrinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro trumpalaikėje perspektyvoje reikalingi šie sveikatos priežiūros specialistai – 2 šeimos gydytojai, odontologas, 2 odontologo padėjėjai bei 2 slaugytojai diabetologai.  Pagrindinė slaugytojo diabetologo funkcija – teikti specializuotą diabetu sergančių pacientų priežiūrą, apimančią diabetinės pėdos profilaktiką (pedikiūrą, nuospaudų šalinimą, nagų priežiūrą), pacientų edukaciją apie ligos valdymą bei tęstines konsultacijas. Jie padeda išvengti komplikacijų, moko pėdų priežiūros ir apžiūros. Planuojama, kad šiais metais slaugytojo diabetologo kvalifikacinius kursus turėtų pradėti dvi VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro slaugytojos. | |
| 2.2.1.13. (P) | Priemonė. Projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas. |
| Projekto tikslas – gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą Skuodo rajono  savivaldybėje, įkuriant Sveikatos centrą funkcinio bendradarbiavimo būdu. Įgyvendinant projektą modernizuojama įkurto Skuodo sveikatos centro sudėtyje esančių VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro ir VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialo infrastruktūra, atliekant patalpų remontą ir įsigyjant naują medicininę įrangą.  Nuo 2025 m. gruodžio 1 d. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centre vykdomi patalpų remonto darbai. Taip pat 2025 m. gruodžio mėn. pasirašyta sutartis dėl patalpų remonto VšĮ Klaipėdos Respublikinės ligoninės Skuodo filiale, remonto dabai pradėti 2026 m. sausio pradžioje. 2025 m. pagal projekte numatytus procesus, atlikti remonto darbai VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro Ylakių ambulatorijoje ir VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centre bei įsigyta ir atnaujinta dalis projekte numatytos medicininės įrangos:   * Skuodo PSPC įsigyta: apžiūros lempa chirurgijos kabinetui, ultragarsinė sistema (ginekologo paslaugoms), tenometras (šiuo metu vykdomi viešųjų pirkimų procesai: odontologinė įranga, funkcinės lovos (3 vnt.), inhaliatorius); * VšĮ Respublikinės Klaipėdos ligoninės Skuodo filialas įsigyta: ultragarsinis diagnostinis aparatas, bioptronas, magnetinės terapijos aparatas, magneto terapinis čiužinys, LOR įranga, endoskopinė vaizdo sistema su gastroskopu, elektrokardiografas, atsiurbėjas, defibriliatorius, elektrinė kušetė, raumenų stimuliacijos aparatas (šiuo metu vykdomi viešųjų pirkimų procesai: limfodrenažinis aparatas, spiningo dviratis, magnetinis elipsinis treniruoklis, elektrinis bėgimo takelis, termometras, oftamotologinė įranga, laringoskopų rinkinys su integruotu šviesolaidžiu, funkcinės lovos (5 vnt.), procedūrinės kėdės (10 vnt.)). | |
| 2.2.1.14. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ įgyvendinimas. |
| Projekto tikslas – užtikrinti efektyvų Skuodo rajono sveikatos centro veiklos įgyvendinimą ir paslaugų teikimą.  2025 m. įsigyta nuotolinės sveikatos stebėsenos sistema (planuojama, kad ši sistema pradės veikti nuo 2026 metų pradžios), kuri leis pagerinti pacientų, sergančių viena ar keliomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, priežiūrą, taip pat suteiks galimybę vertinti paciento sveikatą holistiškai bei įtraukti pacientą į savipriežiūrą. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras neturi atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo specialisto, todėl į daugiadalykės komandos sudėtį įtrauktas kitos Skuodo Sveikatos centro gydymo įstaigos – Respublikinės Klaipėdos ligoninės vidaus ligų gydytojas, kuris, bendradarbiaudamas su šeimos gydytojo komanda, sudarys sveikatos priežiūros planą viena ar keliomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis sergantiems pacientams, konsultuos pacientus ir teiks rekomendacijas dėl plano įgyvendinimo, analizuos gautus duomenis. (Vidaus ligų gydytojo ir atvejo vadybininko darbo užmokesčio išlaidas numatyta apmokėti šio projekto lėšomis). Nuotolinės sveikatos stebėsenos sistema sudaro sąlygas efektyvesniam paslaugų teikimui, kadangi sistemos pagalba sveikatos priežiūros specialistai savo pacientams suteikia galimybę palaikyti nuolatinį ryšį ir teikti individualią medicininę priežiūrą nuolat gaudami vertingą informaciją apie pacientų sveikatos būklę ir sveikatos priežiūros planų vykdymą. Sveikatos priežiūros specialistai laiku gali priimti duomenimis grįstus sprendimus, padedančius užkirsti kelią sveikatos pablogėjimui ar gretutinių ligų išsivystymui.  Planuojama, kad kiekvienas pacientas bus stebimas priklausomai nuo sveikatos sutrikimo, ligos ar būklės sudėtingumo, 1–6 mėnesius. Planuojama, kad per metus bus stebimi 23–24 pacientai, per trejus metus – 70 pacientų. Įvertinus širdies lėtinėmis ligomis sergančių prisirašiusių pacientų skaičių, numatyta ir įsigyta 10 vnt. įrenginių.  Darbą pradėjo Sveikatos centro koordinatorius, atvejo vadybininkas, vidaus ligų gydytojas. | |
| 2.2.2. (P) | Uždavinys. Propaguoti prevencines sveikatos apsaugos programas ir kurti sveiką gyvenamąją aplinką. |
| 2.2.2.1. (T) | Priemonė. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas. |
| Paslaugas teikia Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras. Teikiamos paslaugos – mokinių visuomenės sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena bei savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas. 2008 m. birželio 11 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. A3-387/R5-385 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir vykdymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje“. | |
| 2.2.2.2. (T) | Priemonė. Triukšmo prevencijos priemonių įgyvendinimas. |
| Tai ne finansinė priemonė. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T9-27 patvirtintos Triukšmo prevencijos Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės. Taisyklėmis siekiama reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą, išvengti klausos sutrikimo, apsaugoti visuomenę ir aplinką nuo triukšmo poveikio. | |
| 2.2.2.3. (T) | Priemonė. Sveiko gyvenimo būdo propagavimas ir sąlygų kūrimas. |
| Priemonė skirta narkotinių ir psichoaktyvių medžiagų naudojimo prevencinių priemonių įsigijimui ir prevencinės veiklos vykdymui. | |
| 2.2.2.9. (P) | Priemonė. Klaipėdos regiono plėtros plano sveikatos srities projektų įgyvendinimas. |
| Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriu – Skuodo rajono savivaldybės administracija – įgyvendina projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas ir psichoaktyvių medžiagų prevencija Skuodo rajone“, projekto Nr. 23-520-P-0001.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2025 m. birželio 16 d.–2027 m. birželio 30 d.  Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga. Bendra projekto vertė 99 079 Eur.  Europos Sąjungos lėšos – 84 217 Eur, Skuodo rajono savivaldybės lėšos – 14 862 Eur (Skuodo rajono savivaldybės administracija, kaip partneris įsipareigojo prisidėjimą 15 proc. prie šio projekto).  Projektu siekiama stiprinti Skuodo rajono gyventojų sveikatą, skatinti sveikos gyvensenos įpročius ir mažinti jaunimo psichoaktyvių medžiagų vartojimą.  Pagrindinės veiklos:  Sveikos gyvensenos skatinimas – sveikatos stiprinimo stovyklos, vaikų burnos higienos programa, terapinė stovykla jaunimui, miško maudynės.  Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija – programa „Gyvai“, jaunimo stovykla ir renginys „Nulis priklausomybių“.  Įgyvendinant projektą bus didinamas visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumas ir kokybė, o Skuodo rajono gyventojai bus skatinami rinktis sveikatai palankesnį gyvenimo būdą. | |
| 2.3.1. (P) | Uždavinys. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. |
| 2.3.1.1. (P) | Priemonė. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas. |
| Šioje priemonėje planuojamos lėšos socialinės ir sveikatos sričių projektų bendrajam finansavimui. | |
| 2.3.2. (P) | Atnaujinti socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą. |
| 2.3.2.1. | Pastatų modernizavimas ir atnaujinimas. |
| Šios priemonės įgyvendinimui ieškoma finansavimo. | |

Skuodo rajono savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 23 d. potvarkiu Nr. M2-539 patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės 2026 metų socialinių paslaugų rūšių pagal gyventojų poreikius ir jų teikimo masto prognozavimo rodikliai. Vadovaujantis šiais rodikliais yra suplanuotas 2026–2028 m. socialinių paslaugų pagal atskiras rūšis teikimo mastas (žr. 9 lentelė).

9 lentelė. Socialinių paslaugų pagal atskiras rūšis teikimo mastas ir finansavimo šaltiniai

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil.  Nr. | Socialinės paslaugos pagal gavėjų grupes | Planuojamos paslaugų apimtys, asmenys | | | Finansavimo šaltinis |
| 1. | Socialinės paslaugos senyvo amžiaus (65 metų) asmenims | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1.1. | Transporto organizavimas | 200 | 200 | 200 | SB |
| 1.2. | Pagalba į namus | 210 | 220 | 230 | SB |
| 1.3. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas | 0 | 0 | 0 | SB |
| 1.4. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | 0 | 0 | 0 | SB |
| 1.5. | Laikinas apnakvindinimas | 2 | 4 | 5 | SB |
| 1.6. | Psichosocialinė pagalba | 12 | 15 | 18 | SB |
| 1.7. | Apgyvendinimas nakvynės namuose | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.8. | Dienos socialinė globa: |  |  |  |  |
| 1.8.1. | asmens namuose | 26 | 28 | 30 | VB |
| 1.8.2. | dienos socialinės globos centruose | 0 | 0 | 0 | VB |
| 1.9. | Trumpalaikė socialinė globa | 7 | 7 | 7 | VB |
| 1.10. | Ilgalaikė socialinė globa: |  |  |  |  |
| 1.10.1. | socialinės globos namuose | 110 | 115 | 120 | VB, SB |
| 1.10.2. | stacionarinėse ilgalaikės priežiūros įstaigose | 0 | 0 | 0 | VB, SB |
| 2. | Socialinės paslaugos darbingo amžiaus asmenims su negalia (jų šeimoms) |  |  |  |  |
| 2.1. | Transporto organizavimas | 50 | 55 | 60 | SB |
| 2.2. | Pagalba į namus | 15 | 20 | 25 | SB |
| 2.3. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas | 0 | 0 | 0 | SB |
| 2.4. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | 0 | 0 | 0 | SB |
| 2.5. | Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | 42 | 42 | 42 | VB, SB |
| 2.6. | Psichosocialinė pagalba | 13 | 13 | 13 | SB |
| 2.7. | Apgyvendinimas apsaugotame būste | 3 | 5 | 10 | SB |
| 2.8. | Socialinių dirbtuvių paslauga | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.9. | Dienos socialinė globa: |  |  |  |  |
| 2.9.1. | asmens namuose | 2 | 3 | 4 | VB |
| 2.9.2. | dienos socialinės globos centruose | 13 | 13 | 13 | VB |
| 2.10. | Trumpalaikė socialinė globa | 1 | 1 | 1 | VB, SB |
| 2.11. | Ilgalaikė socialinė globa: |  |  |  |  |
| 2.11.1. | socialinės globos namuose | 29 | 27 | 25 | VB, SB |
| 2.11.2. | stacionarinėse ilgalaikės priežiūros įstaigose | 0 | 0 | 0 | VB, SB |
| 2.11.3. | grupinio gyvenimo namuose | 4 | 6 | 8 | VB, SB |
| 2.11.4. | bendro gyvenimo namuose | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Socialinės paslaugos vaikams (jų šeimoms) |  |  |  |  |
| 3.1. | Šeimos konferencija | 0 | 2 | 4 | EB |
| 3.2. | Transporto organizavimas | 11 | 12 | 14 | SB |
| 3.3. | Socialinė priežiūra šeimoms | 130 | 130 | 130 | VB |
| 3.4. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | gavėjai – vaikai, kuriems pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą nustatyta laikinoji priežiūra | 5 | 6 | 7 | VB, SB |
| 3.4.2. | gavėjai – kiti socialinę riziką patiriantys vaikai | 210 | 210 | 210 | VB, SB |
| 3.5. | Psichosocialinė pagalba | 46 | 47 | 48 | VB, SB |
| 3.6. | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 165 | 170 | 170 | VB, SB |
| 3.7. | Psichologinė ir socialinė reabilitacija vaikams bendruomenėje | 65 | 70 | 70 | VB, SB |
| 3.8. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.9. | Laikinas apnakvindinimas | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Socialinės paslaugos vaikams su negalia (jų šeimoms) |  |  |  |  |
| 4.1. | Transporto organizavimas | 5 | 7 | 10 | SB |
| 4.2. | Pagalba į namus | 3 | 3 | 3 | SB |
| 4.3. | Socialinė priežiūra šeimoms | 10 | 10 | 10 | VB |
| 4.4. | Socialinė reabilitacija asmenims su negalia bendruomenėje | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. | Psichosocialinė pagalba | 1 | 1 | 1 | VB, SB |
| 4.6. | Vaikų dienos socialinė priežiūra | 2 | 5 | 7 | VB, SB |
| 4.7. | Dienos socialinė globa: |  |  |  |  |
| 4.7.1. | asmens namuose | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.7.2. | dienos socialinės globos centruose | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.8. | Trumpalaikė socialinė globa | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.9. | Ilgalaikė socialinė globa: |  |  |  |  |
| 4.9.1. | socialinės globos namuose | 1 | 1 | 1 | SB |
| 4.9.2. | stacionarinėse ilgalaikės priežiūros įstaigose | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Socialinės paslaugos likusiems be tėvų globos vaikams (jų šeimoms) |  |  |  |  |
| 5.1. | Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems ir nuolatiniams globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti (gavėjai – vaikai, kurių globėjai (rūpintojai), budintys ir nuolatiniai globotojai, įtėviai ir šeimynų dalyviai gauna pagalbą) | 38 | 38 | 38 | VB, SB |
| 5.2. | Trumpalaikė, ilgalaikė socialinė globa: |  |  |  |  |
| 5.2.1. | šeimynose | 2 | 2 | 2 | VB, SB |
| 5.2.2. | šeiminiuose namuose | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Socialinės paslaugos mažiau galimybių turinčiam jaunimui |  |  |  |  |
| 6.1. | Atvirasis darbas su jaunimu | 114 | 114 | 114 | SB |
| 6.2. | Mobilusis darbas su jaunimu | 96 | 96 | 96 | SB |
| 6.3. | Darbas su jaunimu gatvėje | 0 |  |  | SB |
| 7. | Palydėjimo paslauga jaunuoliams |  |  |  |  |
| 7.1. | su apgyvendinimu | 3 | 4 | 4 | SB |
| 7.2. | be apgyvendinimo | 6 | 7 | 9 | SB |
| 8. | Socialinės paslaugos socialinę riziką patiriantiems suaugusiems asmenims (jų šeimoms) |  |  |  |  |
| 8.1. | Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas | 52 | 54 | 55 | SB |
| 8.2. | Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose | 1 | 1 | 1 | SB |
| 8.3. | Laikinas apnakvindinimas | 30 | 35 | 37 | SB |
| 8.4. | Intensyvi krizių įveikimo pagalba: |  |  |  |  |
| 8.4.1. | su laikinu apgyvendinimu | 1 | 1 | 1 | SB |
| 8.4.2. | be laikino apgyvendinimo | 60 | 60 | 60 | SB |
| 8.5. | Psichosocialinė pagalba | 4 | 5 | 6 | SB |
| 8.6. | Apgyvendinimas nakvynės namuose | 0 | 0 | 0 | SB |
| 8.7. | Apgyvendinimas apsaugotame būste | 0 | 0 | 0 | SB |
| 8.8. | Socialinių dirbtuvių paslauga | 0 |  |  |  |
| 8.9. | Trumpalaikė socialinė globa socialinę riziką patiriantiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo priklausomiems suaugusiems asmenims | 0 | 0 | 0 | VB, SB |
| 9. | Socialinės paslaugos asmeniui (šeimai), prižiūrinčiam (-iai) prižiūrimą asmenį |  |  |  |  |
| 9.1. | Laikino atokvėpio paslauga | 0 | 1 | 1 | VB |
| 10. | Socialinės paslaugos visiems asmenims |  |  |  |  |
| 10.1. | Kompleksinės paslaugos šeimai | 1401 | 1410 | 1410 | VB, SB |
| 10.2. | Maitinimo organizavimas | 0 | 0 | 0 |  |
| 10.3. | Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne | 175 | 180 | 185 |  |
| 10.4. | Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas | 0 | 0 | 0 |  |

10 lentelė. 2026–2028 metų Programos Nr. 2 „Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas“ uždaviniai, priemonės, asignavimų ir kitų lėšų poreikis, Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| **2.** | **SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS** | **18 249 700** | **15 862 800** | **15 885 300** |
| 2.1.1. | Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą | 2 198 400 | 2 198 400 | 2 198 400 |
| 2.1.1.2. | Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro veiklos užtikrinimas | 2 198 400 | 2 198 400 | 2 198 400 |
| 2.1.2. | Teikti Skuodo rajono savivaldybės gyventojams socialinę paramą pinigais | 10 458 000 | 10 607 600 | 10 752 800 |
| 2.1.2.10. | Įsigytų maisto produktų išlaidų apmokėjimas | 392 300 | 392 600 | 392 600 |
| 2.1.2.11. | Išmokos vaikams | 4 817 600 | 4 900 000 | 4 950 000 |
| 2.1.2.12. | Išmokoms vaikams administruoti | 33 700 | 34 000 | 34 200 |
| 2.1.2.13. | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensavimas | 3 178 800 | 3 190 000 | 3 250 000 |
| 2.1.2.14. | Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensavimo administravimas |  |  |  |
| 2.1.2.16. | Kompensacija tarybinėje armijoje sužalotiems asmenims |  |  |  |
| 2.1.2.6. | Socialinių išmokų skyrimas ir mokėjimas | 990 000 | 1 005 000 | 1 020 000,00 |
| 2.1.2.7. | Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensavimas | 800 000 | 840 000 | 860 000,00 |
| 2.1.2.8. | Laidojimo pašalpos mokėjimas | 171 600 | 172 000 | 172 000 |
| 2.1.2.9. | Socialinė parama mokinio reikmėms įsigyti | 74 000 | 74 000 | 74 000 |
| 2.1.3. | Teikti socialines paslaugas Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | 2 024 300 | 2 062 100 | 2 090 100 |
| 2.1.3.1. | Būsto ir aplinkos pritaikymas asmenims su negalia | 67 100 | 67 100 | 67 100 |
| 2.1.3.10. | Vaikų dienos centrų veiklos užtikrinimas | 172 200 | 173 800 | 174 800 |
| 2.1.3.11. | Asmeninės pagalbos gyventojams su negalia teikimas | 118 800 | 118 800 | 118 800 |
| 2.1.3.13. | Asmenų su negalia reikalų koordinavimas | 24 400 | 24 400 | 24 400 |
| 2.1.3.14. | Laikino atokvėpio paslaugų teikimas | 28 900 | 28 900 | 28 900 |
| 2.1.3.15. | Intelekto ir (ar) psichikos negalią turinčių asmenų atvejo vadybos paslaugos |  |  |  |
| 2.1.3.16. | Projekto "Pagalba vaikams su negalia vidurio ir vakarų Lietuvos regione" įgyvendinimas |  |  |  |
| 2.1.3.2. | Socialinių globos paslaugų iš globos įstaigų pirkimas | 750 000 | 780 000 | 800 000 |
| 2.1.3.3. | Projekto „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ įgyvendinimas |  |  |  |
| 2.1.3.4. | Asmenų su sunkia negalia socialinės globos organizavimas | 582 400 | 582 400 | 582 400 |
| 2.1.3.5. | Akredituotos socialinės reabilitacijos bendruomenėje organizavimas ir teikimas | 52 000 | 53 200 | 55 200 |
| 2.1.3.6. | Moksleivių maitinimo išlaidų kompensacija |  |  |  |
| 2.1.3.8. | Projekto „Paslaugų šeimai kompleksinis organizavimas ir teikimas“ įgyvendinimas | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| 2.1.3.9. | Tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje ir globėjų veiklos organizavimas | 214 500 | 219 500 | 224 500 |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | 1 932 500 | 217 300 | 66 600 |
| 2.1.4.1. | Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas | 24 200 | 24 200 | 24 200 |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas | 72 700 | 42 400 | 42 400 |
| 2.1.4.4. | Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliems auginantiems vaikus asmenims |  |  |  |
| 2.1.4.5. | Klaipėdos regiono plėtros plano socialinės srities projektų įgyvendinimas | 1 835 600 | 150 700 |  |
| 2.1.4.6. | Viešosios infrastruktūros pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems asmenims |  |  |  |
| 2.1.5. | Perduoti socialinių paslaugų teikimą nevyriausybiniam sektoriui | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.1.5.1. | Tikslinių grupių gyventojų socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir atkūrimas | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2.1.6. | Teikti socialinę paramą kitų savivaldybių ar valstybių gyventojams | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.6.1. | Socialinės paramos priemonių įgyvendinimas | 500 | 500 | 500 |
| 2.1.7. | Įgyvendinti socialines grėsmes mažinančias prevencines programas | 200 | 200 | 200 |
| 2.1.7.1. | Prevencinių programų įgyvendinimo koordinavimas |  |  |  |
| 2.1.7.2. | Priemonė. Smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas | 200 | 200 | 200 |
| 2.2.1. | Remti sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir kitas paslaugas, teikiamas rajono gyventojams | 987 300 | 128 200 | 128 200 |
| 2.2.1.10. | Projekto „Skuodo rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ įgyvendinimas | 218 400 |  |  |
| 2.2.1.11. | Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje | 3 700 |  |  |
| 2.2.1.12. | Projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“ įgyvendinimas | 60 400 |  |  |
| 2.2.1.13. | Projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas | 576 600 |  |  |
| 2.2.1.14. | Projekto „Sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ įgyvendinimas |  |  |  |
| 2.2.1.3. | Dotacija UAB „Skuodo vandenys“ Higienos ir sveikatingumo centro veiklos nuostoliams padengti | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| 2.2.1.4. | Mirusių asmenų pervežimas medicininės patologinės anatomijos tyrimams atlikti | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| 2.2.1.8. | Medicinos paslaugų prieinamumo didinimas | 31 000 | 31 000 | 31 000 |
| 2.2.1.9. | Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos darbo organizavimas | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 2.2.2. | Propaguoti prevencines sveikatos apsaugos programas ir kurti sveiką gyvenamąją aplinką | 210 000 | 210 000 | 210 000 |
| 2.2.2.1. | Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas | 210000 | 210000 | 210000 |
| 2.2.2.2. | Triukšmo prevencijos priemonių vykdymas |  |  |  |
| 2.2.2.3. | Sveiko gyvenimo būdo propagavimas ir sąlygų kūrimas |  |  |  |
| 2.2.2.9. | Klaipėdos regiono plėtros plano sveikatos srities projektų įgyvendinimas |  |  |  |
| 2.3.1. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | 423 500 | 423 500 | 423 500 |
| 2.3.1.1. | ES struktūrinių ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | 423 500 | 423 500 | 423 500 |
| 2.3.2. | Atnaujinti socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą |  |  |  |
| 2.3.2.1. | Pastatų modernizavimas ir atnaujinimas |  |  |  |

11 lentelė. Informacija apie stebėsenos rodiklius, jų siekiamas reikšmes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| E-2-3 | Skurdo rizikos lygis | Proc. | 33,1 | 33,0 | 33,0 |
| E-4 | Vieta kaimiškųjų savivaldybių GKI sveikatos paslaugų subindekse | V | 33 | 33 | 33 |
| R2-1-1-10 | Vidutinis laikas nuo prašymo pateikimo iki paslaugos suteikimo | mėn. | 6 | 3 | 2 |
| R-2-1-2-1 | Piniginės socialinės paramos gavėjų skaičius, tenkantis 1 tūkst. gyventojų | vnt. | 51 | 51 | 51 |
| R-2-1-3-1 | Vidutinis metinis savivaldybei pavaldžių stacionarių globos įstaigų užimtumo lygis | Proc. | 100 | 100 | 100 |
| R-2-1-3-2 | Socialines paslaugas gaunančių rajono gyventojų dalis | Proc. | 0 | 0 | 0 |
| R-2-1-4-1 | Socialinio būsto paklausos patenkinimo lygis, proc. | Proc. | 50 | 50 | 50 |
| R-2-1-4-2 | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis savivaldybėje, proc. | Proc. | 7,2 | 7 | 7 |
| R-2-1-5-1 | Socialinių paslaugų, kurias teikia NVO, dalis | Proc. | 15 | 15 | 15 |
| R-2-2-8 | Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų skaičiaus pokytis | Proc. | 5 | 5 | 5 |
| R-2-2-1-1 | Vidutinis metinis prevencinėmis priemonėmis išvengiamas mirtingumas (standartizuotas) (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų) | vnt. | 259,4 | 244,1 | 244,0 |
| R-2-2-1-2 | Vidutinis metinis gydymo priemonėmis išvengiamas mirtingumas (mirusiųjų skaičius 100 tūkst. gyventojų) | vnt. | 382,5 | 351,1 | 350,0 |
| R-2-2-1-3 | Vidutinė priėmimo pas šeimos gydytoją laukimo trukmė, dienomis | Vnt. | 259,9 | 244,1 | 244,0 |
| R-2-2-2-1 | Prevencinėse sveikatos priežiūros programose dalyvavusių gyventojų dalis | Proc. | 67 | 66 | 66 |

**PROGRAMA NR. 3.**

**KULTŪROS IR TURIZMO VEIKLŲ UŽTIKRINIMAS, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Biudžetiniai metai | 2026 metai |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija  Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka  Skuodo rajono kultūros centras  Skuodo atviras jaunimo centras  Skuodo muziejus  Aleksandrijos seniūnija  Barstyčių seniūnija  Ylakių seniūnija  Lenkimų seniūnija  Mosėdžio seniūnija  Notėnų seniūnija  Skuodo seniūnija  Skuodo miesto seniūnija  Šačių seniūnija |

**PROGRAMOS SĄSAJOS SU SPP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Kultūros ir turizmo veiklų užtikrinimas, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas | * + - 1. Kodas | 3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos parengimo argumentai | Programa siekiama įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės misiją – sukurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.  Šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos savivaldybės savarankiškosios funkcijos.   |  | | --- | | 2026 m. programos prioritetas  Bendruomenės telkimas Broniaus Jonušo metų Skuodo rajone paminėjimui. | | | |
| SPP prioritetas | Tvari rajono ekonominė plėtra | Kodas | I. |
| Patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka | II. |
| Strateginis tikslas | Kurti patogias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | II.1. |
| Uždavinys | Kurti patrauklias sąlygas turizmo paslaugų kūrimui ir plėtrai | I.1.2. |
| Išlaikyti ir pritraukti į rajoną darbingo amžiaus gyventojus | I.1.4. |
| Užtikrinti kultūros paslaugų kokybę ir prieinamumą | II.1.4. |
| Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui savivaldybės valdyme | III.1.3. |
| Koordinatorius | Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas Gintas Andriekus |  |  |

|  |
| --- |
| Strateginis tikslas bus įgyvendintas, gyventi ir dirbti Skuodo rajone bus patogu, kai rajono bendruomenei bus teikiamos kokybiškos kultūros paslaugos ir tos paslaugos bus visiems prieinamos, kai turizmo paslaugos bus kokybiškos ir patrauklios, kai jaunimui bus sudarytos patrauklios sąlygos veikai, bus darbo vietų. Ne mažiau svarbu gyventojų įtraukimas ir įsitraukimas į viešojo valdymo procesus.  Šio strateginio tikslo įgyvendinimui skirta Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano 3 programa „Kultūros ir turizmo, jaunimo ir visuomenės aktyvinimo programa“.Programosuždaviniai pateikiami 6 pav. |

3. KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMO PROGRAMA

3.1.1. Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą

3.1.2. Atnaujinti ir tvarkyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus

3.2.1. Užtikrinti turizmo paslaugų plėtrą

3.4.1. Kurti palankias sąlygas jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai, jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimui

3.5.1. Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai bei įsitraukimui į viešąjį valdymą

3.6.1. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus

3.7.1. Kurti palankias sąlygas įmonių, organizacijų bendravimui ir keitimuisi patirtimi su kitų rajonų ir šalių organizacijomis

3.8.1. Gerinti rajono įvaizdį šalies ir tarptautiniu mastu

6 pav. Programos „Kultūros ir turizmo veiklų užtikrinimas, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas“ uždaviniai

12 lentelė. Programos „Kultūros ir turizmo veiklų užtikrinimas, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas“ uždaviniai ir priemonės

|  |  |
| --- | --- |
| Kodas | Uždavinių ir priemonių pavadinimai ir aprašymas |
| 3.1.1. (T) | Uždavinys. Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą. |
| 3.1.1.1. (T) | Priemonė. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas. |
| 3.1.1.2. (T) | Priemonė. Skuodo rajono kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas. |
| Skuodo rajono kultūros centras teikia kultūros paslaugas, puoselėja etnokultūrą, vykdo neformaliojo švietimo veiklas. Kultūros centro padaliniai veikia visose 9 seniūnijose. | | |
| 3.1.1.4. (T) | Priemonė. Rajono įvaizdžio kūrimas ir palaikymas. |
| Priemonė skirta rajono, renginių populiarinimui spaudoje, socialiniuose tinkluose, televizijos ir radijo eteryje, lauko stenduose, įvairiuose leidiniuose, nusipelniusių asmenų įamžinimui. | | |
| 3.1.1.6. (T) | Priemonė. Skuodo muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas. |
| Skuodo muziejaus veikla skirta kaupti, saugoti, tirti, konservuoti, restauruoti, eksponuoti bei populiarinti Skuodo krašto istoriją ir kultūrą atspindinčias dvasines bei materialines vertybes, susieti krašto istorijos ir kultūros vertybių apsaugą su gyventojų kultūros bei švietimo poreikiais ir kultūros paslaugų teikimu. | | |
| 3.1.1.9. (T) | Priemonė. Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas. |
| Priemonė skirta Skuodo rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų renginių organizavimui, profesinių švenčių paminėjimui. | | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Simono Daukanto premijos įteikimas. |
| Skuodo rajono savivaldybės Simono Daukanto premija skiriama už krašto kultūros, literatūros, švietimo, mokslo, tautinio identiteto ir kultūros, tautos, regiono unikalumo bei jo vertybių išlaikymą šalyje bei už jos ribų. Premija, konkurso tvarka, gali būti skiriama Skuodo rajono ar iš jo kilusiems, bet šiuo metu išvykusiems ir kitiems Lietuvos gyventojams savo darbais, kūriniais, pasiekimais ar kilniais poelgiais garsinantiems rajoną. Premijos konkursas organizuojamas kas du metai. | | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas. |
| 7 seniūnijų patalpose yra įsikūrę viešosios bibliotekos filialai ar padaliniai, jų išlaikymo išlaidų apmokėjimui (šildymui, elektrai, komunalinėms paslaugoms) yra skiriamos lėšos seniūnijoms. Nuo šildymo kietu kuru palaipsniui pereinama prie šildymo tipo Oras-Vanduo. | | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Etnokultūros puoselėjimas. | |
| 3.1.2. (P) | Uždavinys. Atnaujinti ir tvarkyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus. |
| 3.1.2.1. (T) | Priemonė. Kultūros paveldo objektų tvarkymas. |
| Viena iš savivaldybės savarankiškųjų funkcijų yra kultūros paveldo objektų tvarkymas. 2026–2028 m. planuojama tvarkyti savivaldybės teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus – materialiojo kultūros paveldo tvarkybos darbai ir techninės dokumentacijos parengimas, paveldo objektų ženklinimas, apsauga, prieigų tvarkymas. Taip pat paveldą populiarinančių leidinių leidyba, renginių organizavimas. Konkrečių metų kultūros paveldo tvarkymo darbai detalizuojami metiniame plane. | | |
| * + 1. 3.1.2.9. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios sutvarkymas ir pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms“ įgyvendinimas. |
| Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios pastato pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms. Planuojami infrastruktūros atnaujinimo darbai ir įrangos įsigijimas veikloms vykdyti. | |
| * + - 1. (P) | Priemonė. Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso (bažnyčios ir klebonijos pastato) tvarkybos darbai. |
| Numatoma atlikti Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso klebonijos pastato tyrimus ir tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto parengimą: paruošiamieji darbai, architektūriniai apmatavimai, konstrukcijų tyrimai, architektūros tyrimai, medienos tyrimai, istoriniai tyrimai, mūro ir tinko drėgmės užterštumo tyrimai, paveldo tvarkybos darbų projekto parengimas (architektūros, konstrukcijų, apsaugos techninių priemonių įrengimo sprendimai ir skaičiuojamosios kainos nustatymas). | | |
| * + 1. 3.1.2.15. (T) | Priemonė. Žydų žudynių ir užkasimo vietų teritorijų tvarkymas. |
| Tikslas atnaujinti ir pritaikyti lankymui žydų žudynių ir užkasimo vietą, atnaujinti paminklą.  Numatoma keisti esamo pagrindinio tako dangą, naujo tako, informacinio stendo įrengimas. | |
| * + - 1. (P) | Priemonė. Mosėdžio piliakalnio tvarkybos darbai. |
| Tikslas pritaikyti Mosėdžio piliakalnį lankymui (atsižvelgiant į miestelio gyventojų pasiūlymus). Mosėdžio piliakalnio pritaikymo lankymui pasiūlymai integruos objektą į visuomenės gyvenimą, įgalins jį naudoti taip, kad geriausiai atsiskleistų paveldo vertingosios savybės ir būtų sudarytos galimybės jį pažinti, taip pat puoselėjant kultūrinį kraštovaizdį. | | |
| 3.2.1. (T) | Uždavinys. Užtikrinti turizmo paslaugų plėtrą. |
| 3.2.1.1. (T) | Priemonė. Turizmo skatinimo priemonių įgyvendinimas. |
| Ši priemonė apima turizmo produktų kūrimą, turizmo rinkodaros priemonių plano parengimą, leidinių apie Skuodo rajono lankytinas vietas parengimą ir leidybą, dotaciją VšĮ Skuodo rajono turizmo informacijos centrui (darbo užmokestis, dalyvavimas turizmo parodose, leidyba). | |
| 3.2.1.5. (T) | Priemonė. Vaclovo Into akmenų muziejaus rėmimas. |
| V. Into akmenų muziejus yra didžiausias turistų traukos objektas, todėl savivaldybės biudžeto lėšomis yra prisidedama prie šio muziejaus išlaikymo ir plėtojimo – skiriamos lėšos reklamai ir lankytinų objektų populiarinimui, bendradarbiavimo plėtojimo su Klaipėdos regiono įstaigomis, organizacijomis iniciatyvoms. | |
| 3.2.1.14. (P) | Priemonė. Klaipėdos regiono turizmo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas. |
| Klaipėdos regiono plėtros plano lėšomis bus įgyvendinami du projektai:   1. Projektas „Skuodo dvaro sodybos teritorijos sutvarkymas“. Planuojama sutvarkyti buvusio Skuodo dvaro, dabartinio Skuodo muziejaus, pastato aplinką įrengiant takus, jungiančius dvaro teritoriją su miesto parku, įrengiant edukaciniams užsiėmimams skirtus gėlynus, apšvietimą, smulkiosios architektūros elementus – suoliukus, šiukšliadėžes, dviračių stovus. 2. Projektas „Skuodo rajono savivaldybės gamtos ir kultūros objektų pritaikymas lankymui, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių takus“. Pritaikyti lankymui Skuodo tvenkinį, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, sutvarkant aplinką, įrengiant apšvietimą, informacinę infrastruktūrą, mažąją architektūrą, poilsio ir automobilių stovėjimo aikšteles. | | |
| 3.4.1. (T) | Uždavinys. Kurti palankias sąlygas jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai, jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimui. |
| 3.4.1.4. (T) | Priemonė. Skuodo atviro jaunimo centro veiklos ir mobiliojo darbo su jaunimu užtikrinimas. |
| 3.4.1.6. (T) | Priemonė. Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas. |
| Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-317, „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programos patvirtinimo“ patvirtinta Jaunimo savanoriškos tarnybos programa (aktuali redakcija nuo 2026 sausio 1 d. 2025-10-07 Nr. A1-555). Skuodo rajone akredituotos organizacijos, priimančios jaunimą savanoriškai veiklai vykdyti: Ylakių vaikų lopšelis-darželis, Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis, Skuodo atviras jaunimo centras, Skuodo rajono kultūros centras, Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, bibliotekos Didžiųjų Rūšupių, Ylakių ir Mosėdžio filialai, Socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro, Asmens su negalia skyrius, Maltos ordino pagalbos tarnyba, Skuodo grupė. | | |
| 3.4.1.7. | Jaunimo ir jaunų šeimų motyvavimo programa |
| 2025 m. kovo 27 d. Skuodo rajono tarybos sprendimu Nr. T9-60 patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės finansinės paramos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms skyrimo tvarkos aprašas. Programa skirta jaunų šeimų motyvavimui kurtis ir gyventi Skuodo rajone. Planuojamos motyvavimo priemonės – savivaldybės piniginis prisidėjimas prie programos „Pirmo būsto įsigijimas“, trūkstamų specialistų pritraukimo priemonės (įsikūrimo išlaidos, kelionės išlaidų kompensavimas, priemokos). | |
| 3.4.1.8. (T) | Priemonė. Šeimos stiprinimo programos priemonių įgyvendinimas. |
| Priemonių plane yra numatytos lėšos naujagimių kraiteliams, kurie dovanojami jaunoms šeimoms, įsigyti, metų šeimos, metų globėjų nominavimui. | | |
| 3.4.2. (T) | Uždavinys. Skatinti jaunimo iniciatyvas. |
| 3.4.2.1. (T) | Priemonė. Programos „Renkuosi Skuodą“ įgyvendinimas. |
| Planuojamos priemonės, kurios motyvuotų ir skatintų išeivius iš Skuodo domėtis gyvenimu Skuode, prisidėti prie Skuodo vystymo, skatintų grįžti gyventi į Skuodą. | | |
| 3.5.1. (T) | Uždavinys. Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai bei įsitraukimui į viešąjį valdymą. |
| 3.5.1.2. (T) | Priemonė. Organizacijų aktyvinimas ir projektinės veiklos skatinimas. |
| Skatinti gyventojų bendruomeniškumą yra vienas iš valstybinių prioritetų, nes vietos gyventojai geriausiai žino savo teritorijos problemas ir būdus, kaip jas spręsti. Vietos bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų, jaunimo organizacijų, suaugusiųjų švietimo projektai finansuojami vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų konkurso organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu, kuris tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu.  Taip pat priemonės lėšomis iš dalies finansuojami projektų, kuriuos finansuoja įvairios Lietuvos įstaigos ar organizacijos, įgyvendinimas. Tinkami pareiškėjai gali būti Skuodo rajone registruotos ir veiklą vykdančios įstaigos, įmonės ir organizacijos, fiziniai asmenys, veiklą vykdantys pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, jei jų gyvenamoji vieta yra Skuodo rajono savivaldybėje. Privatūs juridiniai asmenys gali gauti bendrąjį finansavimą tik tada, jeigu kvietimo teikti projektus gairėse aiškiai nustatyta, kad valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, pareiškėjams nėra teikiama. Projektų bendrojo finansavimo tvarkos aprašas tvirtinamas Savivaldybės tarybos sprendimu. | | |
| 3.5.1.4. (T) | Priemonė. Religinių bendruomenių iniciatyvų skatinimas |
| Skuodo rajono savivaldybė biudžeto lėšomis remia religinių bendruomenių iniciatyvas – prisideda prie pastatų, kilnojamųjų kultūros vertybių remonto, projektų finansavimo. Lėšas, vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės mėn. 26 d. sprendimu Nr. T9-119 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, atsižvelgdama į gautus prašymus, skirsto komisija, sudaryta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025-05-05 įsakymu Nr. A1-241. | | |
| 3.5.1.5. (T) | Priemonė. Sodininkų bendrijos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas |
| Programos tikslas – padėti plėtoti ir puoselėti mėgėjišką sodininkystę bei jos tradicijas, iš dalies kompensuojant Bendrijos bendrojo naudojimo objektų (kelių, gatvių, elektros tinklų, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo bei kitų bendrojo naudojimo žemėje esančių statinių ar įrenginių) priežiūros ir statybos darbų, teisinės registracijos bei techninės dokumentacijos rengimo išlaidas. Skuodo rajono savivaldybės sodininkų bendrijų rėmimo specialioji programa patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-194. | |
| 3.5.1.6. (T) | Priemonė. Dalyvaujamojo biudžeto idėjų įgyvendinimas. |
| 2021 m. rugpjūčio 26 d. Skuodo rajono tarybos sprendimu Nr. T9-147 patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, kurio tikslas – didinti piliečių įtraukimo į savivaldybės biudžeto formavimą galimybes. | |
| 3.5.1.7. (T) | Priemonė. Gyventojų skatinimas dalyvauti priimant sprendimus. |
| Remiami veiksmai, kurie motyvuoja rajono gyventojus aktyviai dalyvauti svarstant ir priimant sprendimus, susijusius su viešaisiais interesais, didinti gyventojų kompetenciją šioje srityje. | | |
| 3.5.1.8. (P) | Priemonė. Projekto „Roots and roofs“ veiklų įgyvendinimas. | |
| Projektą įgyvendina asociacija „Klaipėdos regionas“. Skuodo rajono savivaldybė projekte dalyvauja kaip asocijuotas partneris. Projektu sprendžiama įperkamo būsto problema. Tai yra bendras iššūkis Europai ir už jos ribų. Paskatų trūkumas būsto pramonėje reikalauja alternatyvių sprendimų. Bendruomenių skatinamas ir kooperacinis kūrimo judėjimas siūlo kelią į priekį, spręsdamas būsto ir klimato problemas, kartu skatindamas socialinį atsparumą ir stipresnes bendruomenes. Šių kooperatyvų tikslas yra sukurti bendras erdves su ekologiniais ir socialiniais tvarumo tikslais, mažinant išlaidas, dalinai ar visiškai savarankiškai statant jų demokratinė, į narius orientuota struktūra teikia pirmenybę bendruomenės poreikiams, o ne pelnui, ir sukuria tvarų, įtraukų modelį. Skirtingai nei komerciniai kūrėjai, šis judėjimas apima ilgalaikę socialinę naudą, siūlydamas erdves paslaugoms, saugumui ir bendrai veiklai, pavyzdžiui, vietinei energijos gamybai ar transportui. Energijos ir mobilumo sąnaudos, ypač šildymas Baltijos regione, dar labiau padidina įtampą, kurią kompensuoja griežti valstybės biudžetai, apkraunantys kaimo infrastruktūrą ir kultūros pasiūlą. Šis bendradarbiaujantis požiūris kuria tvirtus socialinius ryšius ir išplečia bendradarbiavimą su kaimynais, didindamas atsparumą ir solidarumą Pietų Baltijos šalyse. | | |
| 3.6.1. (P) | Uždavinys. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. |
| 3.6.1.1. (P) | Priemonė. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas. |
| Priemonė skirta projektų bendrajam finansavimui. | |
| 3.8.1. (T) | Uždavinys. Didinti rajono patrauklumą. |
| 3.8.1.1. (T) | Priemonė. Rajono populiarinimo priemonių įgyvendinimas. |
| Būtina parengti rajono populiarinimo priemonių planą ir jį įgyvendinti. | |
| 3.8.1.2. (T) | Priemonė. Programos „Globalus Skuodas“ įgyvendinimas. |
| Programa įgyvendinama vadovaujantis Lietuvos diasporos politikos strateginėmis gairėmis „Globali Lietuva“ 2022–2030 m. (patvirtinta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-550). | |

13 lentelė. 2026–2028 metų Programos Nr. 3 „Kultūros ir turizmo veiklų užtikrinimas, jaunimo ir visuomenės aktyvinimas“ uždaviniai, priemonės, asignavimų ir kitų lėšų poreikis, Eur

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur | | |  |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |  |
| **3.** | **KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS** | **4 057 900** | **4 023 700** | **4 006 300** |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą | 2 279 800 | 2 279 800 | 2 279 800 |  |
| 3.1.1.1. | Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas | 1 014 500 | 1 014 500 | 1 014 500 |  |
| 3.1.1.11 | S. Daukanto premijos įteikimas |  |  |  |  |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | 34 800 | 34 800 | 34 800 |  |
| 3.1.1.13. | Priemonė. Etnokultūros puoselėjimas. |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. | Skuodo rajono kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas | 807 700 | 807 700 | 807 700 |  |
| 3.1.1.4. | Rajono įvaizdžio kūrimas ir palaikymas | 24 000 | 24 000 | 24 000 |  |
| 3.1.1.6. | Skuodo muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas | 253 800 | 253 800 | 253 800 |  |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas | 145 000 | 145 000 | 145 000 |  |
| 3.1.2. | Atnaujinti ir tvarkyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus | 21 400 | 21 400 | 21 400 |  |
| 3.1.2.1. | Kultūros paveldo objektų tvarkymas | 21 400 | 21 400 | 21 400 |  |
| 3.1.2.14. | Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso (bažnyčios ir klebonijos pastato) tvarkybos darbai |  |  |  |  | |
| 3.1.2.15. | Žydų žudynių ir užkasimo vietų teritorijų tvarkymas |  |  |  |  | |
| 3.1.2.16. | Mosėdžio piliakalnio tvarkybos darbai |  |  |  |  | |
| 3.1.2.9. | Projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios sutvarkymas ir pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms“ įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Užtikrinti turizmo paslaugų plėtrą | 1 150 700 | 1 116 500 | 1 099 100 |  |
| 3.2.1.1. | Turizmo skatinimo priemonių įgyvendinimas | 148 400 | 128 400 | 128 400 |  |
| 3.2.1.11. | Rajono viešųjų erdvių pritaikymas turizmui |  |  |  |  |
| 3.2.1.14. | Klaipėdos regiono turizmo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas | 982 300 | 988 100 | 970 700 |  |
| 3.2.1.5. | Vaclovo Into akmenų muziejaus rėmimas | 20 000 |  |  |  |
| 3.4.1. | Kurti palankias sąlygas jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai, jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimui | 184 100 | 184 100 | 184 100 |  |
| 3.4.1.4. | Skuodo atviro jaunimo centro veiklos ir mobiliojo darbo su jaunimu užtikrinimas | 122 400 | 122 400 | 122 400 |  |
| 3.4.1.6. | Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas | 2 300 | 2 300 | 2 300 |  |
| 3.4.1.7. | Jaunimo ir jaunų šeimų motyvavimo programa | 54 000 | 54 000 | 54 000 |  |
| 3.4.1.8. | Šeimos stiprinimo programos priemonių įgyvendinimas | 5 400 | 5 400 | 5 400 |  |
| 3.4.2. | Skatinti jaunimo iniciatyvas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3.4.2.1. | Programos „Renkuosi Skuodą“ įgyvendinimas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 3.4.2.2. | Programos „Globalus Skuodas“ įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai bei įsitraukimui į viešąjį valdymą | 215 300 | 215 300 | 215 300 |  |
| 3.5.1.2. | Organizacijų aktyvinimas ir projektinės veiklos skatinimas | 138 300 | 138 300 | 138 300 |  |
| 3.5.1.4. | Religinių bendruomenių iniciatyvų skatinimas | 12 000 | 12 000 | 12 000 |  |
| 3.5.1.5. | Sodininkų bendrijos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| 3.5.1.6. | Dalyvaujamojo biudžeto idėjų įgyvendinimas | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  |
| 3.5.1.7. | Gyventojų įsitraukimo į viešąjį valdymą skatinimas |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | 205 600 | 205 600 | 205 600 |  |
| 3.6.1.1. | ES struktūrinių ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | 205 600 | 205 600 | 205 600 |  |
| 3.8.1. | Gerinti rajono įvaizdį šalies ir tarptautiniu mastu |  |  |  |  |
| 3.8.1.1. | Rajono populiarinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 3.8.2.2. | Programos „Globalus Skuodas“ įgyvendinimas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 14 lentelė. Informacija apie stebėsenos rodiklius ir planines reikšmes   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kodas | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | | | 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. | | R-3-1-1-1 | Kultūros paslaugų efektyvumo indeksas | V | 0,95 | 0,96 | 0,97 | | R-3-1-1-2 | Vidutinis metinis savivaldybės kultūros indeksas | V | 22,23 | 22,24 | 22,24 | | R-3-1-1-3 | Kultūros centrų dalyvių skaičius, tenkantis 1000 gyventojų | Asm. | 18 | 18,1 | 18,1 | | R-3-2-1-1 | Vidutinis metinis turistinių objektų infrastruktūros vertinimo balas | proc. | 61 | 61 | 61 | | R-3-2-1-2 | Vidutinis metinis turistų skaičiaus pasikeitimas, lyginant su ankstesniais metais | Proc. | 5 | 5 | 5,5 | | R-3-4-1-3 | Aktyviai jaunimo organizacijų veikloje dalyvaujančių jaunų rajono gyventojų skaičiaus pokytis | Proc. | 10 | 10 | 10 | | R-3-4-1-4 | Darbingo amžiaus gyventojų dalis gyventojų struktūroje | Proc. | 61 | 61 | 61 | | R-3-5-1-1 | NVO veikloje dalyvaujančių gyventojų skaičiaus dalis, proc. | Proc. | 15 | 15,5 | 15,5 | | R-3-5-1-2 | Įgyvendintų gyventojų ir NVO idėjų skaičius | Vnt. | 31 | 32 | 32 | | R-3-8-1-1 | Įgyvendintų iniciatyvų skaičiaus pokytis | Proc. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |  |  |  |  |

**PROGRAMA NR. 5.**

**TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA**

|  |  |
| --- | --- |
| Biudžetiniai metai | 2026 metai |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija  Skuodo priešgaisrinė tarnyba  Aleksandrijos seniūnija  Barstyčių seniūnija  Ylakių seniūnija  Lenkimų seniūnija  Mosėdžio seniūnija  Notėnų seniūnija  Skuodo seniūnija  Skuodo miesto seniūnija  Šačių seniūnija |

**PROGRAMOS SĄSAJOS SU SPP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra | * + - 1. Kodas | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos parengimo argumentai | Programa siekiama įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės misiją – sukurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.  Šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos savivaldybės savarankiškosios funkcijos ir valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos.   |  | | --- | | 2026 m. programos prioritetas  Saugios, tvarios ir švarios aplinkos kūrimas | | | |
| SPP prioritetas | Tvari rajono ekonominė plėtra | Kodas | I. |
| Patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka | II. |
| Strateginis tikslas | Skatinti darbo vietų kūrimą rajone | I.1. |
| Kurti patrauklias sąlygas tvariai žemės ūkio veiklai | I.2. |
| Kurti patogias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | II.1. |
| Kurti saugias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | II.2 |
| Uždavinys | Kurti patrauklias sąlygas investicijoms, verslo kūrimui ir plėtrai | I.1.1. |
| Kurti patrauklias sąlygas verslumo gebėjimų ugdymui | I.1.3. |
| Išlaikyti ir pritraukti į rajoną darbingo amžiaus gyventojus | I.1.4. |
| Kurti patrauklias sąlygas aukštesnę pridėtinę vertę kuriančiai žemės ūkio veiklai | I.2.1. |
| Didinti žemės ūkio konkurencingumą gerinant melioracijos statinių būklę | I.2.2. |
| Įgyvendinti viešąjį saugumą užtikrinančias priemones | II.2.1. |
| Kurti ir išlaikyti tvarią gyvenamąją aplinką | II.2.2. |
| Koordinatorius | Žemės ūkio skyriaus vedėja Alina Anužienė |  |  |

|  |
| --- |
| Strateginis tikslas bus įgyvendintas, gyventi ir dirbti Skuodo rajone bus patogu, kai rajone kursis verslai, darbo vietų daugės tiek versle, tiek žemės ūkyje. Gyventojai jausis saugiai – bus kuriama saugi ir tvari gyvenamoji aplinka.  Šio strateginio tikslo įgyvendinimui skirta Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano 5 programa „Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra“*.*Programosuždaviniai pateikiami 7 pav. |

7 pav. Programos „Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra“ uždaviniai

15 lentelė. Programos „Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra“ uždaviniai ir priemonės

|  |  |
| --- | --- |
| Kodas | Uždavinių ir priemonių pavadinimai ir aprašymas |
| 5.1.1. (T) | Uždavinys. Skatinti ir remti verslo, žemės ūkio įmonių, ūkininkų ūkių kūrimąsi ir plėtrą. |
| 5.1.1.1. (T) | Priemonė. Verslumo iniciatyvų skatinimas. |
| Skuodo rajone nėra stambių įmonių, vien smulkios ir vidutinės įmonės. Smulkios ir vidutinės įmonės yra visuotinai pripažįstamos ekonominės ir socialinės plėtros varikliu, o jų plėtra – būtina užimtumo ir konkurencingumo augimo prielaida. Programos lėšos skirstomos vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašu, kuris kasmet atnaujinamas.  Šioje priemonėje taip pat planuojamos lėšos verslo konferencijai, verslo renginiams ir jaunimo verslumo gebėjimų ugdymui. Šios priemonės veiklos apima ir viešųjų paslaugų verslui teikimą. | | |
| 5.1.1.2. (T) | Priemonė. Žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programa. |
| Skuodo rajono žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšos skiriamos žemės sklypų savininkams (naudotojams) ir ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, asociacijoms, žemės ūkio kooperatyvams, žemės ūkio subjektams, įregistravusiems ūkininko ūkį ar žemės ūkio valdą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje, žemdirbius vienijančioms organizacijoms, veikiančioms Skuodo rajone. Tikslas – skatinti diegti pažangius ūkininkavimo ir verslo metodus, kurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus, ekologinį ūkininkavimą, trumpųjų maisto grandinių kūrimą, gerinti melioracijos drenažo sistemų techninę būklę.  Programos lėšų administravimo tvarkos aprašas yra patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T9-22. | | |
| 5.1.1.4. (T) | Priemonė. Teritorijų ir statinių konversija ir pritaikymas verslui. |
| Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje yra 87 apleisti pastatai, daugiausia tokių pastatų yra Notėnų seniūnijoje. Šie pastatai yra tvarkomi seniūnijų lėšomis.  Priemonėje taip pat planuojamos lėšos infrastruktūros pritaikymui verslui Mosėdžio miestelio Liepų g. | | |
| 5.1.1.6. (T) | Priemonė. Klaipėdos regiono verslo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas. |
| Klaipėdos regiono 2022–2029 m. plėtros plano lėšomis bus įgyvendinti 3 projektai:   1. „Skuodo miesto pramoninės zonos sklypų infrastruktūros sutvarkymas ir pritaikymas investicijoms“.   2. „Skuodo rajono verslo ir pramonės zonų pritaikymas investicijoms Mosėdžio miestelyje“.  3. „Verslumo kompetencijų ugdymo centro su bendradarbystės erdve Mosėdžio miestelyje įrengimas“. | | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Trumpųjų maisto grandinių kūrimosi skatinimas. |
| Nefinansinė priemonė. Priemonė skirta propaguoti ir skatinti trumpųjų maisto grandinių kūrimąsi, supažindinti su kitų šalių gerąja patirtimi. | |
| * + - 1. (P) | Investicijų pritraukimo plano parengimas ir įgyvendinimas. |
| Nefinansinė priemonė. | |
| * + - 1. (P) | Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės tradicijų kūrimas. |
| Nefinansinė priemonė. | |
| 5.1.2. (T) | Uždavinys. Teikti kokybiškas paslaugas verslo ir žemės ūkio atstovams. |
| 5.1.2.1. (T) | Priemonė. Žemės ūkio skyriui priskirtų valstybės deleguotų funkcijų vykdymo užtikrinimas. |
| Šios priemonės tikslas – teikti Skuodo rajono gyventojams valstybines (valstybės perduotos savivaldybės) funkcijas žemės ūkio srityje. Vykdomos šios paslaugos – traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas, išregistravimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, pranešimas apie žemės ūkio technikos pardavimą ir duomenų keitimas, nusipirkus jau Lietuvoje registruotą žemės ūkio techniką, techninė apžiūra, kurios tikslas – kontroliuoti ir įvertinti traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis.  Žemės ūkio skyrius vykdo Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintas valstybines (valstybės perduotos savivaldybės) funkcijas:  •žemės ūkio produkcijos kvotų administravimas;  •žemės ūkio valdų ir ūkininkų ūkių registravimas;  •žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo darbų administravimas;  •stichinių meteorologinių reiškinių, gyvūnų užkrečiamųjų ligų likvidavimo ir priežiūros programų įgyvendinimas, medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas;  •valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymas ir naudojimas patikėjimo teise;  •traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų registravimas ir techninė priežiūra;  •kaimo plėtros priemonių įgyvendinimo administravimas. | | |
| * + 1. 5.1.3. (T) | Uždavinys. Vykdyti melioracijos darbus, remontuoti ir prižiūrėti melioracijos sistemas Skuodo rajone. |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Melioracijos sistemų remontas ir priežiūra. |
| Priemonė finansuojama valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis. Valstybės lėšomis tinkami finansuoti yra tokie darbai ir paslaugos: valstybei priklausančių melioracijos statinių remontas, valstybei priklausančių melioracijos statinių priežiūros ir remonto darbų projektavimas, projektų ekspertizė, melioruotos žemės ir melioracijos statinių kompiuterinė apskaita.  Savivaldybės lėšomis organizuojama savivaldybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių techninė priežiūra. | | |
| 5.2.1. (T) | Uždavinys. Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones. |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas. |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, Skuodo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa (toliau – AARSP) kasmet tvirtinama Savivaldybės tarybos sprendimu. AARSP lėšos naudojamos:   * + aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms;   + atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms;   + atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms;   + aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms;   + visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonėms;   + želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo ir inventorizavimo priemonėms;   + savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai;   + finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos.   Sosnovskio barščio kontrolės įgyvendinimo bei Skuodo rajono savivaldybės gamtos paveldo objektų apsaugos ir tvarkymo darbai.  2026 m. bus vykdomi Mosėdžio I tvenkinio ir Skuodo tvenkinio paplūdimių smėlio ir maudyklų vandens tyrimai. | |
| 5.2.1.2. (T) | Priemonė. Komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo veiklos užtikrinimas. |
| Komunalinių atliekų surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į apdorojimo įrenginius paslaugas teikia UAB „Ekonovus“. Sutartis su šiuo paslaugų teikėju baigiasi 2026 m. sausio mėn. Vyksta viešojo pirkimo procedūros.  Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T9-12.  Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-190 patvirtinti Skuodo rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatai ir Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžiai.  Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T9-208 patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas. | | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Savivaldybės aplinkos apsaugos prevencinių priemonių įgyvendinimas. |
| Nefinansinė priemonė. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Aplinkos taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas. |
| Aplinkos taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas finansuojamas valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšomis. Šios lėšos skiriamos asbesto turinčių gaminių ir bešeimininkių padangų atliekų surinkimui, išvežimui ir sutvarkymui. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Vandens telkinių valymas ir priežiūra. |
| Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje yra vandens telkinių, kurie turi būti periodiškai valomi. Šie darbai finansuojami savivaldybės biudžeto lėšomis. | |
| * + - 1. (T) | Priemonė. Želdynų apsaugos, apskaitos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas. |
| Lietuvos Respublikos želdynų įstatyme yra numatyta, kad želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo, želdinių veisimo valdymą vykdo savivaldybės.  Skuodo rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės yra patvirtintos 2024 m. gegužės 30 d. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T9-113. 2026 m. planuojama atlikti inventorizacijas Ylakių ir Barstyčių miesteliuose, želdinių įveisimo planas Skuodo mieste (1 etapas). | | |
| 5.2.1.8. (T) | Priemonė. Klaipėdos regiono plėtros plano aplinkosaugos srities projektų įgyvendinimas. |
| Įgyvendinamas projektas „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Skuodo rajono Raudonių kaimo teritorijoje“. | |
| 5.2.1.9. (T) | Priemonė. Aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas. |
| 2025 m. atlikus viešųjų pirkimų procedūras, buvo parinktas Skuodo rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2026–2031 m. programos parengimo paslaugos teikėjas. 2025 m. pradėtas Skuodo rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2026–2031 m. programos rengimas. Užbaigti šios programos rengimą ir teikti tvirtinti Savivaldybės tarybai planuojama 2026 m. I ketvirtyje. | |
| 5.2.1.10. (T) | Priemonė. Prisitaikymo prie klimato kaitos iniciatyvų įgyvendinimas. |
| Nefinansinė priemonė. Skirta galimoms iniciatyvoms ir veiksmams aptarti ir planuoti. | |
| 5.2.2. (T) | Uždavinys. Įgyvendinti darnios veiklos skatinimo priemones. |
| 5.2.2.1. (T) | Priemonė. Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo skatinimas. |
| Nefinansinė priemonė. | |
| 5.2.3. (T) | Uždavinys. Įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones. |
| * + - 1. (P) | Priemonė. Projektas „ClimaResponse – Responsive Local Actions for Climate change Adaptation and Disaster Risk Reduction“. |
| Projekto įgyvendinime partnerio teisėmis dalyvauja asociacija „Klaipėdos regionas“, o tuo pačiu ir visos Klaipėdos regiono savivaldybės. Nefinansinė priemonė. | |
| 5.3.1. (T) | Uždavinys. Užtikrinti gelbėjimo ir apsaugos tarnybų veiklą. |
| 5.3.1.1. (T) | Priemonė. Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos užtikrinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybėje priešgaisrinę apsaugą užtikrina 3 ugniagesių gelbėtojų komandos – Mosėdyje, Ylakiuose, Barstyčiuose. Dirba 29 darbuotojai. Yra 40 savanoriai ugniagesiai gelbėtojai. | |
| 5.3.1.2. (P) | Priemonė. Projekto „Priešgaisrinės apsaugos tarnybų bendradarbiavimas siekiant stiprinti nelaimių rizikos prevenciją ir valdymą Latvijos ir Lietuvos pasienyje“ įgyvendinimas. |
| Projekto tikslas – užmegzti priešgaisrinės apsaugos tarnybų bendradarbiavimą siekiant stiprinti nelaimių rizikos prevenciją ir valdymą bei užtikrinti saugią aplinką gyventojams Latvijos ir Lietuvos pasienyje.  Miškingos vietovės, durpynai pasienyje kelia rimtą pavojų priešgaisrinei saugai. Gaisrų gesinimo  efektyvumas yra gana žemas dėl prastos priešgaisrinių tarnybų infrastruktūros, jos atnaujinimas,  tarnybų keitimasis patirtimi, gerąja praktika pagerintų saugumą kritinėse situacijose, sukurtų  bendradarbiavimą teikiant pagalbą kritinėse situacijose. Projekto metu bus keičiamasi patirtimi, mokomasi dirbti su abiejų šalių gaisrinėmis sistemomis ir įrangomis, įrengiami gaisriniai rezervuarai rajono gyvenvietėse (Kaukolikai, Puodkaliai, Daukšiai), savivaldybės ugniagesių aprūpinimas įranga, darbo apranga, automobiline įranga. | | |
| 5.3.2. (T) | Uždavinys. Vykdyti prevencinę veiklą. |
| 5.3.2.1. (T) | Priemonė. Nusikalstamumo prevencinių priemonių įgyvendinimas. |
| Savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies remiama policijos prevencinė veikla. Taip prisidedama prie rajono gyventojų saugumo užtikrinimo. Pagrindinės vykdomos veiklos:  1. policinės priemonės (eismo kontrolė, viešosios tvarkos užtikrinimas) – vykdyti švietėjišką veiklą skatinant nešioti atšvaitus, dėvėti šviesą atspindinčias liemenes;  2. teisės pažeidimų, daromų viešosiose vietose, prevencija (viešas ir neviešas patruliavimas, prevenciniai pokalbiai su galimais pažeidėjais, karštųjų taškų stebėjimas ir pan.);  3. nepilnamečių nusikalstamumo prevencija (susitikimai su rajono moksleiviais įvairių temų aptarimui: eismo taisyklių laikymasis, rūkymas bei alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas, pirotechnikos priemonių neteisėtas naudojimas, prekyba žmonėmis ir kt., patruliavimas viešose vietose (parkai, žaidimų aikštelės, kitos viešos vietos);  4. aktyvinti policijos ir visuomenės bendradarbiavimą;  5. plėtoti saugios kaimynystės principus tarp rajono gyventojų, skatinti juos būti labiau pilietiškais, nepakantiems daromiems teisės pažeidimams;  6. vykdyti teisinį švietimą bei pagal kompetenciją teikti teisinę pagalbą;  7. policijos pareigūnų skatinimas. Pagrindinė problema – policijos pareigūnų stygius, todėl 2026 m. šioje priemonėje planuojamos lėšos policijos pareigūnų motyvavimui dirbti Skuodo rajone. | |
| 5.3.2.4. (T) | Priemonė. Saugios kaimynystės principų įgyvendinimas. |
| Nefinansinė veikla | |
| 5.3.3. (P) | Uždavinys. Įgyvendinti civilinę saugą užtikrinančias priemones. |
| 5.3.3.1. (P) | Priemonė. Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas. | |
| Projekto metu pagal galiojančius reikalavimus bus sutvarkytos 6 priedangos – Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos, VšĮ Ylakių globos namų Barstyčių filialo, Skuodo rajono Ylakių kultūros centro pastato, Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos, buvusios Notėnų pagrindinės mokyklos. Priedangose bus įrengti evakuaciniai išėjimai su evakuaciniais apšvietimais, įvažiavimai į priedangą pritaikyti riboto judumo asmenims, įrengiamas vėdinimas, įsigyjamas generatorius.  Projekto finansavimo intensyvumas – 100 proc.  Projekto rengimui ir įgyvendinimui pritarta 2024 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimu Nr. T9-260. | | |
| 5.3.3.3. (P) | Priemonė. Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybėje II“ įgyvendinimas. |
| Projekto metu pagal galiojančius reikalavimus bus sutvarkytos 5 priedangos – VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras, Daugiabučio namo P. Cvirkos g. 19, Skuodo m., I laiptinė, VšĮ Ylakių globos namai, Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, Skuodo rajono Ylakių gimnazija. Priedangose bus įrengti evakuaciniai išėjimai su evakuaciniais apšvietimais, įvažiavimai/išvažiavimai į priedangą pritaikyti riboto judumo asmenims, įrengiamas vėdinimas, įrengiamos gaisro aptikimo sistemos, biotualetai, sulankstomos kėdės, talpyklos vandeniui, apsauginių skydų langams įrengimas, pagalbos priemonės, reikalingos nelaimės atveju, įsigyjami generatoriai.  Projekto finansavimo intensyvumas – 100 proc.  Projekto rengimui ir įgyvendinimui pritarta 2025 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T9-234. | |
| 5.3.3.4. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas būtinų priemonių atsargomis“ įgyvendinimas. |
| Projekto metu bus įsigytos sulankstomos lovos, miegmaišiai, talpyklos geriamajam vandeniui, kėdės ir (arba) suolai, pirmosios pagalbos rinkiniai, elektros generatoriai. Šios priemonės skirtos gyventojų apgyvendinimui ekstremalios situacijos ar karo atveju. Numatoma, kad gyventojai bus apgyvendinti – Skuodo vaikų lopšelyje-darželyje (379 asmenų), Skuodo Bartuvos progimnazijoje (1041 asmenų).  Projekto finansavimo intensyvumas – 100 proc.  Projekto rengimui ir įgyvendinimui pritarta 2025 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimu Nr. T9-246. | |
| 5.4.1. (P) | Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. |
| 5.4.1.1. (P) | Priemonė. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas. |
| Projektų bendrojo finansavimo lėšos. | |

16 lentelė. 2026–2028 metų Programos Nr. 5 „Tvarios veiklos, saugios aplinkos užtikrinimas bei verslo ir žemės ūkio plėtra“ uždaviniai, priemonės, asignavimų ir kitų lėšų poreikis, Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur | | |
|  |
|  |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |  |
| **5.** | **TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA** | **3 019 400** | **5 947 600** | **4 700 600** |  |
| 5.1.1. | Skatinti ir remti verslo, žemės ūkio įmonių, ūkininkų ūkių kūrimąsi ir plėtrą | 284 000 | 3 044 900 | 2 256 800 |  |
| 5.1.1.1. | Verslumo iniciatyvų skatinimas | 25 000 | 34 700 | 34 700 |  |
| 5.1.1.10. | Investicijų pritraukimo plano parengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 5.1.1.11. | Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės tradicijų kūrimas |  |  |  |  |
| 5.1.1.2. | Žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimas | 100 000 | 100 000 | 100 000 |  |
| 5.1.1.3. | Viešųjų paslaugų verslui teikimas |  |  |  |  |
| 5.1.1.4. | Teritorijų ir statinių konversija ir pritaikymas verslui |  |  |  |  |
| 5.1.1.6. | Klaipėdos regiono plėtros plano verslo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas | 159 000 | 2 910 200 | 2 122 100 |  |
| 5.1.1.8. | Trumpųjų maisto grandinių kūrimosi skatinimas |  |  |  |  |
| 5.1.2. | Teikti kokybiškas paslaugas verslo ir žemės ūkio atstovams | 41 800 | 6 800 | 9 000 |  |
| 5.1.2.1. | Žemės ūkio skyriui priskirtų valstybės deleguotų funkcijų vykdymo užtikrinimas. | 41 800 | 6 800 | 9 000 |  |
| 5.1.3. | Vykdyti melioracijos darbus, remontuoti ir prižiūrėti melioracijos sistemas Skuodo rajone | 247 800 | 249 700 | 249 700 |  |
| 5.1.3.2. | Melioracijos sistemų remontas ir priežiūra | 247 800 | 249 700 | 249 700 |  |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones | 769 500 | 773 700 | 773 700 |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | 111 400 | 111 400 | 111 400 |  |
| 5.2.1.2. | Komunalinių atliekų surinkimo iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymo veiklos užtikrinimas | 577 600 | 578 300 | 578 300 |  |
| 5.2.1.3. | Savivaldybės aplinkos apsaugos prevencinių priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 5.2.1.4. | Aplinkos taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas | 41 500 | 45 000 | 45 000 |  |
| 5.2.1.6. | Vandens telkinių valymas ir priežiūra | 5 000 | 5 000 | 5 000 |  |
| 5.2.1.7. | Želdynų apsaugos, apskaitos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas | 34 000 | 34 000 | 34 000 |  |
| 5.2.1.8. | Klaipėdos regiono plėtros plano aplinkosaugos srities projektų įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 5.2.1.9. | Aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 5.2.2. | Įgyvendinti darnios veiklos skatinimo priemones |  |  |  |  |
| 5.2.2.1. | Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo skatinimas |  |  |  |  |
| 5.2.3. | Įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones |  |  |  |  |
| 5.2.3.1. | Projektas „ClimaResponse – Responsive Local Actions for Climate change Adaptation and Disaster Risk Reduction“ |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Užtikrinti gelbėjimo ir apsaugos tarnybų veiklą | 575 500 | 891 100 | 561 100 |  |
| 5.3.1.1. | Skuodo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklos užtikrinimas | 561 100 | 561 100 | 561 100 |  |
| 5.3.1.2. | Projekto „Priešgaisrinės apsaugos tarnybų bendradarbiavimas siekiant stiprinti nelaimių prevenciją ir valdymą Latvijos ir Lietuvos pasienyje“ įgyvendinimas | 14 400 | 330 000 |  |  |
| 5.3.2. | Vykdyti prevencinę veiklą | 8 000 | 8 000 | 8 000 |  |
| 5.3.2.1. | Policijos prevencinės veiklos rėmimas | 7 000 | 7 000 | 7 000 |  |
| 5.3.2.3. | Nusikalstamumo prevencinių priemonių įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 5.3.2.4. | Saugios kaimynystės principų įgyvendinimas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |  |
| 5.3.3. | Įgyvendinti civilinę saugą užtikrinančias priemones | 520 100 |  |  |  |
| 5.3.3.1. | Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas | 200 100 |  |  |  |
| 5.3.3.2. | Projekto „Civilinės saugos projektų rėmimas, stiprinant prevenciją, parengtį ir apsirūpinimą būtinų priemonių atsargomis Skuodo rajono savivaldybėje“ įgyvendinimas |  |  |  |  |
| 5.3.3.3. | Projekto „Priedangų infrastruktūros plėtra Skuodo rajono savivaldybėje, II etapas“ įgyvendinimas | 200 000 |  |  |  |
| 5.3.3.4. | Projekto „Skuodo rajono savivaldybės kolektyvinės apsaugos statinių aprūpinimas būtinų priemonių atsargomis“ įgyvendinimas | 120 000 |  |  |  |
| 5.4.1. | Rengti ir įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | 572 700 | 973 400 | 842 300 |  |
| 5.4.1.1. | ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | 572 700 | 973 400 | 842 300 |  |

17 lentelė. Informacija apie stebėsenos rodiklius, jų siekiamas reikšmes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| R-5-1-1-5 | Verslumo lygis, įskaičiuojant savarankiškai dirbančius gyventojus ir ūkininkus | Vnt. | 317 | 319 | 320 |
| R-5-1-1-6 | Vidutinė metinė bendroji žemės ūkio produkcija, tenkanti 1 ha žemės ūkio naudmenų\* | Eur | 1288,0 | 1368,0 | 1408,0 |
| R-5-1-1-7 | Namų ūkių subjektų, pradėjusių dalyvauti trumposiose maisto tiekimo grandinėse | Vnt. | 1 | 1 | 1 |
| R-5-1-1-8 | Pagerintos žemės ūkio paskirties žemės dalis nuo viso melioruoto ploto | Proc. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| R-5-1-3-1 | Pagerintos žemės ūkio paskirties žemės dalis nuo viso melioruoto ploto | Proc. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| R-5-2-1-1 | Surinktų mišrių komunalinių atliekų kiekio mažėjimas, proc. | Proc. | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| R-5-2-1-2 | Vidutinė metinė vieta šalies mastu pagal apibendrinantį aplinkosaugos indeksą\*\* | I | 45 | 43 | 40 |
| R-5-3-1-2 | Kaimo vietovėse kilusių gaisrų skaičius | Vnt. | 29,70 | 26,79 | 24,06 |
| R-5-3-1-3 | Kaimo vietovėse kilusiuose gaisruose žuvusių žmonių skaičius | Vnt. | 0 | 0 | 0 |

\* Rodiklis atspindi einamaisiais metais faktiškai susiklosčiusias kainas. Jas sudaro vidutinės žemės ūkio produkcijos supirkimo kainos bei neprekinės produkcijos gamybos ar išauginimo savikaina, neįskaitant subsidijų ir tiesioginių išmokų produktams. Rodiklio planas įvertintas pagal pateiktus Oficialios statistikos duomenis 2022–2024 m. (naujesnių duomenų nėra).

\*\*Rodiklio planas įvertintas pagal Aplinkos ministerijos tinklapyje skelbiamą 2025 m. Lietuvos savivaldybių aplinkosaugos reitingą. 2025m. Skuodo r. sav. – 49.

**PROGRAMA NR. 6**

**INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA**

|  |  |
| --- | --- |
| Biudžetiniai metai | 2026 metai |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija  Aleksandrijos seniūnija  Barstyčių seniūnija  Ylakių seniūnija  Lenkimų seniūnija  Mosėdžio seniūnija  Notėnų seniūnija  Skuodo seniūnija  Skuodo miesto seniūnija  Šačių seniūnija |

**PROGRAMOS SĄSAJOS SU SPP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Infrastruktūros ir investicijų plėtra | * + - 1. Kodas | 6 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos parengimo argumentai | Programa siekiama įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės misiją – sukurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.  Šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos savivaldybės savarankiškosios funkcijos.   |  | | --- | | 2026 m. programos prioritetas  Į bendruomenę orientuota tvari plėtra | | | |
| Prioritetas | Patraukli ir saugi gyvenamoji aplinka |  | II. |
| Strateginis tikslas | Kurti patogias gyvenimo ir poilsio sąlygas rajone | II.1. |
| Uždavinys | Kurti ir gyventojų poreikiams pritaikyti viešąją infrastruktūrą | II.1.6. |
| Didinti patrauklaus gyvenamojo būsto prieinamumą | II.1.7. |
| Didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą | II.1.8. |
| Kurti ir išlaikyti tvarią gyvenamąją aplinką | II.2.2. |
| Koordinatorius | Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vygintas Pitrėnas |  |  |

|  |
| --- |
| Strateginis tikslas bus įgyvendintas, gyventi ir dirbti Skuodo rajone bus patogu, kai rajono bendruomenės poreikiams bus pritaikyta viešoji infrastruktūra, kai gyvenamoji aplinka bus tvarkinga, kai gyventojai už konkurencingą kainą galės įsigyti gyvenamąjį būstą ir pan.  Šio strateginio tikslo įgyvendinimui skirta Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų strateginio veiklos plano 6 programa „Infrastruktūros ir investicijų plėtra“***.*** Programosuždaviniai pateikiami 8 pav. |

8 pav. Programos „Infrastruktūros ir investicijų plėtra“uždaviniai

18 lentelė. Programos „Infrastruktūros ir investicijų plėtra“uždaviniai ir priemonės

|  |  |
| --- | --- |
| Kodas | Uždavinių ir priemonių pavadinimai ir aprašymas |
| 6.1.1. (T) | Uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti viešąją infrastruktūrą. |
| 6.1.1.1. (T) | Priemonė. Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose. |
| Šia priemone užtikrinamas gatvių apšvietimas – elektros energijos sąnaudos, apšvietimo lempų keitimas į LED tipo lempas, naujų elektros linijų tiesimas. Savivaldybės teritorijoje iš viso yra 1 891 šviestuvas, iš jų yra su LED tipo lempomis – 1 564.  Reikalinga įrengti gatvių apšvietimo linijas Kaukolikų k. , Puokės k., Barstyčių mstl. centre, Žemytės k., Šauklių k. Riedulyno ir Vingio g., Derkinčių k. Ežero g., Puodklių k. ir D. Rūšupių gyvenviečių apšvietimo įrengimas, Skuodo m. Laisvės g. apšvietimo lempų keitimas į LED, Krantinės ir Chodkevičiaus g. ruožuose naujos elektros linijos įrengimas. Vykdomas tolimesnis gatvių apšvietimo lempų keitimas į LED šviestuvus. | | | |
| 6.1.1.2. (T) | Priemonė. Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose. |
| Ši priemonė apima viešosios infrastruktūros, esančios seniūnijų teritorijose, tvarkymą ir su tuo susijusias išlaidas – transporto priemonių išlaikymas, inventoriaus ir įrankių įsigijimas ir remontas, vietinės reikšmės kelių einamasis remontas, valymas, greideriavimas, laistymas sūrymu, Sosnovskio barščių naikinimas, komunalinės išlaidos (elektros energija, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas), viešųjų erdvių tvarkymas, priežiūra ir pan. Reikalinga naujai įrengtos infrastuktūros priežiūra – pėsčiųjų takų priežiūra, dangų atstatymas, Skuodo m. paplūdimio priežiūra – kranto ir paplūdimio papildymas smėliu ir akmenimis, lieptelių priežiūra. | | | |
| 6.1.1.4. (T) | Priemonė. Biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninės priežiūros vykdymas. |
| Biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninę priežiūrą pagal Paslaugų teikimo sutartį vykdo UAB „Santjana“. Pagal Sutartį paslaugų teikėjas už nustatytą abonentinį mokestį prižiūri ir tvarko 28 įstaigų elektros ūkį. Paslaugos sutarčiai pasibaigus, skelbiamas naujas konkursas paslaugai teikti. Atliekant elektros ūkio priežiūra, būtina operatyviai reaguoti į atsiradusius gedimus. | | | |
| 6.1.1.6. (T) | Priemonė. Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose. |
| Ši priemonė skirta tvarkymui ir su tuo susijusioms išlaidoms – degalų įsigijimas, vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas, komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas, kitos kapinių tvarkymo ir priežiūros išlaidos. Seniūnijos prižiūri ir tvarko kapines: 17 veikiančių ir 161 neveikiančią. | | | |
| 6.1.2. (T) | Uždavinys. Užtikrinti viešųjų transporto paslaugų kokybę ir prieinamumą. |
| 6.1.2.1. (T) | Priemonė. Lengvatinio keleivių vežimo kompensavimas. |
| Lengvatos važiuojant vietinio susisiekimo transportu yra suteiktos neįgaliems asmenims, pensinio amžiaus asmenims, nemokamai vežami mokiniai. Skuodo rajono savivaldybės taryba 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T9-3 priėmė sprendimą taikyti 100 proc. transporto lengvatą įsigyjant keleivio bilietą visiems keleiviams, važiuojantiems reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais. Šis sprendimas įsigaliojo nuo 2024 m. kovo 1 d. savivaldybės lėšomis yra kompensuojamas skirtumas tarp visos bilieto kainos ir lengvatinės kainos. | | | |
| 6.1.2.2. 6.1.2.2. (T) | Priemonė. Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimas. |
| Savivaldybė nustato maršrutus, kuriais turi būti vežami keleiviai, nežiūrint, kad maršrutai yra nuostolingi, todėl savivaldybės biudžeto lėšomis vežėjui yra kompensuojami susidarantys nuostoliai. | | | |
| 6.1.2.6. (P) | Priemonė. Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų funkcinės zonos projektų įgyvendinimas. |
| Klaipėdos regiono 2022–2030 m. plėtros plano lėšomis bus įgyvendinamas projektas „Integruotos viešojo transporto sistemos funkcionavimo Klaipėdos regione reikalingos infrastruktūros įrengimas Skuodo rajone“. Projekto metu bus sukurti vieningi viso rajono viešojo transporto maršrutai, įdiegtas vieningas bilietas Klaipėdos regione. Taip pat planuojama modernizuoti Skuodo autobusų stotį ją pritaikant asmenims su negalia, įrengiant dengtą keleivių išlaipinimo peroną, informacinius stendus ir kitą reikalingą infrastruktūrą, Ylakių, Mosėdžio, Barstyčių ir Lenkimų stotelėse įrengti reikalingą informacinę infrastruktūrą apie maršrutus, jų tvarkaraščius. | | | |
| * + 1. 6.1.3. | Uždavinys. Užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę. |
| * + 1. 6.1.3.6. (T) | Priemonė. Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas. |
| Savivaldybės biudžeto lėšomis yra kompensuojama dalis gyventojų individualių buitinių nuotekų rinktuvų įrengimo išlaidų. Išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. T9-130 „Skuodo rajono savivaldybės individualių buitinių nuotekų tvarkymo sistemos projektavimo ir įrenginių įsigijimo dalinio kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. | | |
| 6.2.1. | Uždavinys. Vykdyti kaimo ir probleminių teritorijų išvystymo, infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projektus . |
| 6.2.1.21 | Priemonė. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas ir energinio efektyvumo didinimas. |
| Šiuo metu Skuodo rajono savivaldybė yra parengusi 10 investicinių planų pagal kuriuos planuojama vykdyti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kai gyventojai jiems pritars ir daugiabučių namų modernizavimo paskirtas administratorius atliks rangos darbų pirkimą. Investiciniai planai parengti šiems daugiabučiams: Algirdo g. 2, Algirdo g. 21, P. Cvirkos g 5, Mokyklos g. 4, Gedimino g. 9, Gedimino g. 10, Gedimino g. 11, Šatrijos g. 6, Šatrijos g. 31, Vilniaus g. 42. | | |
| 6.2.1.23. (P) | Priemonė. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas ir energinio efektyvumo didinimas. |
| Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa yra patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimu Nr. T9-28 „Dėl Skuodo rajono daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos tvirtinimo“. Programos administravimas pavestas UAB „Skuodo šiluma“. Priemonėje planuojamos lėšos administravimo išlaidoms padengti. | | | |
| 6.2.1.27. (P) | Priemonė. Projekto „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimas. |
| Suplanuotos jau įgyvendinto projekto „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“ lėšos, kurios bus gautos iš Centrinės projektų valdymo agentūros, kurios teismo sprendimu buvo pripažintos tinkamomis finansuoti pagal projektą. | | |
| 6.2.1.29. (T) | Priemonė. Skuodo miesto šiaurinio kvartalo kompleksinis tvarkymas. |
| Priemonėje planuojamos lėšos Basanavičiaus g. šaligatvio nuo Birutės g. iki Šatrijos g. atnaujinimui (paprastasis remontas). | | |
| 6.2.1.30. (P) | Priemonė. Rajonui svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas gyventojų poreikiams. |
| Priemonėje planuojamos lėšos Skuodo miesto parko ir jame esančių statinių remontui, Skuodo m. paplūdimio infrastruktūros tvarkymui bei kitoms Skuodo miesto ir rajono viešosioms erdvėms tvarkyti bei prižiūrėti. Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų įsigijimui ir griovimui, teritorijos sutvarkymui. | | |
| 6.2.1.35. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ rengimas ir įgyvendinimas. |
| Planuojami projekto rezultatai – į elektroninę erdvę bus perkelta 11 Skuodo rajone esančių kapinių, inventorizavimo duomenys ir susijusios viešosios paslaugos, taip pagerinant su kapinėmis susijusių paslaugų teikimą, didinant darbuotojų, dirbančių su įstaigos informacinėmis sistemomis, darbo efektyvumą, atveriant visus duomenis gyventojams ir taip skaidrinant laidojimo ir kapinių administravimo procesus. | | |
| 6.2.2. (T) | Uždavinys. Tvarkyti rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros projektus. |
| 6.2.2.6. (T) | Priemonė. Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas. |
| Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimui lėšos skiriamos iš Susisiekimo ministerijos biudžeto lėšų. Lėšos skiriamos kelių tvarkymui ir priežiūrai, saugaus eismo programos įgyvendinimui. Rekonstruojamų ir tvarkomų kelių sąrašas tvirtinamas Skuodo rajono savivaldybės tarybos. Seniūnijos tvarko vietinės reikšmės kelius iš savivaldybės biudžeto skirtomis lėšomis. Kokius kelius tvarkyti, sprendžia pačios seniūnijos.  Skiriamos lėšos kelių su žvyro danga atnaujinimui – papildymas žvyru, laistymas sūrimu. Remontuojami esami keliai seniūnijose – atnaujinama danga, grioviai, pralaidos ir kiti kelio elementai. | | | |
| 6.2.2.28. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas Skuodo miesto Mosėdžio gatvėje“ įgyvendinimas |
| Įgyvendinant projektą Skuodo miesto Mosėdžio gatvėje numatyta įrengti pėsčiųjų-dviračių taką, 437 m ilgio. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“. Lėšos reikalingos rangos darbams apmokėti. | | |
| 6.2.2.29. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas Skuodo miesto Mokyklos gatvėje“ įgyvendinimas |
| 2026 m. I ketv. bus teikiamas projekto įgyvendinimo planas. Įgyvendinant projektą Skuodo miesto Mokyklos gatvėje numatyta įrengti infrastruktūrą, skirtą dviračių ir pėsčiųjų eismui – Mokyklos g. bus dviračių gatvė, kur leidžiamas motorinių transporto priemonių eismas, kur pirmenybė yra teikiama dviračių eismui. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“. Lėšos reikalingos rangos darbams apmokėti. | | |
| 6.2.2.30. (P) | Priemonė. Projekto „Skuodo miesto dviračių ir pėsčiųjų tako remontas“ įgyvendinimas |
| 2026 m. I ketv. bus teikiamas projekto įgyvendinimo planas. Įgyvendinant projektą Skuodo miesto dviračių ir pėsčiųjų tako remontą tarp Gedimino ir Mokyklos g. bus suremontuotas takas, skirtas dviračių ir pėsčiųjų eismui. Projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“. Lėšos reikalingos rangos darbams apmokėti. | | |
| 6.2.3. (T) | Uždavinys. Įgyvendinti švietimo, kultūros, sveikatos ir soc. paslaugas teikiančių įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimo, renovacijos ir atnaujinimo projektus. |
| 6.2.3.20. (T) | Priemonė. Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatams |
| Tai nefinansinė priemonė. Ieškoma finansavimo saulės jėgainėms ant biudžetinių įstaigų, savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų ir uždarųjų akcinių bendrovių pastatų įrengti. | | |
| 6.2.3.21. (P) | Priemonė. Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato ir aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas. |
| Sudaryta finansavimo sutartis dėl Skuodo vaikų lopšelio-darželio pasato, Sodų g. 8, atnaujinimo (modernizavimo). Viešojo konkurso būdu bus perkamas rangovas statybos darbams atlikti, bus reikalingos lėšos atliktiems statybos rangos darbams apmokėti. | | | |
| 6.2.3.23. (P) | Priemonė. Sporto komplekso statyba. |
| Planuojamos lėšos sporto komplekso techniniam projektui parengti. Viešojo konkurso būdu bus perkamas rangovas statybos darbams atlikti, bus reikalingos lėšos atliktiems statybos rangos darbams apmokėti. | | | |
| 6.2.3.24. (P) | Projekto „Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pastato modernizavimas“ įgyvendinimas | |
| Sudaryta finansavimo sutartis dėl Skuodo PSPC pastato – Šatrijos g. 5, atnaujinimo (modernizavimo). Planuojamos lėšos Skuodo PSPC pastato atnaujinimo (modernizavimo) statybos projektui parengti. | | | |
| 6.2.4. (T) | Uždavinys. Efektyviai ir racionaliai naudoti savivaldybės turtą. | |
| Skuodo rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo gairės pateiktos VI skyriuje „Kita svarbi informacija“. | | | |
| 6.2.4.1. (T) | Priemonė. Nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo gairių įgyvendinimas. | |
| Priemonė skirta Skuodo rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomų statinių, patalpų remontui, įsigijimui. | | |
| 6.2.5. (P) | Uždavinys. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. |
| 6.2.5.1. (P) | Priemonė. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas. |
| Šioje priemonėje planuojamos lėšos projektų bendrajam finansavimui. | | | |

19 lentelė. 2026–2028metų Programos Nr. 3 „Infrastruktūros ir investicijų plėtra“ uždaviniai, priemonės, asignavimų ir kitų lėšų poreikis, Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
|  | **INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA** | **7 430 200** | **8 016 700** | **7 653 100** |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti viešąją infrastruktūrą | 1 904 300 | 1 368 800 | 1 368 800 |
| 6.1.1.1. | Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose | 325 200 | 120 000 | 120 000 |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | 1 393 600 | 1 066 300 | 1 066 300 |
| 6.1.1.4. | Biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninės priežiūros vykdymas | 50 500 | 50 500 | 50 500 |
| 6.1.1.5. | Nepaskirstytų lėšų rezervas | 108 200 | 108 200 | 108 200 |
| 6.1.1.6. | Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose | 26 800 | 23 800 | 23 800 |
| 6.1.2. | Užtikrinti viešųjų transporto paslaugų kokybę ir prieinamumą | 1 442 900 | 1 288 000 | 1 322 000 |
| 6.1.2.1. | Lengvatinio keleivių vežimo kompensavimas | 412 000 | 405 000 | 400 000 |
| 6.1.2.2. | Nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivių transporto paslaugų teikimo, kompensavimas | 852 000 | 883 000 | 922 000 |
| 6.1.2.3. | UAB „Skuodo autobusai“ įstatiniam kapitalui padidinti |  |  |  |
| 6.1.2.5. | Keleivių vežimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo priemonių diegimas |  |  |  |
| 6.1.2.6. | Klaipėdos regiono viešojo transporto paslaugų funkcinės zonos projektų įgyvendinimas | 178 900 |  |  |
| 6.1.3. | Užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę | 88 000 | 55 000 | 55 000 |
| 6.1.3.6. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas | 88 000 | 55 000 | 55 000 |
| 6.2.1. | Vykdyti kaimo ir probleminių teritorijų išvystymo, infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projektus | 299 300 | 76 500 | 78 400 |
| 6.2.1.23. | Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas ir energinio efektyvumo didinimas (SIC) | 124 000 | 49 700 | 51 600 |
| 6.2.1.27. | Projekto „Mosėdžio miestelio bendruomeninės infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimas | 8 400 |  |  |
| 6.2.1.29. | Skuodo miesto šiaurinio kvartalo kompleksinis sutvarkymas | 55 000 | 6 000 | 6 000 |
| 6.2.1.30. | Rajonui svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas gyventojų poreikiams | 40 000 |  |  |
| 6.2.1.32. | Verslui palankios infrastruktūros kūrimas Mosėdyje |  |  |  |
| 6.2.1.33. | Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokų panaudojimas | 20 800 | 20 800 | 20 800 |
| 6.2.1.34. | Projekto „Nuotolinio nuskaitymo vandens tiekimo ir šilumos apskaitos sistemos sukūrimas Skuodo mieste (rajone)“ rengimas ir įgyvendinimas |  |  |  |
| 6.2.1.35. | Projekto „Skuodo rajono unikalios skaitmeninės kapinių duomenų bazės sukūrimas, jos atvėrimas gyventojams ir laidojimo viešųjų paslaugų bei duomenų administravimo procesų skaitmeninimas“ rengimas ir įgyvendinimas | 51 100 |  |  |
| 6.2.2. | Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus | 2 248 500 | 1 755 300 | 1 755 300 |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | 1 854 900 | 1 755 300 | 1 755 300 |
| 6.2.2.28. | Projekto „Skuodo rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas Skuodo miesto Mosėdžio gatvėje“ įgyvendinimas | 225 900 |  |  |
| 6.2.2.29. | Projekto „Skuodo rajono bevariklio transporto infrastruktūros įrengimas Skuodo miesto Mokyklos gatvėje“ įgyvendinimas | 86 100 |  |  |
| 6.2.2.30. | Projekto „Skuodo miesto dviračių ir pėsčiųjų tako remontas“ įgyvendinimas | 81 600 |  |  |
| 6.2.3. | Įgyvendinti švietimo, kultūros, sveikatos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimo, renovacijos ir atnaujinimo projektus | 919 300 | 3 419 800 | 3 020 300 |
| 6.2.3.21. | Skuodo vaikų lopšelio darželio pastato ir aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas | 782 700 | 853 400 | 70 700 |
| 6.2.3.23. | Sporto komplekso statyba | 72 600 | 2 200 000 | 2 500 000 |
| 6.2.3.24. | Projekto "Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pastato modernizavimas" įgyvendinimas | 64 000 | 366 400 | 449 600 |
| 6.2.5. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | 527 900 | 53 300 | 53 300 |
| 6.2.5.1. | ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | 527 900 | 53 300 | 53 300 |

20 lentelė. Informacija apie stebėsenos rodiklius, jų siekiamas reikšmes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rodiklis | Mato vienetas | Planas | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| R-6-1-1-3 | Energiją taupančių šviestuvų santykinė dalis nuo visų veikiančių gatvės šviestuvų, proc. | Proc. | 90,0 | 95,0 | 97,0 |
| R-6-1-2-1 | Keleivių apyvarta kelių transportu, tenkanti 1 000 gyventojų | Asm. | 15 662 | 15 995 | 15995 |
| R-6-2-1-3 | Automobilių kelių su patobulinta danga bendrame kelių tinkle | Proc. | 14,4 | 14,5 | 14,6 |
| R-6-2-3-1 | Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimo biudžetinių ir savivaldybės valdomų viešųjų įstaigų pastatuose plano įgyvendinimas | Proc. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| R-6-2-1-5 | Daugiafunkcinį naudojimą užtikrinančių projektų dalis | Proc. | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| R-6-2-1-2 | Renovuotų daugiabučių dalis | Proc. | 46,0 | 47,0 | 52,0 |
| R-6-2-5-1 | Vidutinės metinės materialinės investicijos, tenkančios 1 gyventojui | Eur | 180 | 180 | 180 |
| R-6-2-3-3 | Įgyvendintų viešojo ir privataus partnerystės projektų skaičius | Vnt. | 1 | 1 | 1 |

Skuodo rajono savivaldybėje yra viena valdymo programa.

**PROGRAMA Nr. 4**

**SAVIVALDYBĖS VALDYMAS IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Biudžetiniai metai | 2026 metai |
| Asignavimų valdytojas (-ai), kodas | Skuodo rajono savivaldybės administracija  Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centras  Aleksandrijos seniūnija  Barstyčių seniūnija  Ylakių seniūnija  Lenkimų seniūnija  Mosėdžio seniūnija  Notėnų seniūnija  Skuodo seniūnija  Skuodo miesto seniūnija  Šačių seniūnija |

**PROGRAMOS SĄSAJOS SU SPP**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Programos pavadinimas | Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas | * + - 1. Kodas | 4 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Programos parengimo argumentai | Programa siekiama įgyvendinti Skuodo rajono savivaldybės misiją – sukurti patogų gyvenimą Skuodo krašto gyventojams.  Šia programa įgyvendinamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtos savivaldybės savarankiškosios funkcijos ir valstybės perduotos savivaldybėms funkcijos.   |  | | --- | | 2026 m. programos prioritetas  Vidinės komunikacijos procesų įstaigojeefektyvinimas | | | |
| SPP prioritetas | Tvari rajono ekonominė plėtra | Kodas | I. |
| Efektyvi ir kiekvienam atvira vietos savivalda | III. |
| Strateginis tikslas | Skatinti darbo vietų kūrimą rajone | I.1. |
| Efektyvinti savivaldybės institucijų veiklą | III.1. |
| Uždavinys | Išlaikyti ir pritraukti į rajoną darbingo amžiaus gyventojus | I.1.4. |
| Didinti viešojo valdymo sektoriaus subjektų valdymo kokybę | III.1.1. |
| Kurti patrauklų savivaldybės įvaizdį | III.1.2. |
| Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų dalyvavimui savivaldybės valdymo procesuose | III.1.3. |
| Koordinatorius | Finansinės apskaitos skyriaus vedėja Kristina Simaitienė |  |  |

|  |
| --- |
| Strateginiai tikslai bus įgyvendinti, jei bus sukurtos palankios sąlygos investicijoms, jei viešosios įstaigos, vietos valdžia dirbs efektyviai, jei gyventojai ir NVO aktyviai dalyvaus sprendimų priėmimo procesuose.  Programosuždaviniai pateikiami 9 pav. |

9 pav. Programos „Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas“ uždaviniai

21 lentelė. Programos „Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas“ uždaviniai ir priemonės

|  |  |
| --- | --- |
| Kodas | Uždavinių ir priemonių pavadinimai ir aprašymas |
| 4.1.1. (T) | Uždavinys. Sudaryti sąlygas sklandžiai įgyvendinti savivaldybės savarankiškąsias funkcijas. |
| 4.1.1.1. (T) | Priemonė. Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas. |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu apibrėžtomis savarankiškosiomis savivaldybių funkcijomis, suformuotas šis Skuodo rajono strateginio veiklos plano uždavinys.  Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. A1-671 patvirtinta 80 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, etatų ir 2025 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. A1-656 patvirtinti 83 valstybės tarnautojų etatai.  Savivaldybės administracijos struktūroje yra 11 skyrių, Centralizuoto vidaus audito tarnyba, 7 darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Administracijos direktoriui. | | |
| 4.1.1.2. (T) | Priemonė. Seniūnijų veiklos užtikrinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybėje yra 9 seniūnijos. Seniūnijos administraciją sudaro seniūnas ir vyriausiasis specialistas. Vyriausieji specialistai vykdo ir žemės ūkio specialistų funkcijas. | | |
| 4.1.1.3. (T) | Priemonė. Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybės taryboje yra 21 Tarybos narys. Tarybos narių kadencija prasidėjo 2023 m. balandžio 18 d. Naujoji savivaldybės taryba nuo 2023 m. balandžio mėn. veikia pagal galiojančias Vietos savivaldos įstatymo nuostatas.  Tarybos darbo reglamentas naujos redakcijos patvirtintas 2024 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T9-100. | | |
| 4.1.1.4. (T) | Priemonė. Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas. |
| Kontrolės ir audito tarnyboje patvirtintos 2 pareigybės – vadovo ir patarėjo. | | |
| 4.1.1.5. (T) | Priemonė. Mero fondas. |
| Mero fondo lėšos skirtos reprezentacinėms išlaidoms. Mero fondui kas mėnesį gali būti skirta iki vieno Lietuvos statistikos departamento paskutiniojo paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio suma. | | |
| 4.1.1.7. (T) | Priemonė. Rinkimų organizavimas. |
| Rinkimų organizavimo priemonėje skirtos lėšos užtikrina sklandų rinkimų organizavimą Skuodo rajone. | | |
| 4.1.1.8. (T) | Priemonė. Civilinės būklės aktų registravimas. |
| Prie valstybės deleguotos Civilinės būklės aktų registravimo funkcijos prisidedama ir savivaldybės biudžeto lėšomis. | | |
| 4.1.1.9. (T) | Priemonė. Dalyvavimas asociacijų veiklose. |
| Skuodo rajono savivaldybė dalyvauja Lietuvos savivaldybių asociacijos ir asociacijos „Klaipėdos regionas“ veikloje ir moka narystės mokesčius. | |
| 4.1.1.10. (T) | Priemonė. Dalyvavimas projekte „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas“. |
| Klaipėdos regiono pasiekiamumo užtikrinimas yra vienas svarbiausių veiksnių, skatinančių atvykstamąjį turizmą ir kuriančių palankią ekonominę aplinką verslui ir investicijoms. Šiuo tikslu yra nurodomas bendras Klaipėdos regiono savivaldybių siekis didinti Klaipėdos regiono žinomumą ir pasiekiamumą įvairiomis transporto rūšimis, įgyvendinant jungtines rinkodaros priemones. Savivaldybių finansinio įnašo dydį nustato visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Jungtinės veiklos sutartis Klaipėdos regiono pasiekiamumo ir žinomumo didinimas 2024–2026 metų programos įgyvendinimo pasirašyta 2024 m. balandžio mėn. | |
| 4.1.1.12. (T) | Priemonė. Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo užtikrinimas. |
| Administracinės naštos mažinimo priemonių planas pateiktas VI skyriuje „Kita svarbi informacija“, 26 lentelėje. Centralizuoto vidaus audito tarnyba šių priemonių įgyvendinimo auditą atlieka kas pusmetį.  Skuodo rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T9-151 patvirtino Skuodo rajono savivaldybės priimamų teisės aktų projektų numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatų pateikimo tvarkos aprašą. Vadovaujantis šiuo aprašu, Savivaldybės tarnautojai privalo atsakingai įvertinti rengiamo teisės akto poveikį administracinei naštai kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu ir pasirinkti variantą, kuris leistų sumažinti ar bent nepadidintų administracinės naštos. | |
| 4.1.1.15. (T) | Priemonė. Dalyvavimas Klaipėdos regiono ir regiono plėtros tarybos veikloje. |
| Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojo nauja Regioninės plėtros įstatymo redakcija. Įstatymu įtvirtinamas principas – įgyvendinti regioninę politiką decentralizuotai, daugiau galių suteikiant regionų plėtros taryboms. 2020 m. gruodžio 2 d. septyniųKlaipėdos regiono savivaldybių merai pasirašė Klaipėdos regiono plėtros tarybos steigimo sutartį Nr. R5-964. Skuodo rajono taryba šiai steigimo sutarčiai pritarė 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T9-184. | |
| 4.1.1.16. (T) | Priemonė. Inovatyvių sprendimų skatinimas. |
| Informacinėje visuomenėje inovacijų planavimas ir įgyvendinimas yra neišvengiamas. Kol kas ši priemonė yra nefinansinė priemonė, orientuojamasi į pavaldžių įstaigų skatinimą ir motyvavimą diegti inovacijas. | | |
| 4.1.2. (T) | Uždavinys. Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas. |
| Priemonėmis Skuodo rajono savivaldybės administracija vykdo perduotas valstybės funkcijas, kurios įgyvendinamos atsižvelgiant į gyventojų interesus. Nors įgyvendinant šias funkcijas savivaldybę riboja valstybės institucijų ir pareigūnų sprendimai, tačiau savivaldybė turi įstatymų apibrėžtą sprendimų priėmimo laisvę. Ne visoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti skirtų specialiųjų tikslinių dotacijų lėšų pakanka funkcijų vykdymui. | |
| 4.1.2.1. (T) | Priemonė. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas. |
| 4.1.2.2. (T) | Priemonė. Civilinės būklės aktų registravimas. |
| 4.1.2.3. (T) | Priemonė. Civilinės saugos organizavimas. |
| 4.1.2.4. (T) | Priemonė. Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimo išlaidų finansavimas. |
| 4.1.2.5. (T) | Priemonė. Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas. |
| 4.1.2.6. (T) | Priemonė. Žemės ūkio funkcijų vykdymas. |
| 4.1.2.7. (T) | Priemonė. Archyvinių dokumentų tvarkymas. |
| 4.1.2.8. (T) | Priemonė. Mobilizacijos administravimo išlaidų finansavimas. |
| 4.1.2.10. (T) | Priemonė. Jaunimo teisių apsaugos finansavimas. |
| 4.1.2.11. (T) | Priemonė. Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijos atlikimas. |
| 4.1.2.12. (T) | Priemonė. Pirminės teisinės pagalbos teikimas. |
| 4.1.2.13. (T) | Priemonė. Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimo ir įgyvendinimo administravimas. |
| 4.1.2.14. (T) | Priemonė. Socialinės paramos mokiniams administravimas. |
| 4.1.2.15. (T) | Priemonė. Duomenų teikimas Valstybės suteiktos pagalbos registrui. |
| 4.1.2.17. (T) | Priemonė. Socialinių paslaugų administravimas (asmenims su sunkia negalia). |
| 4.1.2.18. (T) | Priemonė. Valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise. |
| 4.1.2.20. (T) | Priemonė. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas. |
| 4.1.2.22. (T) | Priemonė. Paslaugų, teikiamų vaikams su specialiaisiais poreikiais, koordinavimas. |
| 4.1.3. (T) | Uždavinys. Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą. |
| 4.1.3.2. (T) | Priemonė. Lygių galimybių užtikrinimas. |
| Savivaldybėje siekiama, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. | |
| 4.1.3.3. (T) | Priemonė. Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių 2024–2026 metų veiksmų planas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1-405. | |
| 4.1.3.4. (T) | Priemonė. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas. |
| Ši priemonė skirta Korupcijos prevencijos įstatymo nuostatų įgyvendinimo prevencijai vykdyti. Skuodo rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2025–2026 metų veiksmų planas, patvirtintas Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2025 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-1. | |
| 4.1.3.6. (T) | Priemonė. Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas. |
| Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais licencijos išduodamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklėmis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ patvirtintomis Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklėmis. | |
| 4.1.4. (T) | Uždavinys. Užtikinti nepertraukiamą savivaldybės institucijų veiklą. |
| 4.1.4.1. (T) | Priemonė. Savivaldybės mero rezervas. |
| Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio nuostatomis, Savivaldybė kasmet sudaro Savivaldybės administracijos mero rezervą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 0,25 procento ir ne didesnis kaip 1 procentas patvirtintų savivaldybės biudžeto pajamų (neįskaitant valstybės dotacijų savivaldybių biudžetams). | |
| 4.1.4.2. (T) | Priemonė. Nepaskirstytų lėšų rezervas. |
| Nepaskirstytų lėšų rezervas – tai lėšos, skirtos nenumatytoms, tačiau neišvengiamoms išlaidoms padengti. | |
| 4.1.4.3. (T) | Priemonė. Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro veiklos organizavimo užtikrinimas. |
| 4.1.4.4. (T) | Priemonė. Trūkstamų specialistų motyvavimo programos įgyvendinimas. |
| Skuodo rajono savivaldybėje trūksta įvairių sričių specialistų. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T9-167 yra patvirtintas Trūkstamų specialistų pritraukimo į Skuodo rajono savivaldybę tvarkos aprašas. | |
| 4.2.1. (T) | Uždavinys. Užtikrinti prisiimtų kreditorinių įsiskolinimų valdymą. |
| 4.2.1.1. (T) | Priemonė. Paskolos, palūkanų, kitų skolinių ir neskolinių įsipareigojimų vykdymas. |
| Skolinių įsipareigojimų likutis 2026-01-01 – 1234,1 tūkst. Eur.  Paskolų grąžinimas pagal grafiką 2026–2028 m.:  2026 m. – 443,8 tūkst. Eur, 2027 m. – 173,2 tūkst. Eur, 2028 m. – 158,9 tūkst. Eur.  Palūkanos:  2026 m. – 45 tūkst. Eur, 2027 m. – 25 tūkst. Eur, 2027 m. – 18 tūkst. Eur.  2026 m. planuojama imti 1 259,8 tūkst. Eur paskolą projektams įgyvendinti. | |
| 4.3.1. (T) | Uždavinys. Organizuoti ir vykdyti savivaldybės turto valdymo ir juridinio įteisinimo funkcijas. |
| 4.3.1.2. (T) | Priemonė. Žemės sklypų formavimas ir kadastriniai matavimai. |
| Lėšos planuojamos specialiesiems planams, kadastriniams planams rengti, Savivaldybės erdvinių duomenų registro tvarkymui, sklypų formavimui aplink inžinerinius statinius, daugiabučių gyvenamiesiems namams ir jų geodeziniams matavimams atlikti ir pan. Ši priemonė įgyvendinama vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Statybos įstatymu. | |
| 4.3.1.3. (T) | Priemonė. Turto inventorizacija ir vertinimas. |
| 4.3.3. (P) | Uždavinys. Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus. |
| 4.3.3.1. (P) | Priemonė. ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas. |
| 4.4.1. (T) | Uždavinys. Rengti ir įgyvendinti savivaldybės ilgalaikius strateginius planus. |
| 4.4.1.2. (T) | Priemonė. Ilgalaikių ir vidutinės trukmės strateginių dokumentų rengimas. |
| Nefinansinė priemonė. | |
| 4.4.1.3. (T) | Priemonė. Lėto gyvenimo filosofijos sampratos populiarinimas. |
| Vienas iš horizontaliųjų prioritetų, numatytų Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 m. strateginiame plėtros plane, yra priimant sprendimus vadovautis lėto gyvenimo filosofijos principais. Tai nefinansinė priemonė, skirta gyventojus ir administracijos, biudžetinių įstaigų darbuotojus supažindinti su šia filosofija. | |
| 4.5.1. (T) | Uždavinys. Stiprinti įstaigos organizacinę kultūrą. |
| 4.5.1.1. (T) | Priemonė. Vidinės komunikacijos procesų įstaigoje tobulinimas. |
| Tai nefinansinė priemonė. Skirta vidinėms savivaldybės administracijos problemoms spręsti. | |
| 4.5.2. (T) | Uždavinys. Didinti darbuotojų kompetencijas. |
| 4.5.2.1. (T) | Priemonė. Tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas. |
| Tai nefinansinė priemonė. Skirta vidinėms Savivaldybės administracijos problemoms spręsti.  Skuodo rajono savivaldybės 2025–2034 m. strateginiame plėtros plane suformuluota vizija – Skuodo kraštas – gebantis nustebinti.  Rengiama projekto paraiška pagal Šiaurės ir Baltijos šalių mobilumo programą viešajam sektoriui ir valstybės tarnautojams. Projekto pavadinimas – „Enhancing the Administrative Capacities of Skuodas District Municipality to Ensure Effective Implementation of Strategic Development Goals“.  Skuodo rajono savivaldybė yra viena iš mažiausiai išvystytų savivaldybių Lietuvoje. Pagrindinė problema, sąlygojanti ir stabdanti vystymąsi, yra gana sparčiai mažėjantis gyventojus skaičius, senstanti visuomenė. Su panašiomis problemomis iš esmės susiduria visos Europos šalys. Siekiant sėkmingai įgyvendinti išsikeltus prioritetus, planuojama išsamiai susipažinti su Šiaurės šalių patirtimi, nes su tokiomis problemomis kaip mažėjantis gyventojų skaičius ir senstanti visuomenė susiduria visos Europos šalys. Projekto metu planuojama susipažinti su partnerių patirtimi tokiose srityse – kaip sugrąžinti į Skuodą išeivius į užsienio šalis bei į Lietuvos didmiesčius, kaip patraukliai pristatyti Skuodo rajono privalumus lėto gyvenimo filosofijai pritariantiems žmonėms, kaip formuoti Skuodo rajono įvaizdį kaip lėto gyvenimo filosofiją palaikančio karšto, kaip į sprendimų priėmimą pritraukti daugiau rajono gyventojų ir pan. Šiuo metu yra derinama galimybė bendradarbiauti su Danijos, Švedijos ir Suomijos savivaldybėmis. | |

22 lentelė. 2026–2028 metų Programos Nr. 4 „Valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas“ uždaviniai, priemonės, asignavimų ir kitų lėšų poreikis, Eur

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Pavadinimas | Lėšų poreikis, Eur | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| **4.** | **VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS** | **6 018 900** | **5 624 300** | **5 615 900** |
| 4.1.1. | Sudaryti sąlygas sklandžiai įgyvendinti savivaldybės savarankiškąsias funkcijas | 4 362 500 | 4 215 700 | 4 221 700 |
| 4.1.1.1. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas | 3 484 100 | 3 410 000 | 3 416 000 |
| 4.1.1.10. | Dalyvavimas projekte „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas“ | 15 100 | 16 500 | 16 500 |
| 4.1.1.12. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas |  |  |  |
| 4.1.1.15. | Dalyvavimas Klaipėdos regiono ir regiono plėtros tarybos veikloje | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 4.1.1.16. | Inovatyvių sprendimų skatinimas |  |  |  |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas | 224 200 | 149 900 | 149 900,00 |
| 4.1.1.3. | Savivaldybės tarybos veiklos užtikrinimas | 488 900 | 488 900 | 488 900,00 |
| 4.1.1.4. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas | 91 900 | 91 900 | 91 900,00 |
| 4.1.1.5. | Mero fondas | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| 4.1.1.7. | Rinkimų organizavimas | 1 800 | 2 000 | 2 000 |
| 4.1.1.8. | Civilinės būklės aktų registravimas | 11 800 | 11 800 | 11 800 |
| 4.1.1.9. | Dalyvavimas asociacijų veikloje | 26 700 | 26 700 | 26 700 |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas | 461 700 | 461 800 | 462 700 |
| 4.1.2.1. | Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas | 300 | 300 | 300 |
| 4.1.2.10. | Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| 4.1.2.11. | Gyvenamosios vietos deklaravimo funkcijų vykdymas | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
| 4.1.2.12. | Pirminės teisinės pagalbos teikimas | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| 4.1.2.13. | Darbo rinkos politikos priemonių ir gyventojų užimtumo programų rengimo ir įgyvendinimo administravimas | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4.1.2.14. | Socialinės paramos mokiniams administravimas | 14 600 | 14 600 | 14 600 |
| 4.1.2.15. | Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos registrui | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2.17. | Socialinių paslaugų administravimas (asmenims su sunkia negalia) | 14 200 | 14 200 | 14 200 |
| 4.1.2.18. | Savivaldybei priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo patikėjimo teise | 22 200 | 22 200 | 22 200 |
| 4.1.2.2. | Civilinės būklės aktų registravimas | 21 500 | 21 500 | 21 500 |
| 4.1.2.20. | Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų administravimas | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.2.22. | Paslaugų, teikiamų vaikams su specialiaisiais poreikiais, koordinavimas | 34 100 | 34 100 | 34 100 |
| 4.1.2.3. | Civilinės saugos organizavimas | 44 900 | 44 900 | 44 900 |
| 4.1.2.4. | Socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo administravimo išlaidų finansavimas | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 4.1.2.5. | Valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės vykdymas | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 4.1.2.6. | Žemės ūkio funkcijų vykdymas | 215 400 | 215 500 | 216 400 |
| 4.1.2.7. | Archyvinių dokumentų tvarkymas | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 4.1.2.8. | Mobilizacijos administravimo funkcijų vykdymas | 47 800 | 47 800 | 47 800 |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą |  |  |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas |  |  |  |
| 4.1.3.4. | Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |
| 4.1.3.5. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |
| 4.1.3.6. | Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |  |  |  |
| 4.1.4. | Užtikrinti nepertraukiamą savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą | 593 500 | 598 500 | 603 500 |
| 4.1.4.1. | Savivaldybės mero rezervas | 60 000 | 65 000 | 70 000 |
| 4.1.4.2. | Nepaskirstytų lėšų rezervas | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 4.1.4.3. | Skuodo rajono biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro veiklos užtikrinimas | 373 500 | 373 500 | 373 500 |
| 4.1.4.4. | Trūkstamų specialistų motyvavimo programos įgyvendinimas | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| 4.2.1. | Užtikrinti prisiimtų kreditorinių įsiskolinimų valdymą | 485 700 | 200 700 | 179 400 |
| 4.2.1.1. | Paskolos, palūkanų, kitų skolinių ir neskolinių įsipareigojimų vykdymas | 485 700 | 200 700 | 179 400 |
| 4.3.1. | Organizuoti ir vykdyti savivaldybės turto valdymo ir juridinio įteisinimo funkcijas | 103 000 | 135 100 | 136 100 |
| 4.3.1.2. | Žemės sklypų formavimas ir kadastriniai matavimai | 92 000 | 123 100 | 123 100 |
| 4.3.1.3. | Turto inventorizacija ir vertinimas | 11 000 | 12 000 | 13 000 |
| 4.3.3. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4.3.3.1. | ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 4.4.1. | Rengti ir įgyvendinti Savivaldybės ilgalaikius strateginius planus |  |  |  |
| 4.4.1.1. | Savivaldybės strateginio plėtros plano rengimas ir koregavimas, įskaitant e. programos įsigijimą |  |  |  |
| 4.4.1.2. | Ilgalaikių ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentų rengimas |  |  |  |
| 4.5.1. | Stiprinti įstaigos organizacinę kultūrą |  |  |  |
| 4.5.1.1. | Vidinės komunikacijos procesų įstaigoje tobulinimas |  |  |  |
| 4.5.2. | Didinti darbuotojų kompetencijas | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 4.5.2.1. | Tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

23 lentelė. Informacija apie stebėsenos rodiklius, jų siekiamas reikšmes

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kodas | Rodiklis | Mato vnt. | Planas | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| R-4-1-1-1 | Dokumentų, pasirašomų elektroniniu parašu, dalis, proc. | Proc. | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| R-4-1-1-2 | Savivaldybės pasirengimo reaguoti į ekstremalias situacijas lygis | Proc. | 87,0 | 87,0 | 87,0 |
| R-4-1-1-3 | Vykdytų darbuotojų atrankos ir priimtų į darbą darbuotojų skaičiaus santykis | Proc. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| R-4-1-4-4 | Trūkstamų specialistų motyvavimo programos įgyvendinimo lygis | Proc. | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| R-4-2-1-1 | Įgyvendintų projektų, kurių bendrajam finansavimui naudojamos savivaldybės biudžeto skolintos lėšos | vnt. | 2 | 2 | 2 |
| R-4-3-1-1 | Savivaldybės biudžeto pajamos, gaunamos iš savivaldybės turto, tenkančios 1 gyventojui, Eur | Eur | 0,83 | 0,83 | 0,83 |

**V SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ PLANUOJAMOS PASIEKTI PAGRINDINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ REIKŠMĖS**

24 lentelė. Savivaldybės valdomų įmonių ir viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Savivaldybės valdomos įmonės ar viešosios įstaigos pavadinimas | Rodiklio pavadinimas, matavimo vnt. | Planuojamos rodiklių reikšmės | | |
| 2026 m. | 2027 m. | 2028 m. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Savivaldybės valdomų įmonių planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** | | | | | |
| 1. | UAB „Skuodo autobusai“ | Elektrinių transporto priemonių dalis autobusų parke, proc. | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Kitų finansavimo šaltinių lėšų apimtis, tūkst. Eur | ≥1 200 | ≥1 200 | ≥1 200 |
| 2. | UAB „Skuodo šiluma“ | Atsinaujinančių elektros energijos šaltinių pagaminta elektros energijos dalis įmonės el. energijos sąnaudų struktūroje, proc. | ≥50 | ≥80 | ≥80 |
| Kitų finansavimo šaltinių lėšų apimtis, tūkst. Eur | ≥400 | ≥400 | ≥400 |
| Renovuotų daugiabučių namų skaičius, vnt. | ≥4 | ≥6 | ≥6 |
| 3. | UAB „Skuodo vandenys“ | Vandens nuostoliai nuo pakelto vandens kiekio, proc. | ≤ 30 | ≤ 26 | ≤ 26 |
| Kitų finansavimo šaltinių lėšų apimtis, tūkst. Eur | ≥700 | ≥300 | ≥300 |
| ***Viešųjų įstaigų planuojami pasiekti pagrindiniai veiklos rodikliai ir jų reikšmės*** | | | | | |
| 1. | VšĮ Ylakių globos namai | Gautų skundų skaičius, vnt. | 0 | 0 | 0 |
| Kitų finansavimo šaltinių lėšų apimtis, tūkst. Eur | ≥ 10 | ≥ 10 | ≥ 10 |
| VšĮ Skuodo rajono turizmo informacijos centras | Turistų skaičiaus didėjimo tempas, proc. | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
| 2. | VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras | Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko, dienomis | 4 | 4 | 4 |
| 3. | VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras | Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko, dienomis | 5 | 5 | 5 |
| 4. | VšĮ „Skuodo stomatologijos paslaugos“ | Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko, dienomis | 30 | 30 | 30 |

**VI SKYRIUS**

**KITA SVARBI INFORMACIJA**

25 lentelė. SVP sąsajos su 2025–2034 metų strateginio plėtros plano tikslais, uždaviniais ir priemonėmis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SVP elemento kodas | Pavadinimas | SSPP elemento kodas |
| **1.** | **UGDYMO IR SPORTO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS** | **II.1.1.** |
| 1.1.1. | uždavinys. Sudaryti sąlygas ugdyti vaikus ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo paslaugas teikiančiose įstaigose | II.1.1.7. |
| 1.1.2. | uždavinys. Sudaryti sąlygas vaikų, jaunimo ir suaugusių asmenų neformaliajam ugdymui | II.1.1.6. |
| 1.1.2.3. | Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programų įgyvendinimo užtikrinimas | II.1.1.3. |
| 1.1.3. | uždavinys. Sudaryti sąlygas gyventojams įgyti profesinį išsilavinimą | II.1.1.3. |
| 1.1.4. | Užtikrinti pedagoginės psichologinės pagalbos prieinamumą visiems ugdymo įstaigų bendruomenių nariams | II.1.1.7. |
| 1.2.4. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą | II.1.1.5. |
| 1.2.5. | Kurti, atnaujinti ir modernizuoti ugdymo įstaigų infrastruktūrą | II.1.1.2. |
| 1.2.6. | Didinti paslaugų, teikiamų švietimo įstaigų bendruomenėms, įvairovę, kokybę ir prieinamumą | II.1.1.1. |
| 1.3.1. | Skatinti ugdymo įstaigų bendruomenių iniciatyvas | II.1.1.7. |
| 1.3.2. | Sudaryti optimalias sąlygas gabių ir talentingų vaikų ugdymui | II.1.1.7. |
| 1.4.1. | Skatinti gyventojų sportinę ir fizinio aktyvumo veiklas | II.1.5. |
| 1.4.1.1. | Fizinio aktyvumo veiklų suaugusiems rajono gyventojams organizavimas | II.1.5.2. |
| 1.4.1.2. | Sporto ir fizinio aktyvumo iniciatyvų skatinimas projektų metodu | II.1.5.2. |
| **2.** | **SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS APSAUGOS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO UŽTIKRINIMAS** | **II.1.2.** |
| 2.1.1. | Užtikrinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų veiklą | II.1.2.1. |
| 2.1.2. | Teikti Skuodo rajono savivaldybės gyventojams socialinę paramą pinigais | II.1.2.5. |
| 2.1.3. | Teikti socialines paslaugas Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | II.1.2.5. |
| 2.1.4. | Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | II.1.2.1. |
| 2.1.4.2. | Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas | II.1.2.4. |
| 2.1.5. | Perduoti socialinių paslaugų teikimą nevyriausybiniam sektoriui | II.1.2.1. |
| 2.1.6. | Teikti socialinę paramą kitų savivaldybių ar valstybių gyventojams | II.1.2.5. |
| 2.1.7. | Įgyvendinti socialines grėsmes mažinančias prevencines programas | II.1.2.3. |
| 2.2.1. | Remti sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir kitas paslaugas, teikiamas rajono gyventojams |  |
| 2.2.1.10. | Projekto „Skuodo rajono savivaldybės sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ įgyvendinimas | II.1.3.1. |
| 2.2.1.11. | Mobilios komandos teikiamų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Skuodo rajono savivaldybėje | II.1.3.5. |
| 2.2.1.12. | Projekto „Sveikatos specialistų rengimas, pritraukimas“ įgyvendinimas | II.1.3.2. |
| 2.2.1.13. | Projekto „Sveikatos centro sudėtyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinimas | II.1.3.1. |
| 2.2.1.14. | Projekto „Sveikatos centro veiklos modelio diegimas“ įgyvendinimas | II.1.3.6. |
| 2.2.1.3. | Dotacija UAB „Skuodo vandenys“ Higienos ir sveikatingumo centro veiklos nuostoliams padengti | II.1.3.3. |
| 2.2.1.8. | Medicinos paslaugų prieinamumo didinimas | II.1.3.2. |
| 2.2.2. | Propaguoti prevencines sveikatos apsaugos programas ir kurti sveiką gyvenamąją aplinką | II.1.3.3. |
| 2.3.1. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus | II.1.3.4. |
| 2.3.1.1. | ES struktūrinių ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | II.1.2.2. |
| 2.3.2. | Atnaujinti socialinių ir sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą | II.1.3.4. |
| 2.3.2.1. | Pastatų modernizavimas ir atnaujinimas | II.1.2.2. |
| **3.** | **KULTŪROS IR TURIZMO, JAUNIMO IR VISUOMENĖS AKTYVINIMAS** |  |
| 3.1.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą |  |
| 3.1.1.1. | Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos veiklos organizavimo užtikrinimas | II.1.4.2. |
| 3.1.1.11. | S. Daukanto premijos įteikimas | II.1.4.2. |
| 3.1.1.12. | Seniūnijų patalpose esančių bibliotekų išlaikymas | II.1.4.2. |
| 3.1.1.13. | Etnokultūros puoselėjimas |  |
| 3.1.1.2. | Skuodo rajono kultūros centro veiklos organizavimo užtikrinimas | II.1.4.2. |
| 3.1.1.4. | Rajono įvaizdžio kūrimas ir palaikymas | I.1.2.4. |
| 3.1.1.6. | Skuodo muziejaus veiklos organizavimo užtikrinimas | II.1.4.2. |
| 3.1.1.9. | Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas | II.1.4.2. |
| 3.1.2. | Atnaujinti ir tvarkyti kultūros įstaigų infrastruktūrą, kultūros paveldo objektus |  |
| 3.1.2.1. | Kultūros paveldo objektų tvarkymas | II.1.4.3. |
| 3.1.2.14. | Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios statinių komplekso (bažnyčios ir klebonijos pastato) tvarkybos darbai | II.1.4.3. |
| 3.1.2.15. | Žydų žudynių ir užkasimo vietų teritorijų tvarkymas | II.1.4.3. |
| 3.1.2.16. | Mosėdžio piliakalnio tvarkybos darbai | II.1.4.3. |
| 3.1.2.9. | Projekto „Skuodo evangelikų liuteronų bažnyčios sutvarkymas ir pritaikymas informacinėms, pažintinėms ir kultūrinėms veikloms“ įgyvendinimas | II.1.4.3. |
| 3.2.1. | Užtikrinti turizmo paslaugų plėtrą |  |
| 3.2.1.1. | Turizmo skatinimo priemonių įgyvendinimas | I.1.2.2. |
| 3.2.1.14. | Klaipėdos regiono turizmo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas | I.1.2.5. |
| 3.2.1.5. | Vaclovo Into akmenų muziejaus rėmimas | I.1.2.3. |
| 3.2.1.8. | Projekto „Klaipėdos regiono turizmo infrastruktūros sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ įgyvendinimas | I.1.2.2. |
| 3.3.1. | Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų sporto sklaidą |  |
| 3.3.1.1. | Sporto veiklos suaugusiems rajono gyventojams organizavimas | II.1.5.2. |
| 3.4.1. | Kurti palankias sąlygas jaunimo ir jaunimo organizacijų veiklai, jaunimo politikos pagrindų įstatymo įgyvendinimui |  |
| 3.4.1.4. | Skuodo atviro jaunimo centro veiklos ir mobiliojo darbo su jaunimu užtikrinimas | I.1.4.2. |
| 3.4.1.6. | Jaunimo savanoriškos veiklos skatinimas | III.1.3.6. |
| 3.4.1.7. | Jaunimo ir jaunų šeimų motyvavimo programa | I.1.4.2. |
| 3.4.1.8. | Šeimos stiprinimo programos priemonių įgyvendinimas | I.1.4.2. |
| 3.4.2. | Skatinti jaunimo iniciatyvas |  |
| 3.4.2.1. | Programos „Renkuosi Skuodą“ įgyvendinimas | I.1.4.3. |
| 3.4.2.2. | Programos „Globalus Skuodas“ įgyvendinimas | I.1.4.3. |
| 3.5.1. | Kurti palankias sąlygas gyventojų ir nevyriausybinių organizacijų veiklai bei įsitraukimui į viešąjį valdymą | III.1.3. |
| 3.5.1.2. | Organizacijų aktyvinimas ir projektinės veiklos skatinimas | III.1.3.5. |
| 3.5.1.4. | Religinių bendruomenių iniciatyvų skatinimas | III.1.3.5. |
| 3.5.1.5. | Sodininkų bendrijos specialiosios rėmimo programos įgyvendinimas | III.1.3.2. |
| 3.5.1.6. | Dalyvaujamojo biudžeto idėjų įgyvendinimas | III.1.3.2. |
| 3.5.1.7. | Gyventojų įsitraukimo į viešąjį valdymą skatinimas | III.1.3.2. |
| 3.6.1. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus |  |
| 3.6.1.1. | ES struktūrinių ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | II.1.4.5 |
| 3.6.1.2. | Kultūros įstaigų infrastruktūros tvarkymas | II.1.4.5 |
| 3.8.1. | Gerinti rajono įvaizdį šalies ir tarptautiniu mastu | III.1.2.1. |
| 3.8.1.1. | Rajono populiarinimo priemonių įgyvendinimas | I.1.4.1. |
| 3.8.2.2. | Programos „Globalus Skuodas“ įgyvendinimas | I.1.4.3. |
| **4.** | **VALDYMO IR PAGRINDINIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMAS** |  |
| 4.1.1. | Sudaryti sąlygas sklandžiai įgyvendinti savivaldybės savarankiškąsias funkcijas | III.1.1. |
| 4.1.1.1. | Savivaldybės administracijos veiklos užtikrinimas | III.1.1.4. |
| 4.1.1.10. | Dalyvavimas projekte „Klaipėdos regiono pasiekiamumo didinimas“ | III.1.1.6. |
| 4.1.1.12. | Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimas | III.1.1.1. |
| 4.1.1.15. | Dalyvavimas Klaipėdos regiono ir regiono plėtros tarybos veikloje | III.1.1.6. |
| 4.1.1.16. | Inovatyvių sprendimų skatinimas | III.1.2.3. |
| 4.1.1.2. | Seniūnijų veiklos užtikrinimas | II.2.1.5. |
| 4.1.1.4. | Kontrolės ir audito tarnybos veiklos užtikrinimas | III.1.1.2. |
| 4.1.1.7. | Rinkimų organizavimas | III.1.3.2. |
| 4.1.1.9. | Dalyvavimas asociacijų veikloje | III.1.1.6. |
| 4.1.2. | Kokybiškai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) funkcijas |  |
| 4.1.2.10. | Jaunimo teisių apsaugos funkcijų vykdymas | II.1.2.5. |
| 4.1.3. | Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą |  |
| 4.1.3.2. | Lygių galimybių užtikrinimas | I.1.4.5. |
| 4.1.3.3. | Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas | I.1.4.5. |
| 4.1.4. | Užtikrinti nepertraukiamą savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklą |  |
| 4.1.4.2. | Nepaskirstytų lėšų rezervas | III.1.1.3. |
| 4.1.4.4. | Trūkstamų specialistų motyvavimo programos įgyvendinimas | I.1.4. |
| 4.2.1. | Užtikrinti prisiimtų kreditorinių įsiskolinimų valdymą |  |
| 4.2.1.1. | Paskolos, palūkanų, kitų skolinių ir neskolinių įsipareigojimų vykdymas | III.1.1.2. |
| 4.3.3. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus |  |
| 4.3.3.1. | ES struktūrinių fondų ir kitų finansavimo šaltinių projektų vykdymas | III.1.1.7. |
| 4.5.1. | Stiprinti įstaigos organizacinę kultūrą |  |
| 4.5.1.1. | Vidinės komunikacijos procesų įstaigoje tobulinimas | III.1.1.5. |
| 4.5.2. | Didinti darbuotojų kompetencijas |  |
| 4.5.2.1. | Tarpinstitucinio ir tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas | III.1.1.6. |
| **5.** | **TVARIOS VEIKLOS, SAUGIOS APLINKOS UŽTIKRINIMAS BEI VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTRA** |  |
| 5.1.1. | Skatinti ir remti verslo, žemės ūkio įmonių, ūkininkų ūkių kūrimąsi ir plėtrą |  |
| 5.1.1.1. | Verslumo iniciatyvų skatinimas | I.1.1.5. |
| 5.1.1.2. | Žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimas | I.2.1.1. |
| 5.1.1.3. | Viešųjų paslaugų verslui teikimas | I.1.1.3. |
| 5.1.1.6. | Klaipėdos regiono plėtros plano verslo funkcinės zonos projektų įgyvendinimas | I.1.1.2. |
| 5.1.1.8. | Trumpųjų maisto grandinių kūrimosi skatinimas | I.2.1.2. |
| 5.1.2. | Teikti kokybiškas paslaugas verslo ir žemės ūkio atstovams |  |
| 5.1.2.1. | Žemės ūkio technikos registravimas | I.2.1.7. |
| 5.1.3. | Vykdyti melioracijos darbus, remontuoti ir prižiūrėti melioracijos sistemas Skuodo rajone |  |
| 5.1.3.2. | Melioracijos sistemų remontas ir priežiūra | I.2.2.2. |
| 5.2.1. | Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones |  |
| 5.2.1.1. | Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas | II.2.2.3. |
| 5.2.1.4. | Aplinkos taršos mažinimo priemonių įgyvendinimas | II.2.2.2. |
| 5.2.1.7. | Želdynų apsaugos, apskaitos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimas | II.2.2.4. |
| 5.2.1.9. | Aplinkos monitoringo programos įgyvendinimas | II.2.2.1. |
| 5.2.2. | Įgyvendinti darnios veiklos skatinimo priemones |  |
| 5.2.2.1. | Žiedinės ekonomikos principų įgyvendinimo skatinimas | II.2.1.4. |
| 5.2.3. | Įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos priemones |  |
| **6.** | **INFRASTRUKTŪROS IR INVESTICIJŲ PLĖTRA** |  |
| 6.1.1. | Tvarkyti ir prižiūrėti ir viešąją infrastruktūrą |  |
| 6.1.1.2. | Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose | II.1.6.2. |
| 6.1.3. | Užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų prieinamumą ir kokybę |  |
| 6.1.3.5. | UAB „Skuodo vandenys“ vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas ir modernizavimas | II.1.6.3. |
| 6.1.3.6. | Vandentiekio ir nuotekų tinklų infrastruktūros tvarkymas | II.1.6.3. |
| 6.2.1. | Vykdyti kaimo ir probleminių teritorijų išvystymo, infrastruktūros modernizavimo ir atnaujinimo projektus |  |
| 6.2.1.23. | Daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo) skatinimas ir energinio efektyvumo didinimas (SIC) | II.1.7.1. |
| 6.2.1.24. | Skuodo miesto gatvių apšvietimo sistemos modernizavimas | II.1.6.4. |
| 6.2.1.29. | Skuodo miesto šiaurinio kvartalo kompleksinis sutvarkymas | II.1.8.2. |
| 6.2.1.30. | Rajonui svarbių ir perspektyvių teritorijų pritaikymas gyventojų poreikiams | II.1.7.3. |
| 6.2.2. | uždavinys. Tvarkyti Skuodo rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros tvarkymo projektus |  |
| 6.2.2.6. | Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas | II.1.6.1. |
| 6.2.3. | Įgyvendinti švietimo, kultūros, sveikatos, socialines paslaugas teikiančių įstaigų pastatų ir aplinkos modernizavimo, renovacijos ir atnaujinimo projektus |  |
| 6.2.3.21. | Skuodo vaikų lopšelio darželio pastato ir aplinkos modernizavimas ir atnaujinimas | II.1.7.1. |
| 6.2.4. | Efektyviai ir racionaliai naudoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą |  |
| 6.2.4.1. | Nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo gairių įgyvendinimas | III.1.1.2. |
| 6.2.5. | Įgyvendinti ES ir kitų fondų remiamus projektus |  |

**SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO GAIRĖS**

**I SKYRIUS**

**BENDROSIOS NUOSTATOS**

1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo gairės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 15 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 48 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu (toliau – Įstatymu).

2. Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo gairės parengtos siekiant įgyvendinti Savivaldybės funkcijas, užtikrinant racionalų ir efektyvų Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymą, kuris įgalintų optimizuoti Savivaldybės poreikius atitinkantį turto kiekį ir padėtų įgyvendinti pagrindines Savivaldybės plėtros kryptis: geresnį socialinių, sveikatos, švietimo ir kultūros paslaugų teikimą, finansinę grąžą, privačių investicijų didinimą, Savivaldybės valdomų įmonių ir įstaigų veiklos gerinimą, siekiant užtikrinti pagrindinių Savivaldybės funkcijų vykdymą.

3. Savivaldybės turtas turi būti valdomas, naudojamas ir juo disponuojama vadovaujantis visuomeninės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais.

4. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, vadovaudamasi įstatymais, įgyvendina Savivaldybės taryba.

**II SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO KRYPTYS**

5. Savivaldybei priklausančio nekilnojamojo turto valdymo kryptys:

5.1. Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris nenaudojamas ir nereikalingas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, parduoti viešame aukcione.

5.2. Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kai pardavimas nėra tikslingas, nuomoti rinkos kainomis.

5.3. Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris gali būti perduodamas Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, perduoti joms nuosavybės teise, didinant įstatinį kapitalą.

5.4. Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą, kuris reikalingas ir naudojamas Savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, suteikti naudoti ir valdyti panaudos teise asmenims, atitinkantiems Įstatymo 14 straipsnio nuostatas.

5.5. Savivaldybei priklausantį sunykusį ir (ar) sunaikintą nekilnojamąjį turtą nurašyti, likviduoti įstatymų nustatyta tvarka ir išregistruoti iš Nekilnojamojo turto registro.

**III SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO TIKSLAI**

6. Savivaldybei priklausantį nekilnojamąjį turtą naudoti efektyviai, racionaliai ir tikslingai, išnaudojant įvairias jo valdymo formas.

7. Optimizuojant Savivaldybės poreikius atitinkantį nekilnojamojo turto kiekį, ieškoti alternatyvių socialinių funkcijų teikimo galimybių, skatinti viešųjų erdvių kūrimąsi, naudojant alternatyvius – ne Savivaldybės biudžeto – finansavimo šaltinius.

8. Mažinti nekilnojamojo turto, perduoto panaudos pagrindais, plotą, turto perdavimą panaudos pagrindais taikant tik socialiai reikšmingoms funkcijoms užtikrinti.

**IV SKYRIUS**

**SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO VALDYMO UŽDAVINIAI**

9. Periodiškai analizuoti nekilnojamojo turto poreikį, identifikuoti neinventorizuotą ir teisiškai neįregistruotą nekilnojamąjį turtą, organizuoti jo kadastrinius matavimus bei įregistravimą Nekilnojamojo turto registre.

10. Pastoviai viešinti informaciją apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, jo valdymą, naudojimą bei disponavimą.

**V SKYRIUS**

**BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

11. Įgyvendinant šiuos tikslus, Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas bus valdomas efektyviai:

11.1. Atsisakyta Savivaldybės funkcijoms nereikalingo turto ir jį pardavus bus gautos pajamos.

11.2. Inventorizuotas ir teisiškai įregistruotas Savivaldybei priskirtas nekilnojamasis turtas (statiniai, inžineriniai tinklai, keliai).

11.3. Savivaldybės kontroliuojamoms įmonėms, kurios vykdo Savivaldybės funkcijas ir teikia paslaugas gyventojams, perduoti Savivaldybei priklausantys inžineriniai tinklai.

11.4. Visa informacija apie Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, parduodamą, nuomojamą, perduodamą panaudai ar patikėjimo teise, viešai prieinama.

26 lentelė. Skuodo rajono savivaldybės 2026–2028 metų administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo planas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Vertinimo kriterijus | Siektina reikšmė | Vykdytojas | Komentarai |
| 1. | Vertinti naujai priimamų norminių teisės aktų administracinės naštos dydį | Įvertinti naujai priimami norminiai teisės aktai (vnt.) | Įvertinami visi naujai priimami norminiai teisės aktai | Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius | Tikslas – įvertinti ar Savivaldybės tarybos sprendimuose esantys įpareigojimai asmenims nėra pertekliniai, ar informacija negali būti gauta pasinaudojant Skuodo rajono savivaldybės administracijos galimybėmis |
|  |
| 2. | Reguliariai peržiūrėti administracinių paslaugų aprašymus, atnaujintą informaciją nedelsiant skelbti Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje | Peržiūrėti administracinių paslaugų aprašymus | Ne mažiau nei 2 kartus per metus | Savivaldybės administracijos skyriai, teikiantys viešąsias paslaugas | Tikslas – savivaldybės interneto svetainėje teikti naujausią informaciją apie administracines paslaugas, todėl 1 kartą per pusmetį pateikiama informacija bus peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama pagal šiuos kriterijus:  1. paslaugos aprašymas;  2. atsakingų padalinių, specialistų kontaktai; 3. pateiktos nuorodos bei pridedami dokumentai;  4. sąsajos su aktualiais teisės aktais |
| 3. | Diegti naujas ir tobulinti veikiančias informacines sistemas | Įdiegtų ar patobulintų informacinių sistemų skaičius | 1 vnt. | Bendrųjų reikalų skyrius | Tikslas – diegti naujas ir tobulinti jau naudojamas informacines sistemas, prisijungti prie bendrai naudojamos „Dbsis“ dokumentų valdymo programos |
| 4. | Didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį | E. parašu pasirašytų dokumentų dalis nuo viso užregistruotų siunčiamų dokumentų skaičiaus | 60 proc. (kasmet didinti 5 proc.) | Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius | Tikslas – didinti dokumentų valdymo sistemos skaitmenizavimo lygį ir taip suinteresuotiems asmenims informaciją pateikti greičiau bei efektyviau |
| El. būdu gautų dokumentų dalis nuo visų užregistruotų dokumentų skaičiaus | 50 proc. |
| 5. | Licencijas, leidimus ir pažymas išduoti per optimaliai trumpiausią laiką, nelaukiant, kol sueis teisės aktuose nustatytas terminas | Greičiau nei nustatyta teisės aktuose, išduotų licencijų, leidimų ir pažymų dalis nuo viso išduotų minėtų dokumentų skaičius | 70 proc. (kasmet didinti 5 proc.) | Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius  seniūnijos | Tikslas – užtikrinti efektyvų licencijų, leidimų ir pažymų išdavimą bei stebėti ir vertinti šį procesą |
| 6. | Organizuoti gyventojų apklausą dėl savivaldybės teikiamų administracinių paslaugų kokybės | Atlikta apklausa | Ne mažiau nei 1 kartą per metus | Visi skyriai, kurie teikia administracines paslaugas, seniūnijos | Tikslas – nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kuriais uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų gyventojams |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_