Darbų vykdymo grafikas

Statinio pavadinimas, adresas Skuodo raj. Skuodo sen., Kubiliškės k. Kubiliškės I tvenkinio šachtinės vandens pralaidos remonto darbai

Rangovas UAB Kuršasta įm. k. 173852489

Sutarties Nr. 2026-06-29 Nr. VP5-144

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Darbų pradžia | Darbų pabaiga | 2026 metai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rugpjūtis |  |  |  | Rugsėjis |  |  |  |
| 1. | Žemių užtvankos keteros remonto darbai | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  |  |  | X | X | X |  |  |
| 2. | Aukštutinio šlaito remontas | 2026-08-17 | 2026-09-11 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| 3. | Žemutinio šlaito remontas | 2026-08-17 | 2026-09-30 |  |  | X | X | X | X | X | X |