PATVIRTINTA

Skuodo rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2025 m.                      d. įsakymu Nr.

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJOS

2025 METŲ VEIKLOS PLANAS

2025 m. balandžio      d.

Aleksandrija

I SKYRIUS

METINIO VEIKLOS PLANO RENGIMO PAGRINDAS

Metinis veiklos planas rengiamas atsižvelgiant į Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-24, bei Skuodo rajono savivaldybės 2025 m. biudžetą, patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2025-02-27 sprendimu Nr. T9-25.

Skuodo rajono savivaldybės Aleksandrijos seniūnijos 2025 m. veiklos plane detalizuojamos Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginio veiklos plano priemonės:

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 programa. Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo programa | 2.1. tikslas. Užtikrinti socialiai teisingų bei ekonomiškai pagrįstų paslaugų teikimą Skuodo rajono savivaldybės gyventojams | 2.1.4. uždavinys. Įgyvendinti socialinės atskirties mažinimo programas Skuodo rajono savivaldybėje | 2.1.4.2. priemonė. Socialinio būsto ir savivaldybės būstų fondų plėtros programos įgyvendinimas |
| 3 programa. Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programa | 3.1. tikslas. Skatinti kultūrinę veiklą ir jos sklaidą Skuodo rajone | 3.1.1. uždavinys. Skatinti ir remti profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, didinti kultūros prieinamumą | 3.1.1.9. priemonė. Skuodo miesto ir rajono šventinių renginių organizavimas |
| 5 programa. Tvarios aplinkos apsaugos, verslo ir žemės ūkio plėtros programa | 5.2. tikslas. Užtikrinti efektyvų energijos išteklių panaudojimą ir gamtos apsaugą Skuodo rajone | 5.2.1. uždavinys. Įgyvendinti aplinkosaugos ir taršos prevencijos priemones | 5.2.1.1. priemonė. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimas |
| 6 programa. Infrastruktūros ir investicijų plėtros programa | 6.1. tikslas. Kurti patrauklią gyvenamąją aplinką Skuodo rajono gyventojams | 6.1.1. uždavinys. Tvarkyti ir prižiūrėti viešąją infrastruktūrą | 6.1.1.1. priemonė. Gatvių apšvietimo užtikrinimas seniūnijose |
|  |  |  | 6.1.1.2. priemonė. Komunalinio ūkio plėtra seniūnijose |
|  |  |  | 6.1.1.6. priemonė. Kapinių (veikiančių ir neveikiančių) tvarkymo ir priežiūros užtikrinimas seniūnijose |
|  | 6.2. tikslas. Įgyvendinti Skuodo rajono investicinės plėtros, viešosios infrastruktūros modernizavimo projektus | 6.2.2. uždavinys. Tvarkyti rajono kelius ir gatves, vykdyti susisiekimo ir turizmo infrastruktūros projektus | 6.2.2.6. priemonė. Kelių priežiūros ir plėtros programos įgyvendinimas |
| 4 programa. Savivaldybės valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo programa | 4.1. tikslas. Organizuoti ir užtikrinti sklandų Skuodo savivaldybės įstaigų veiklos ir funkcijų įgyvendinimą | 4.1.1. uždavinys. Sudaryti sąlygas sklandžiai įgyvendinti Savivaldybės savarankiškąsias funkcijas | 4.1.1.2 priemonė. Seniūnijų veiklos užtikrinimas |
|  |  |  | 4.1.1.12. priemonė. Administracinės naštos mažinimo priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |
|  |  | 4.1.3. uždavinys. Užtikrinti kokybiškų prevencinių programų kūrimą ir įgyvendinimą | 4.1.3.2. priemonė. Lygių galimybių užtikrinimas |
|  |  |  | 4.1.3.3. priemonė. Vyrų ir moterų lygių galimybių užtikrinimas |
|  |  |  | 4.1.3.4. priemonė. Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |
|  |  |  | 4.1.3.6. priemonė. Alkoholio ir tabako vartojimo prevencijos priemonių įgyvendinimo užtikrinimas |

Planuodama 2025 m. veiklą, seniūnija laikysis vieno iš Skuodo rajono savivaldybės 2025–2027 m. strateginiame veiklos plane numatytų prioritetų – aplinką tausojančių priemonių diegimas.

PRIDEDAMA:

1. 2025 metų veiklos plano lėšos ir stebėsenos rodikliai.

2. Aleksandrijos seniūnijos 2025 m. balandžio 14 d. išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolas Nr. 3 (SE5-262).