SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS NAUDOJIMO PLĖTROS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO TARPINĖ 2023-2024 M. REZULTATŲ ATASKAITA

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija | Vykdomumas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų paslaugų sektoriuje (3 MW) | 1 100,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021–2030 | Savivaldybė | UAB „Skuodo šiluma“ įsirengė 30kW fotovoltinę elektrinę, kuri 2022 m. pagamino 1287 kWh, 2023 m. 30964 kWh ir 2024 m. 30065 kWh. UAB „Skuodo autobusai“ 2023 m. įsirengė 30 kW elektrinę, kuri pagamino 3360 kWh, 2024 m. 16530 kWh. |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų namų (46 pastatai) | 900,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021–2030 | Savivaldybė | 49 kW Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastatas |
| Elektrinių transporto priemonių įsigijimas | 450,0 | Dalis (proc.) bendrame savivaldybės automobilių parke | 2021-2030 | Savivaldybė | Įsigytas vienas elektromobilis |
| Transporto įkrovimo stotelių įrengimas | 400,0 | Stotelių skaičius | 2021–2030 | Savivaldybė | Įrengtos 5 elektromobilių įkrovimo stotelės |
| Elektrinių autobusų įsigijimas (viešojo transporto atnaujinimas) | 5 400,0 | Elektra varomų autobusų skaičius | 2021–2030 | Savivaldybė/UAB „Skuodo autobusai“ | Įsigyti 4 elektriniai autobusai |
| Įrengti elektra varomiems autobusams reikalingą infrastruktūrą | 300,0 | Autobusų įkrovimo stotelių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė/UAB „Skuodo autobusai“ | Įrengtos 8 įkrovimo stotelės, skirtos elektra varomiems autobusams |
| Šilumos siurblių diegimas namų ūkuose, naudojančiuose iškastinį kurą | 7 800,0 | Namų ūkių skaičius | 2021-2030 | Namų ūkiai | Vykdoma |
| Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas (saulės fotovoltinės) Skuodo rajono savivaldybės administracijos pastate | Nenustatytas | Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė | 2021–2022 | Savivaldybė | Įrengta saulės fotovoltinė elektrinė |
| Skuodo vaikų lopšelio-darželio pastato, esančio Sodų g. 8, Skuodas, energetinio efektyvumo didinimas | Nenustatytas | Modernizuotas pastatas | 2021–2024 | Savivaldybė | Gautas finansavimas, 2026 m. bus pradėti darbai |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) | Nenustatyta | Parengta studija | 2021-2023 | Savivaldybė | Parengta |
| Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | Nenustatyta | Parengti projektai ir naujai įrengta arba rekonstruota infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių | Nenustatyta | Parengti projektai ir įgyvendinti sprendimai | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo, hidroenergiją ir šilumos siurblius | Nenustatyta | Skatinimo priemonių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | Nenustatyta | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Savivaldybių pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | Nenustatyta | Atnaujintų/Modernizuotų pastatų skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Nenustatyta | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km.) | 2021-2030 | Savivaldybė | Nutiesta 574 m. |
| Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Nenustatyta | Pirkimų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | Taikoma |
| Gatvių apšvietimo modernizavimas | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2021-2030 | Savivaldybė | Gatvių apšvietimo modernizavimo darbai atlikti Skuodo mieste ir Skuodo rajone (Aleksandrijos sen., Ylakių sen., Lenkimų sen., Šačių sen. ir kt.) |
| Saulės energijos panaudojimas gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2021-2030 | Savivaldybė | Vykdoma |
| Atleidimas nuo mokesčių, mokesčių lengvatos (pavyzdžiui, elektromobilių atleidimas nuo statymo mokesčio) | Nenustatyta | Parengtas projektas | 2021-2023 | Savivaldybė | Neaktualu (Skuodo rajone nėra mokamų stovėjimo vietų) |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos | Nenustatyta | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | Kasmet | Savivaldybė | Skuodo rajono savivaldybė kursuoja nemokamas viešasis transportas |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | Skuodo rajono savivaldybė kursuoja nemokamas viešasis transportas |
| Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | Nepradėta vykdyti |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė | Nepradėta vykdyti |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais | Nenustatyta | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | 0 |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas | Nenustatyta | Įsteigtų bendrijų skaičius | Kasmet | Savivaldybė | 0 |