SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KRIZIŲ VALDYMO IR EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2025 METŲ PLANO ĮVYKDYMO ASTASKAITA

| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | 2025 metai | Atsakingi vykdytojai | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Kaupti, analizuoti ir teikti informaciją arba duomenis apie susidariusias ekstremaliąsias situacijas, ekstremaliuosius įvykius | nuolat | Skuodo rajono savivaldybės administracijos patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas (toliau – parengties pareigūnas) | Sukaupta informacija panaudojama atnaujinant galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę | ĮVYKDYTA |
| 2. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų prevencijos 2024–2026 metų priemonių plano parengimas ir tikslinimas | I ketvirtis | Parengties pareigūnas | Planas peržiūrėtas, nebuvo poreikio tikslinti. Bus rengiamas 2027 metų prevencijos priemonių planas | ĮVYKDYTA |
| 3. | Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tikslinimas/ atnaujinimas | Iki kovo 30 d. | Parengties pareigūnas | Patikslinta ekstremalių situacijų operacijų centro sudėtis | ĮVYKDYTA |
| 4. | Savivaldybės galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės atnaujinimas | Įvykus naujiems ekstremaliems įvykiams | Ekstremalių situacijų operacijų centras | Neįvyko naujų ekstremalių įvykių. Rengiama naujos redakcijos ekstremalių situacijų rizikos analizė pagal Nacionalinės rizikos analizėje įtvirtintas laibai dideles ir dideles rizikas | VYKDOMA |
| 5. | Tobulinti (modernizuoti) gyventojų PSS ir užtikrinti jos techninę priežiūrą bei veikimą | 2 elektroninės sirenos (esant finansavimui) | Administracijos direktorius, parengties pareigūnas | Sirenos įrengtos ir išbandytos | VYKDOMA Savivaldybei bus skiriamos 2 perspėjimo sirenos |
| 6. | Patalpos, esančios savivaldybės administraciniame pastate, įrengimas pritaikant ją Ekstremalių situacijų operacijų centro darbui. |  | Administracijos direktorius, parengties pareigūnas | Įrengtas WIFI ryšys, laidinis kompiuterinis tinklas. | ĮVYKDYTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | Gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas | Kiekvieną mėnesį pagal PAGD nustatytą grafiką | Parengties pareigūnas, techninę PSS priežiūrą vykdanti bendrovė | Perspėjimo sirenomis sistemos techninis patikrinimas atliktas | ĮVYKDYTA |
| 8 | Paskelbti/patikslinti savivaldybės interneto svetainėje gyventojų surinkimo punktų, tarpinių gyventojų evakavimo punktų ir gyventojų priėmimo punktų vietas | Iki balandžio 30 d. | Parengties pareigūnas | Planai patalpinti/patikslinti | ĮVYKDYTA |
| 9. | Parengti savivaldybės gyventojų švietimo metinį planą | Iki sausio 30 d. | Parengties pareigūnas | Parengtas gyventojų civilinės saugos švietimo priemonių planas | ĮVYKDYTA |
| 10. | Savivaldybės interneto svetainėje ir spaudoje publikuoti straipsnius visuomenei apie civilinę saugą, gyventojų apsaugą ekstremaliųjų situacijų metu. | Nuolat | Parengties pareigūnas | Informacija pateikta savivaldybės interneto svetainėje (proc.) | ĮVYKDYTA |
| 11. | Teikti metodinę pagalbą įmonių, ūkio subjektų darbuotojams, atsakingiems už civilinę saugą | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Suteikta metodinė pagalba civilinės saugos klausimais (proc.) | ĮVYKDYTA |
| 12. | Parengti lankstinukus, arba informacinius maketus, skirtus visuomenės švietimui civilinės saugos tematika | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Parengti lankstinukai, skirti visuomenės švietimui civilinės saugos tematika/skaičius | ĮVYKDYTA |
| 13. | Suorganizuoti 2 val. civilinės saugos mokymus savivaldybės valstybės tarnautojams ir darbuotojams | IV ketvirtis | Parengties pareigūnas | Asmenų, išklausiusių kursus, skaičius nuo bendro darbuotojų skaičiaus (proc.) | ĮVYKDYTA |
| 14. | Teikti metodinę pagalbą, konsultacijas įmonių ir organizacijų atstovams civilinės saugos klausimais | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Suteiktų konsultacijų skaičius nuo gautų užklausų (proc.) | ĮVYKDYTA |
| 15. | Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo ir parengties pareigūno civilinės saugos mokymas priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje. | Pagal Ugniagesių gelbėtojų mokyklos pateiktą grafiką | Parengties pareigūnas | Išklausė mokymo kursą ir gavo baigimo pažymėjimą | ĮVYKDYTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16. | Kelti savivaldybės ekstremalių situacijų narių kompetenciją CS srityje organizuojant CS mokymus Klaipėdos PGV Civilinės saugos skyriuje | Pagal Klaipėdos PGV organizuojamų mokymų grafiką | Parengties pareigūnas | Suorganizuotų mokymų skaičius per metus | ĮVYKDYTA |
| 17. | Gaisrų prevencijai: |  |  |  |  |
| 17.1. | Parengti/atnaujinti savivaldybės gaisrų prevencijos programą (veiksmų planą) ir pateikti praėjusių metų ataskaitą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. | Iki vasario 1 d. | Parengties pareigūnas, Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos vadovas | Planas parengtas/ atnaujintas, pateikta gaisrų prevencijos programos ataskaita | ĮVYKDYTA |
| 18. | Stichinių meteorologinių reiškinių atveju: |  |  |  |  |
| 18.1 | Gavus pranešimą apie pavojingo meteorologinio reiškinio (labai smarkus vėjas, škvalas, uraganas, labai smarkus lietus, labai smarkus sniegas, labai smarki lijundra, labai didelis speigas, kaitra, sausra) grėsmę informuoti savivaldybės įstaigas, seniūnus, ūkio subjektų, kurių veiklai gresia pavojus, vadovus | Gresiant pavojingam reiškiniui | Parengties pareigūnas | Informavimai atlikti | ĮVYKDYTA |
| 19. | Mažinti pavojingų užkrečiamųjų ligų protrūkių tikimybę: |  |  |  |  |
| 19.1. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti savivaldybės pasirengimo gripo pandemijai planą | 2026-10-31 | Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) | Planas parengtas ir patvirtintas | RENGIAMAS |
| 19.2 | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti pasirengimo raupų grėsmei priemonių planą | Lapkritis, gruodis | Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) | Planas parengtas ir patvirtintas | RENGIAMAS |
| 19.3 | Analizuoti epideminę situaciją Klaipėdos regione, siekiant laiku ir tinkamai organizuoti prevencijos ir kontrolės priemones | Nuolat | Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) | Epideminės situacijos analizė atliekama | ĮVYKDYTA |
| 19.4 | Koordinuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose pasirengimą galimoms virusinėms pandemijoms | Gresiant virusinėms pandemijoms | Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas) | Kontrolė vykdoma, patikrinimo medžiaga pateikta | ĮVYKDYTA |
| 20. | Surengti pasitarimą dėl pasirengimo šaltajam metų periodui, įvertinti savivaldybės institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų, kitų įstaigų pasirengimą užtikrinti šilumos energijos, elektros, vandentiekio ir kitų paslaugų teikimą šaltuoju metų periodu. | Spalis | Savivaldybės administracijos direktorius, ūkio subjektų vadovai | Energijos tiekimo, komunalinių paslaugų funkcionavimas šaltuoju metų laiku aptartas | ĮVYKDYTA |
| 21. | Teikti gyventojams informaciją apie galimus radiologinius incidentus, taikytinas apsaugos priemones ir kaip elgtis kilus incidentui | Pastoviai | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos savivaldybės interneto svetainėje | ĮVYKDYTA |
| 22. | Rengti ir teikti gyventojams informaciją apie radioaktyvumą ir jo poveikį žmonėms ir aplinkai | Pagal aplinkybes | Parengties pareigūnas | Atmintinės gyventojams pateiktos interneto svetainėje | ĮVYKDYTA |
| 23. | Peržiūrėti ir pagal poreikį patikslinti kolektyvinės apsaugos statinių poreikį savivaldybėje. | Iki balandžio 30 d. | Parengties pareigūnas | Poreikis nustatytas, pastatai paženklinti | ĮVYKDYTA |
| 24. | Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti neatidėliotinų priemonių planus gyvūnų ir paukščių ligų atvejams | Pagal poreikį arba pasikeitus teisės aktams | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Planai parengti, atnaujinti | ĮVYKDYTA |
| 25. | Rengti ir teikti informaciją gyventojams ir gyvulių laikytojams, kokių priemonių imtis gresiant ir gyvūnų ligų epizootijų metu, siekiant apsaugoti žmones ir gyvūnus nuo susirgimų | Gresiant gyvūnų ligoms | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Informacija pateikta internete, vietinėje žiniasklaidoje, išplatinta gyventojams | ĮVYKDYTA |
| 26. | Vykdyti gyvūnų užkrečiamųjų ligų stebėsenos laboratorinę kontrolę | Nuolat | Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba | Vykdoma kontrolė pagal numatytus planus | ĮVYKDYTA |
| 27. | Suorganizuoti savivaldybės lygio funkcinės civilinės saugos stalo pratybas |  | Pratybų organizavimo grupė, parengties pareigūnas | Įvykdytų pratybų skaičius per metus | ĮVYKDYTA |
| 28. | Dalyvauti valstybės institucijų, gretimų ar kitų savivaldybių, ūkio subjektų, įstaigų rengiamose civilinės saugos pratybose | Esant poreikiui | Parengties pareigūnas | Dalyvauta civilinės saugos pratybose | ĮVYKDYTA |

___________